## PFM
MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO / PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
21.
PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO / PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN | [10 empty] | PRESUPUESTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO / PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 2023-2025 | [5 empty] | PROGRAMA ACADÉMICO: | Licenciatura en Ciencias Sociales |  | SEDE/SECCIONAL: | Sede Fusagasugá
FACTOR | CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN DE LA BRECHA O HALLAZGO (causa) | META | ACCIÓN DE MEJORA | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRIORIDAD | RESPONSABLE (S) (CARGO) | FRENTE ESTRATÉGICO 2016-2026) | INVERSIÓN ACCIÓN DE MEJORA | [5 empty] | PRESUPUESTO |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO 1
[11 empty] | Desarrollo Académico ($) | Infraestructura tecnológica ($) | Infraestructura física ($) | Fortalecimiento institucional ($) | Apoyo Académico ($) | Otros Recursos ($) | Rubro POAI | Total Inversión- Costo ($) |  | DETALLE DEL ESTADO DE AVANCE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ACCIÓN | EVIDENCIA: LINK | QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO | FECHA
FACTOR 1. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL | CARACTERÍSTICA Nº 1. Proyecto Educativo del Programa | Se requiere una constante actualización y difusión, a profesores y estudiantes, tanto del PEP, como del MEDIT, que conduzca a practicas didácticas unificadas en el proceso de formación aprendizaje. No obstante, resulta fundamental proporcionar orientaciones concretas para el desarrollo del pensamiento critico abordando todos los tipos de pensamiento complejo especialmente desde las corrientes pedagógicas innovadoras, sin dejar de lado las pedagogías inclusivas y las emergentes que den cuenta del modelo educativo institucional. Como NO CONFORMIDADES, los estudiantes afirmaron que: 1. No conocen el PEP 2. Que no ha habido jornadas de socialización para que los estudiantes conozcan el PEP. | Establecer por lo menos dos jornadas de trabajo tipo seminario, de un día cada una, con especialistas, en donde participen todos los profesores y estudiantes del programa. | Desarrollar estrategias para fortalecer lo procesos de comunicación de los temas estratégicos de la Facultad a los diversos estamentos. | Informe escrito de la ejecución de las acciones de mejora propuestas. Documento informe de las jornadas realizadas | 2023-06-01 | 2025-03-30 | Alta | Vicerrectoría académica, Decanatura, Coordinador del programa y profesores | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
FACTOR 2. ESTUDIANTES | CARACTERÍSTICA Nº 3. Participación en actividades de formación integral | El programa académico evidencia estrategias de socialización y sensibilización de políticas institucionales que permitan fortalecer la formación académica integral curricular y extracurricular de los estudiantes matriculados a partir del desarrollo de experiencias significativas de aprendizaje (salidas académicas). | Contar con un informe semestral que de cuenta de la implementación de estrategias de formación para la vida que permitan la vinculación de estudiantes en los diferentes espacios académicos que se oferte de manera curricular y extracurricular. | 1. Sistematizar la información de participación de los diferentes estamentos del programa en los ejercicios curriculares y extracurriculares que contribuyan al proceso formativo. 2. Desarrollar estrategias para fortalecer los procesos de comunicación de los temas estratégicos de la Facultad a los diversos estamentos. | 1. Informe semestral que evidencie la participación de estudiantes en actividades académicas de formación para la vida, ofertadas por Bienestar Universitario. 2. Evidencias de la socialización de resultados de Salidas Académicas | 2023-06-01 | 2024-12-30 | Media | Bienestar Universitario, Facultad de Educación, Coordinación del programa | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
| CARACTERÍSTICA Nº 4. Orientación y seguimiento a estudiantes | El programa evidencia la implementación de las políticas institucionales de Orientación y seguimiento a estudiantes para reducir el índice de deserción | Fortalecer los mecanismos de orientación y seguimiento incorporando a los mismos aspectos relacionados con los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y sistematizando los resultados alcanzados. | Desarrollar estrategias para fortalecer lo procesos de comunicación de los temas estratégicos de la Facultad a los diversos estamentos. | Informe que evidencie la sistematización de los seguimientos realizados al proceso formativo de los estudiantes | 2023-06-01 | 2024-12-30 | Alta | Vicerrectoría académica, Decanatura, Coordinador del programa y profesores asesores | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
| CARACTERÍSTICA Nº 5. Capacidad de trabajo autónomo | No se presenta evidencia de la evolución de las habilidades y destrezas del estudiante para el trabajo autónomo, a partir del desarrollo y cumplimiento del currículo definido, facilitadas por los medios, espacios y ambientes necesarios para dicho fin que permitan disminuir los índices de repitencia y deserción. | Contar con un informe anual de la evolución de los estudiantes en sus procesos formativos que incluyan información estadística y se encuentre relacionada con el trabajo independiente de los estudiantes. | Desarrollar estrategias para fortalecer lo procesos de comunicación de los temas estratégicos de la Facultad a los diversos estamentos. | Informe anual de la evolución de los estudiantes en sus procesos formativos | 2023-06-01 | 2025-03-31 | Media | Facultad de Educación Coordinación del programa | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
| CARACTERÍSTICA Nº 6. Reglamente Estudiantil y política académica | No se presenta apreciación favorable de estudiantes y profesores del programa académico sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y las políticas académicas. | Un informe semestral del impacto de la estrategia en los procesos formativos de los estudiantes, producto de socializar durante el periodo académico, el reglamento estudiantil y las políticas institucionales relacionadas con el modelo Educativo digital Transmoderno. | Desarrollar estrategias para fortalecer lo procesos de comunicación de los temas estratégicos de la Facultad a los diversos estamentos. | Informe por cada jornada semestral de socialización del reglamento estudiantil. | 2023-06-01 | 2025-03-31 | Media | Facultad de Educación Coordinación del programa | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
| CARACTERÍSTICA Nº 7. Estímulos y apoyos para estudiantes | Existe la política institucional, sin embargo los estudiantes no están conformes con la aplicación de estímulos académicos y apoyos socio económicas por parte de la institución. | Gestionar la ampliación de cobertura de estímulos y apoyos que reciben los estudiantes semestralmente. | Presentar un proyecto de ampliación de cobertura y facilidades de acceso a los programas de estímulos y apoyos para estudiantes, que ofrece la institución. | Proyecto de ampliación de cobertura presentado | 2023-08-15 | 2025-03-31 | Media | Facultad de Educación Coordinación del programa Bienestar Universitario | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
FACTOR 3. PROFESORES | CARACTERÍSTICA Nº 9. Estatuto Profesoral | El programa no presenta estadísticas que demuestran el impacto de la aplicación del estatuto en la trayectoria profesoral, el reconocimiento de los méritos, el ascenso en el escalafón y en la calidad de las funciones esenciales que oferta el programa académico. | Contar con un informe estadístico sobre la implementación del estatuto del profesor en el programa. | Generar un análisis estadístico sobre la aplicación e impacto del estatuto profesoral en el programa, socializando los resultados con los profesores. | Informe estadístico sobre la implementación del estatuto profesoral | 2023-06-01 | 2025-03-31 | Media | Consejo Académico general Facultad de Educación Coordinación de Programa | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
| CARACTERÍSTICA Nº 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia | El Programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales, ha logrado procesos académicos e investigativos de mediana y larga duración que consolidan positivamente la construcción de conocimiento en las Ciencias Sociales, lo anteriormente señalado es posible en la medida que el Programa académico cuenta actualmente con 22 profesores, de los cuales 3 tienen Doctorado, 17 Maestría, 1 Especialización y un caso especial de una geógrafa con experiencia calificada. El programa ha logrado sostener el número de docentes y la estabilidad en la contratación de docentes asignados. Sin embargo se considera pertinente aumentar la vinculación de profesores de planta. | Gestionar la solicitud de vinculación de profesores de planta para el programa | Presentar el proyecto para la vinculación de por lo menos un profesor de planta para mejorar el cumplimiento de las funciones misionales del programa. | No. de profesores de planta vinculados al programa mediante convocatoria | 2024-01-01 | 2025-03-31 | Media | Facultad de Educación Coordinación de Programa | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
| CARACTERÍSTICA Nº 11. Desarrollo Profesoral | No se cuenta con un análisis y resultados de la aplicación de políticas y estrategias institucionales, en materia de desarrollo integral del profesorado, que incluyan la capacitación y la actualización en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con el nivel de formación y modalidad en que se oferta el programa. | Lograr la formación del 100% de los docentes en la implementación de herramientas tecnológicas a través de lo circuitos de la EFAD en el desarrollo de los profesores del programa | 1. Generar estrategias para incentivar la participación de los profesores del programa en los circuitos de formación ofertados por la EFAD en el uso de tecnologías y lengua extranjera. 2. Fomentar la participación de los profesores en las convocatorias de formación posgradual con apoyo económico de la universidad. | 1. Informe Semestral de la EFAD que mida la participación de docentes en los espacios de formación. 2.Participación de los profesores en las convocatorias de formación pos gradual con apoyo económico de la universidad. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Media | Escuela de Formación y Aprendizaje Docente EFAD , Desarrollo Académico, Facultad de Educación, Coordinación de Programa | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
| CARACTERÍSTICA Nº 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente | Profesores y estudiantes producen en cada semestre buena cantidad de material como programas radiales, material didáctico para las prácticas educativas y pedagógicas, salidas de campo, experiencias formativas, blogs, conferencias, conversatorios, talleres, estrategias de internacionalización del currículo, como las aulas espejo que ha permitido, entre otros, la visibilidad internacional del programa-, además de una permanente actualización de los syllabus que orientan el desarrollo de cada núcleo temático. Sin embargo el material diseñado no se encuentra publicado. | Publicación del material y de las principales experiencias del material profesoral utilizado al interior del programa | Gestionar la publicación y evaluación del material de apoyo diseñado por el programa. | Repositorio con número de productos académicos de los profesores publicados | 2023-06-01 | 2024-12-15 | Media | Facultad de Educación Coordinación de Programa Profesores del programa | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
| Característica 14. Remuneración por méritos | La institución contempla un sistema de remuneración por escalafón en el que los profesores se categorizan al ser vinculados. No se demuestra el impacto de la aplicación de las políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos. | Contar con un informe anual que de cuenta del impacto de la aplicación de las políticas en materia de remuneración de los profesores que incluya el análisis comparativo de la evolución del numero de remuneraciones | Generar un análisis estadístico sobre la aplicación e impacto del estatuto profesoral en el programa, socializando los resultados con los profesores. | Informe anual sobre la aplicación e impacto del estatuto profesoral en el programa | 2023-06-01 | 2024-12-30 | Alta | Vicerrectoría Académica, Talento Humano, Desarrollo Académico, Facultad de Educación Coordinación de Programa | INSTITUCIÓN TRANSLOCAL DEL SIGLO XXI: DESDE LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS A LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
| CARACTERÍSTICA Nº 15. Evaluación de profesores | Existe política institucional de evaluación de profesores; no obstante, se considera que es necesario actualizar la herramienta usada para la evaluación a la luz del MEDIT, adoptado desde el año 2019 por la institución, asegurando la calidad de la educación superior. | Gestionar la revisión y actualización del instrumento de evaluación profesoral. | Gestionar desde la Coordinación del Programa, ante las dependencias pertinentes, la revisión del formato de evaluación docente que no es claro al dar resultados cuantitativos a factores cualitativos. | Informe sobre revisión y actualización del instrumento de evaluación profesoral | 2023-06-01 | 2024-12-30 | Media | Facultad de Educación Coordinación de Programa | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
FACTOR 4. EGRESADOS | CARACTERÍSTICA Nº 16. Seguimiento de los egresados | La Universidad desde el año 2020 cuenta con la Política de Graduados donde se presenta de manera integral los principios orientadores, el marco conceptual, así como las acciones estratégicas, la evaluación y gestión que orientan su desarrollo como proceso transversal de la Universidad, se hace necesario conocer las necesidades de formación posgradual de los graduados del programa. | Actualización de información de los graduados en cuanto las expectativas, demandas de formación continuada y posgradual. | Desarrollar el estudio de impacto de graduados del programa. | Desarrollar el estudio de impacto de graduados del programa. | 2023-06-01 | 2024-12-30 | Alta | Oficina de graduados, Facultad de Educación y Coordinación del programa | INSTITUCIÓN TRANSLOCAL DEL SIGLO XXI: DESDE LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS A LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
FACTOR 4. EGRESADOS | CARACTERÍSTICA Nº 17. Impacto Social de los Egresados en el Medio Social y Académico | La existencia de políticas claras a nivel institucional en relación con el papel del graduado en el desarrollo de la vida institucional y su incidencia en los procesos de ajuste curricular del programa académico. | Elaborar un estudio de impacto que registre los aportes de los graduados y formalice la información que se conoce de manera extraoficial. |  |  | 2023-06-01 | 2024-12-30 | ALTA | Oficina de graduados Facultad de Educación Coordinación del programa | INSTITUCIÓN TRANSLOCAL DEL SIGLO XXI: DESDE LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS A LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
FACTOR 7. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO | CARACTERÍSTICA Nº 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua | Se identifica que la gran mayoría de los docentes del programa no manejan una segunda lengua en su totalidad, sin embargo la mayoría de docente presenten un nivel de inglés entre básico y medio. | Aumentar la proporción de los profesores del programa que manejen la segunda lengua | Generar estrategias para incentivar la participación de los profesores del programa en los circuitos de formación ofertados por la EFAD en el uso de tecnologías y lengua extranjera. | Informe de seguimiento a la participación de docentes en los espacios de formación sobre segunda lengua | 2023-06-01 | 2025-03-31 | Media | Equipo de transversales, Coordinación del programa | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | CARACTERÍSTICA Nº 34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación | Se identifica la necesidad de fortalecer los semilleros de investigación a partir de espacios de apoyo institucional para proyectos, ponencias e iniciativas académicas propias de cada uno de estos escenarios de investigación | Establecer la participación de docentes y estudiantes de los semilleros de investigación como espacios académicos no solamente vinculados a proyectos de investigación con docente aprobados en convocatorias internas, sino como espacios plurales y amplios de generación de conocimiento tanto al interior como exterior de la institución | Presentar una propuesta para la financiar para la movilidad saliente de docentes y estudiantes a ponencias y congresos internacional y referenciación académica translocal. | Propuesta para financiación presentada | 2023-06-01 | 2025-03-31 | Alta | Coordinación de investigaciones; Coordinación del programa; docentes del programa; líderes de semilleros. | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | Característica 35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación | El mayor compromiso de la Licenciatura y la Universidad es el fortalecimiento del Centro Regional Orlando Fals Borda y los grupos de investigación que lo integran, los cuales se han convertido en un referente académico en el abordaje interdisciplinar de temáticas regionales entorno a las ciencias sociales y la educación, investigando problemáticas tan importantes como la ruralidad colombiana, los dispositivos y transformaciones geográficas regionales, los procesos de construcción de memoria frente al conflicto armado local, la generación de espacios pedagógicos significativos para las comunidades locales y regionales, o la formulación de alternativas pedagógicas humanísticas y críticas posibilitando tejer vínculos con otras redes académicas y sociales, que permitan discutir las problemáticas locales en perspectiva comparada y científica. | Fortalecer los grupos de investigación del programa para incrementar el número de productos de creación e innovación, tanto de profesores como de estudiantes. Este fortalecimiento implica la gestión de convenios interinstitucionales y proyectos conjuntos, participación en redes académicas y generación de espacios de publicación diversificados. | Cumplir con los planes de mejoramiento previstos para cada grupo de investigación del programa. | Informe de cumplimiento de planes de mejoramiento de grupos de investigación | 2023-06-01 | 2025-03-31 | Alta | Coordinación de investigaciones; Coordinación del programa; docentes del programa; líderes de semilleros. | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE. | CARACTERÍSTICA Nº 38. Estrategias y Recursos de Apoyo a Profesores. | Hay evidencia de existencia de recursos de apoyo a los profesores pero falta mayor información sobre la existencia, calidad y cantidad de los mismos para una mayor efectividad en su uso. | Mejorar la apreciación de los profesores y estudiantes sobre los apoyos brindados para el desarrollo de las prácticas y en general de su proceso formativo | Socializar periódicamente con los profesores y estudiantes del programa las estrategias de acompañamiento, formación, seguimiento y apoyo a las prácticas formativas y en general de su proceso formativo. | Informe que de cuenta de estadísticas de participación y apoyo a las prácticas formativas | 2023-06-01 | 2024-12-30 | Media | Bienestar Universitario Decanatura Coordinación del programa profesores | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE. | CARACTERÍSTICA Nº 39. Estrategias y Recursos de Apoyo a Estudiantes. | Hay evidencia de existencia de recursos de apoyo a los estudiantes pero falta mayor información sobre la existencia, calidad y cantidad de los mismos para una mayor efectividad en su uso. |  |  |  | 2023-06-01 | 2024-12-30 | Media | Bienestar Universitario Decanatura Coordinación del programa profesores | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE. | CARACTERÍSTICA Nº 40. Recursos Bibliográficos y de Información. | Se encuentra información sobre consulta y uso de recursos bibliográficos aunque no se ha hecho un análisis periódico que permitan sistematizar la apreciación de estudiantes y docentes acerca de la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el programa académico para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de acuerdo con el nivel de formación y modalidad de programa académico. | Contar con análisis periódicos de la percepción de los estudiantes y profesores sobre la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico | Realizar encuestas de percepción a estudiantes y profesores sobre la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico. | Informe de los análisis de los resultados de la encuesta | 2023-06-01 | 2024-12-30 | Media | Decanatura Coordinación del programa profesores | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA
FACTOR 11. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO | CARACTERÍSTICA 41 Organización y Administración. | Hay una intermitencia de los cargos de decanatura y Coordinación del programa debido a falencias de gobernabilidad del programa lo que incide negativamente en el desarrollo integral del programa | Contar con la estructura administrativa suficiente y pertinente para el desarrollo y gestiones de las necesidades del programa | Gestionar convocatoria para designación de coordinador del programa académico | Informe de resultado de la convocatoria para la vinculación del coordinador del programa | 2023-06-01 | 2024-12-30 | Media | Facultad, Coordinación de programa y Coordinación de investigaciones | CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

## ACTUALIZACIONES
FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN | RESPONSABLE | CARGO
2018-11-16 | Emisión del Documento | Victor Hugo Londoño Aguirre | Director Autoevaluación y Acreditación
2019-02-18 | Se suprime la columna de objetivos y en la columna de acción de mejora, se reemplaza dicha denominación por actividades de mejoramiento. | Victor Hugo Londoño Aguirre | Director Autoevaluación y Acreditación
2020-06-09 | Cambio de denominación de las columnas Nombre de proyecto por Característica y la columna Actividades de mejoramiento por Actividades. La columna Indicador se traslada posterior a la columna Actividades. | Victor Hugo Londoño Aguirre | Director Autoevaluación y Acreditación F.A.

## Listas desplegables (hidden)
FACTOR | CARACTERÍSTICA | Frentes Estratégicos | Prioridad
FACTOR 1. PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL | CARACTERÍSTICA Nº 1. Proyecto Educativo del Programa | INSTITUCIÓN TRANSLOCAL DEL SIGLO XXI: DESDE LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS A LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | Baja
FACTOR 2. ESTUDIANTES | CARACTERÍSTICA N° 2. Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa Académico. | CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA | Media
FACTOR 3. PROFESORES | CARACTERÍSTICA Nº 3. Participación en actividades de formación integral | EDUCACIÓN PARA LA VIDA, LOS VALORES DEMOCRÁTICOS, LA CIVILIDAD Y LA LIBERTAD | Alta
FACTOR 4. EGRESADOS | CARACTERÍSTICA Nº 4. Orientación y seguimiento a estudiantes | CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE | CARACTERÍSTICA Nº 5. Capacidad de trabajo autónomo | INTERNACIONALIZACIÓN: DIALOGAR CON EL MUNDO
FACTOR 6. PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | CARACTERÍSTICA Nº 6. Reglamente Estudiantil y política académica | ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL
FACTOR 7. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO | CARACTERÍSTICA Nº 7. Estímulos y apoyos para estudiantes
FACTOR 8. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO | CARACTERÍSTICA Nº 8. Selección, Vinculación y Permanencia
FACTOR 9. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA | CARACTERÍSTICA Nº 9. Estatuto Profesoral
FACTOR 10. MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE. | CARACTERÍSTICA Nº 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia
FACTOR 11. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO | CARACTERÍSTICA Nº 11. Desarrollo Profesoral
FACTOR 12. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | CARACTERÍSTICA Nº 12. Estímulos a la trayectoria profesoral
CARACTERÍSTICA Nº 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente
CARACTERÍSTICA Nº 14. Remuneración por méritos
CARACTERÍSTICA Nº 15. Evaluación de profesores
CARACTERÍSTICA Nº 16. Seguimiento de los egresados
CARACTERÍSTICA Nº 17. Impacto Social de los Egresados en el Medio Social y Académico
CARACTERÍSTICA Nº 18. Integralidad de los aspectos curriculares
CARACTERÍSTICA Nº 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares
CARACTERÍSTICA Nº 20. Interdisciplinariedad
CARACTERÍSTICA Nº 21. Estrategias pedagógicas
CARACTERÍSTICA Nº 22. Sistema de evaluación de estudiantes
CARACTERÍSTICA Nº 23. Resultados de Aprendizaje
CARACTERÍSTICA Nº 24. Competencias
CARACTERÍSTICA Nº 25. Evaluación y autorregulación del programa académico
CARACTERÍSTICA Nº 26. Vinculación e Interacción Social
CARACTERÍSTICA Nº 27 Políticas, Estrategias y Estructura para la Permanencia y la Graduación
CARACTERÍSTICA Nº 28. Caracterización de Estudiantes y Sistema de Alertas Tempranas
CARACTERÍSTICA Nº 29 Ajustes a los Aspectos Curriculares
CARACTERÍSTICA Nº 30 . Mecanismos de Selección
CARACTERÍSTICA Nº 31. Inserción del Programa en contextos académicos nacionales e internacionales
CARACTERÍSTICA Nº 32. Relaciones externas de profesores y estudiantes.
CARACTERÍSTICA Nº 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua
CARACTERÍSTICA Nº 34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación
Característica 35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación
CARACTERÍSTICA Nº 36. Programas y servicios
CARACTERÍSTICA Nº 37. Participación y seguimiento
CARACTERÍSTICA Nº 38. Estrategias y Recursos de Apoyo a Profesores.
CARACTERÍSTICA Nº 39. Estrategias y Recursos de Apoyo a Estudiantes.
CARACTERÍSTICA Nº 40. Recursos Bibliográficos y de Información.
CARACTERÍSTICA 41 Organización y Administración.
CARACTERÍSTICA Nº 42. Dirección y Gestión
CARACTERÍSTICA Nº 43 Sistemas de Comunicación e Información.
CARACTERÍSTICA Nº 44 Estudiantes y Capacidad Institucional
CARACTERÍSTICA Nº 45 Financiero del Programa Académico
Característica 46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua
CARACTERÍSTICA Nº 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica
CARACTERÍSTICA Nº 48. Recursos informáticos y de comunicación

## Hoja1 (hidden)
0
25
50
75
100