## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - SCI
|  | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [48 empty] | CÓDIGO: EPIr001
|  | PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [48 empty] | VERSIÓN: 5
|  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [48 empty] | VIGENCIA: 2018-11-16
PÁGINA: 1 DE 1
17.
| Cronograma de Actividades Proceso de Control Interno - Vigencia 2019. | [50 empty] | AAAA | MM | DD
[52 empty] | 2019 | 1 | 31
Sec | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | OBSERVACIÓN
|  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2019. |  | SEMANA 3: SEMANA DE RECESO | Dirección de Control Interno | Se determina y publica el Programa de Auditoria para la vigencia 2019. Se realiza control y trazabilidad de las actividades del Proceso, por cada Asesor en herramienta Excel.
2 | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Planes de Mejoramiento vigencia 2016: Cerrado en Informe de Auditoría de la Contraloría vigencia 2018. Planes de Mejoramiento vigencia 2017: Porcentaje de avance: 77.3%. Planes de Mejoramiento vigencia 2018: Porcentaje de avance: 37.5%. | bar: SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4
3 | RENDICIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se remite el 2 de julio de 2019 el primer avance con corte a 30 junio 2019, del Plan de mejoramiento producto de la auditoría realizada por la Contraloría de Cundinamarca a la vigencia 2017; asimismo se remite 1 el agosto de 2019, el Plan de Mejoramiento producto de la auditoría realizada por la Contraloría de Cundinamarca a la vigencia 2018, el cual fue aprobado mediante oficio radicado No. 20674, recibido por la Universidad el 20 de agosto de 2019. | bar: SEMANA 4; SEMANA 1
4 | SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE SIA CONTRALORÍA Y SIA OBSERVA | [49 empty] | Dirección de Control Interno | SIA Observa: Enero (05/02/2019), Febrero (05/03/2019), marzo (03/04/2019), abril (06/05/2019), mayo (06/06/2019), junio (04/07/2019), julio (05/08/2019), agosto (04/09/2019), septiembre (03/10/2019), octubre (06/11/2019). Cuenta Anual 201813: 15 de febrero de 2019. Cuenta mensual de marzo: 3 de abril de 2019. Parámetros de contratación con base en la circular 006 de la contraloría de Cundinamarca - Ejecución Presupuestal: 24 de mayo de 2019. | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
5 | APERTURA DE BUZONES EN LA SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Cuarto trimestre de 2018: Actas Nos. 1 (01/02/2019), 2 (04/02/2019), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (06/02/2019), 11 y 12, (07/02/2019), 13 (08/02/2019), 14 (11/02/2019), 15 (13/02/2019), 16 (15/02/2019), 17 y 18 (18/02/2019) y 19 (28/02/2019). Oficio radicado interno No. 5282 de fecha 5 de marzo de 2019. Primer trimestre de 2019: Actas Nos. 20 (05/04/2019), 21 (23/04/2019), 22, 23 y 24 (24/04/2019), 25, 26 y 27 (26/04/2019), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 (13/05/2019). Oficio radicado interno No. 12287 de fecha 15 de mayo de 2019. Segundo trimestre de 2019: Actas Nos. 41 (17/07/2019), 42 (17/07/2019), 43 (18/07/2019), 44 (09/08/2019), 45 (09/08/2019), 46 (14/08/2019), 47 (14/08/2019), 48 (14/08/2019), 49 (14/08/2019), 50 (15/08/2019), 51 (15/08/2019), 52 (15/08/2019), 53 (15/08/2019), 54 (27/08/2019), 55 (30/08/2019) y 56 (30/08/2019). Oficio radicado interno No. 22204 de fecha 2 de septiembre de 2019. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2
6 | AUDITORIA DERECHOS DE AUTOR – REPORTE DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se ejecuta en el periodo comprendido entre el 10 al 28 de febrero de 2019. Fecha del Reporte: 28 de febrero de 2019. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
7 | EVALUACIÓN FURAG MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECI | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se realiza evaluación en la segunda (2) semana de marzo de 2019. Certificado de Diligenciamiento, emanado por el DAFP. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2
8 | INFORME PORMENORIZADO ESTADO MECI – CUMPLIMIENTO LEY 1474 DEL 2011. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se realiza publicación del informe pormenorizado del estado de Control Interno (Ley 1474 de 2011). - Periodo evaluado: Noviembre 2018 a Febrero de 2019. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 3
9 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CUMPLIMIENTO LEY 1474 DEL 2011. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se realiza seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011). - Informe Primer Cuatrimestre de 2019. - Informe Segundo Cuatrimestre de 2019. | bar: SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
10 | AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES A LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | En cumplimiento al Programa de Auditoria, se han llevado a cabo Auditoria a los procesos de: Planeación Institucional, Bienes y Servicios, Ciencia, Apoyo Académico, Formación y Aprendizaje, Autoevaluación y Acreditación, Talento Humano, Bienestar Universitario, Financiera Jurídica, Proyectos Especiales, Interacción Universitaria y Ciencia Tecnología e Innovación. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 4 to SEMANA 3
11 | VIII AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno / Firma Externa | Se realiza contratación con la firma ENLACE para llevar a cabo la Auditoría en el periodo comprendido entre el 22 de mayo y 5 de junio de 2019. | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
12 | AUDITORÍA EXTERNA DE RECERTIFICACIÓN - ICONTEC | [49 empty] | Dirección de Control Interno / Firma Externa | Se lleva a cabo en el mes de noviembre auditoria externa de seguimiento por parte del ente certificador ICONTEC; producto del ejercicio, se derivan 33 oportunidades de mejora, y ningún hallazgo tipo no conformidad. Informe de Auditoria de Fecha 14 de noviembre De 2019. | bar: SEMANA 2
13 | SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se incluye en los planes de las Auditorías Integrales realizadas durante la vigencia de 2019. | bar: SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 2
14 | AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES A LAS SECCIONALES Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | En cumplimiento al Programa de Auditoria, se ha llevado a cabo Auditoria a las Seccionales Girardot y Ubaté y Extensiones, Chía, Zipaquirá, Soacha, Factativá. | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
15 | I AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. | [49 empty] | Dirección de Control Interno / Firma Externa | No se lleva a cabo. | bar: SEMANA 3
16 | III AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AL DECRETO 1072:2015. | [49 empty] | Dirección de Control Interno / Firma Externa | Se realiza contratación con la firma ENLACE para llevar a cabo la Auditoría; el proceso se ejecuta en el mes de noviembre. | bar: SEMANA 3
17 | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR EL APLICATIVO DE CONTROL INTERNO ‘‘ACCIONES CORRECTOIVAS Y DE MEJORA’’. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Seguimiento continuo.
18 | SERVICIOS DE SEGUIMIENTOS, ASESORAMIENTOS, ACOMPAÑAMIENTOS Y AUDITORIAS ESPECIALES POR SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN Y GESTORES RESPONSABLES. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | A noviembre de 2019, se han realizado 40 seguimientos, 2 acompañamientos, 3 asesorías y 12 auditorías especiales.
19 | AUDITORÍA INTERNA I, AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se realiza contratación con la firma ENLACE para llevar a cabo la Auditoría; el proceso se ejecuta en el mes de noviembre.
20 | SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se realiza seguimiento en el mes de septiembre a la eficacia de los controles asociados a los riesgos de los Procesos del Modelo de Operación Digital de la U Cundinmaarca. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
Carolina Gómez Fontecha
Directora de Control Interno
/DMSC
17-46.