## Hoja1
N° | Etapa | Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Tratamiento | Controles
1 | Planeación | Especificaciones tecnicas no incluidos en las presentaciones de las partes interesadas, | Afectación en el proceso de cubertura de las necesidades requeridas al objeto contractual. | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con la jefatura de compras y área jurídica como proceder. | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas cotejadas con la solicitud realizada.
2 |  | Realización incompleta de las especificaciones tecnicas solicitadas y/o inoportuna entrega de estudios de mercado | Afectacion en la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de las necesidades en las condiciones estipuladas y/o requeridas. | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con la jefatura de compras y área jurídica como proceder. | Adjuntar una cotización por parte del área solicitante siendo el soporte del presupuesto estimado en la línea del PAA para la adquisición del bien o servicio requeridas por la universidad, desde el equipo de precios de estudio del mercado se solicitarán precotizaciones a empresas que puedan suministrar las necesidades.
3 |  | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demora en la adquisición de bienes y servicios. | Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad. | Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica a l empresas registradas en las base de datos que tiene la inuversidad, y aquellas compañias que generosamente enmiten precotizaciones en le proceso de estudio d eprecios del mercado.
4 |  | Falencias en la formulación de pliegos de condiciones | Impacta en la adquisicion o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con la jefatura de compras y área jurídica como proceder. | Verificación y reconocimiento detallado e integral del requerimiento del objeto a contratar.
5 |  | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes, factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar, | Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato. | Identificación de los requisitos que debe cumplir la entidad que debe ejecutar el contrato, de orden técnico, jurídico, económico y financiero. | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas, económica y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.
6 |  | La supervisión y apoyo a la supervisión (si lo requiere) referenciado en el ABS no cuenta con la idoneidad para ejercer la supervisón y cumplir con las obligaciones descritas en el artículo 10 de la resolución No.170 de 2017 que modifica el artículo 33 de la resolución No.206 de 2012. | Afectación en la supervisión del contrato, el personal encargado no podrá garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en la celebración del contrato. | Identificación de los requisitos, aptitudes, cualidades, conocimietos y experiencia que debe poseer la supervisión y apoyo a la supervisión (si lo requiere) para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. | Verificación de los requisitos, aptitudes, cualidades, conocimietos y experiencia de la supervisión y apoyo a la supervisión (si lo requiere) que realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato.
7 |  | Falta de presupuesto | No se satisfacen la totalidad de las necesidades solicitadas desde el inicio o en su defecto la no contratación del bien y/o servicio. | Priorización de las necesidades según el requerimiento. Apuntar a cotizar con empresas formales y legalmente constituidas. | Verificación de precios en el mercado por parte del área encargada.
8 |  | Bienes y/o servicios que cuentan con garantías y/o mantenimientos vigentes. | Perdida de la garantia por parte del contratista,asi mismo se ejecutan recursos ineficientemente. | Exigencia de hojas de vida actualizadas de los bienes al momento de la solicitud, relación de procesos contractuales. | Revisión de hojas de vida actualizadas, garantías extendidas, vigencia de contratos.
9 |  | Incumplimiento de requisitos minimos de documentos soportes (cotizaciones) | Retraso en la asignación de presupuesto, falencia en los precios de referencia, inconsistencias en la información. | Identificar y difundir los requisitos mÍnimos de los documentos que se adjuten. | Revisar y validar los documentos que se anexen.
10 |  | Falta de conocimiento en el estado fisico de los bienes tangibles | Asignación de presupuesto innecesario asi mismo no se garantiza el buen funcionamiento de cada uno de los bienes. | Visitas técnicas e informe de estado de los bienes. | Revisión de valor en libros e información en las hojas de vida
11 |  | Combinación de diversos nichos del mercado | No hay pluralidad de oferentes | Segmentación de necesidades según el nicho de mercado. | Validar especificaciones técnicas desde el área encargada
12 |  | Fraccionamiento de necesidades | Incumplimiento frente a requisitos de entes de control interno y externo | Agrupación de necesidades según el nicho de mercado. | Revisar y agrupar especificaciones técnicas desde el área encargada
13 |  | Falta de conocimiento y uso de herramientas de contratación | Desgastes administrativos y retrasos en la proyección y asignación de presupuesto. | Divulgación de Acuerdos marco vigentes que se encuentran en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y documentos internos. | Hacer el uso y aplicación de la GUIA DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS
14 | Selección | Falencias en la evaluación de posibles Contratistas | Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección | Verificación de los criterios de evaluación definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes
15 |  | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Demoras en la ejecucion del objeto a contratar, | 1. Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado. 2. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar. 3. Identificar en portales estatales, proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso. | 1. Publicación en el portal de contratación de la Universidad de Cundinamarca, 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar,
16 |  | Declaración desierta en procesos por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente | 1. Análisis del mercado en la etapa de referenciamiento de precios, en la cual se verificará la pertinencia de las especificaciones técnicas construidas en el proceso. 2. Verificación de los criterios jurídicos habilitantes. 3. Verificación de los aspectos técnicos con personal de la Universidad de Cundinamarca que tengan conocimiento frente al tema objeto de la contratación. 4. Constatación de aspectos técnicos requeridos con fichas técnicas disponibles en el mercado de ítems con características similares. 5. Verificación de aspectos técnicos requeridos con el cliente final, de manera tal que se permita vislumbrar la necesidad real de lo solicitado por este | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las observaciones e inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado
17 |  | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato, | Retrasos en la adquiscicion del bien o servicio, | 1. Identificación de las dinámicas del mercado en la etapa de referenciamiento de precios, que permita proyectar el tiempo real requerido para la adjudicación del contrato 2. Estricto cumplimiento al cronograma planteado en el proceso de selección. | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las observaciones e inquietudes presentadas por los proponentes.
18 |  | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas, Acta de Inicio y ampliación de garantías que afecta el inicio de la ejecución contractual | Retrasos en la adquiscicion del bien, prestación del servicio u obra. | 1. Expedición del contrato una vez este culminado el informe de evaluación del proceso y este sea aprobado, en caso que aplique, por el comité de Contratación; enviarla a revisión a las diferentes areas correpondientes para el Visto Bueno y suscripción del ordenador del gasto, y realizar seguimiento a los tiempos de revisión. 2. Enviar la minuta en PDF al contratista con el fin de que revise y firme para dar continuidad con el trámite de expedición de RP. 3. Una vez se cuente con RP, se notificará el contrato. En caso de requerir garantías adelantar comunicación con el contratista para expedir pólizas de cumplimiento, y una vez aprobadas por la Dir. Jurídica la oficina de compras notificará el contrato. 4. Si requiere acta de inicio, una vez aprobada la póliza la oficina de compras comunicará al supervisor, apoyo a la supervisión (si requiere) y al contratista para adelantar el trámite del acta de inicio, posteriormente la oficina de compras notificará el contrato. En caso de requerir garantías adelantar comunicación con el contratista para expedir la ampliación de las pólizas de cumplimiento, y una vez aprobadas por la Dir. Jurídica la oficina de compras notificará el contrato. Nota. Si el retraso proviene de la aseguradora. Responder los requerimientos para adelantar el proceso de expedición de pólizas y si lo requiere solicitar acompañamiento jurídico para atender la solicitud y dar continuidad al proceso. | Seguimiento a los tiempos de revisión, expedición de RP, solicitud y aprobación de pólizas, acta de inicio y notificación según circular de tiempos de contratación. Dar cumplimiento ala Manual de Contratación de la universidad y las normas que le modifiquen.
19 |  | Observaciones extemporáneas en la adquisición y/o prestación de los bienes o servicios por parte del oferente. | Incumplimiento y/o prestar del servicio de manera inadecuada por parte del contratista Dificultad para prestar el servicio en los tiempos establecidos | Determinación de plan de acción para atención inmediata del requerimiento, cumpliendo en todo caso con lo establecido en el reglamento de contratación de la entidad | 1. Definición de la priorización por parte de los responsables. 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas
20 |  | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos | 1. Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento. 2. Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal. | Verificación de la documentación aportada
21 |  | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad | Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal. | 1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia
22 | Contratación | Indebida exoneración de expedición de pólizas, constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución | 1. Analizar la incorporación o no de garantías al momento de construir los pliegos de condiciones. 2. Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas. 3. Notificación de entrega de expediente contractual al supervisor del proceso. 4. Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la direccion Juridica y compañías aseguradoras.
23 |  | Falencias en la formulación del documento contractual, | Falencia en la ejecución del contrato | Subsanar a través de otrosí los ajustes a los que haya lugar en el contrato suscrito, lo anterior con el apoyo jurídico | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación por parte de las áreas de correpondiente.
24 |  | Incumplimiento de la publicación del contrato | Requerimientos por parte de los órganos de control | 1. Verificación de las publicaciones en los portales en mención. 2. Identificar las causas de no publicación del contrato. 3. Analizar los controles estipulados para el seguimiento de las publicaciones y analizar las causas que permitieron que el riesgo se materializara | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas
25 | Ejecución | Conformacion de circunstancias internas externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Dificultad para entregar los elementos en los tiempos estipulados, | 1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias internas y externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar el objetivo. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superarlas | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Universidad de Cundinamarca. 2. Comunicación constante entre el supervisor y el contratista y entre el supervisor y el proveedor. 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito
26 |  | No tramitar las actuaciones contractuales a que haya lugar para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del objeto contratado. | Incumplimiento de las obligaciones de supervisiòn en el seguimiento administrativo del contrato. | Adelantar las gestiones necesarias para tramitar las actuaciones contractuales a que haya lugar, acompañado del área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo y notificación a la jefatura de compras para adelantar trámite a que haya lugar. | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Universidad de Cundinamarca al objeto del contrato. 2. Comunicación constante entre el supervisor y el contratista y entre el supervisor y el proveedor. 3. Comunicación clara y asertiva acerca del manual de contratación y aquellas que le modifiquen. 4. La oficina de compras tramitará toda solicitud de suspensiòn y otrosí en los plazos que la universidad establezca (Circular Tiempos de contratación) para su radicación.
27 |  | Ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Incumplimiento del contrato | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | 1.Seguimiento y control por parte del supervisor de la Universidad de Cundinamarca. 2. Claridad en la redacción de las cláusulas
28 |  | Retrasos en el pago a los contratistas | Incumplimiento del contrato por parte de la Universidad de Cundinamarca. | Adelantar las gestiones necesarias que permitan determinar el retraso en el pago. | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución
29 |  | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del contratista | Posibles desequilibrio económico señalados por el contratista | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación del requerimiento realizado por el contartista.
30 |  | Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud en el trabajo) | Incumplimiento de las disposiciones dadas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 | Acompañamiento desde el área jurídica y Direcion De Talento Huamano y SSST respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | 1. Se incluye certificado de pago de salarios y aportes parafiscales como requisito habilitante. 2. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Universidad de Cuninamarca. 3.Comunicación clara y asertiva acerca de todas las normatividades vigentes.
31 |  | Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato | Retrasos en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del contratista que conlleva al Incumplimiento del contrato. | 1. Se establecer alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquirido o de la prestación del servicio 2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos contratos. 3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista. | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Universidad de Cundinamarca 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos 4. Exigir póliza de cumplimiento dentro del proceso contractual.
32 |  | Perjuicios causados a terceros en la ejecución del contrato | Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado | 1. Atender los requerimientos que por causa de daños a terceros sean notificados en el desarrollo del contrato. 2. Notificar a la aseguradora respecto al perjuicio causado en la ejecución del contrato, 3. Verificar con el contratista las causas que derivaron el daños causado, y determinar el plan de acción a seguir. 4. Acompañamiento del área jurídica en el tratamiento de la materialización del riesgo a implementar | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor 2. Identificación de alertas tempranas que se deben tener en cuenta durante la ejecución del contrato. 3. Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual dentro del proceso contractual 4. Identificar el tipo de evento a atender y con base en esto plantear los requisitos habilitantes que deberán estipularse dentro del proceso (incluir los exigidos por las normas que se encuentren vigentes)
33 |  | Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión de la Universidad de Cundinamarca 5. No realizar el trámite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Universidad de cundinamarca, 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual
34 |  | Mala Comunicación entre los involucrados en la negociación global, Universidad, supervisor y Contratista | No se presentan informes periódicos de seguimiento al contratante. | Realizar constantemente el seguimiento y control de la negociación global por parte del Supervisor. El seguimiento será periódico con informes mensuales. En caso de persistir una situación de incumplimiento, se aplicará la póliza respectiva. | Tablero de control de los informes a presentar, que visualice normatividad, informe, periodicidad, plazo de entrega, mecanismo de rendición, entidad a la que se reporta. Hoja de ruta de la información a reportar y los responsables de proveerla.
35 |  | Problemas presentados entre socios y/o consorcios y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman el contratista y que contratan con la Universidad | Posible incumplimiento de la calidad del servicio requerido, incumplimiento en los productos y control oportuno. Cese de actividades, generación de posibles inhabilidades. | Requerimientos e inicio de proceso de incumplimiento (aplicación de multas y si es el caso la reclamación de perjuicios) | Seguimiento diario por parte del Interventor y/o Supervisor de Contrato durante la situación. Posterior seguimiento quincenal.
36 |  | Muerte del contratista y/o representante legal | Imposibilidad de concluir las actividades contractuales, incumplimiento en la calidad de los servicios. | Se procederá a implementar las medidas contempladas contractualmente y amparadas por las respectivas pólizas asumidas por el Contratista. | En el momento que acontezca el hecho se realizara una revisión en compañía del representante que se establezca por parte del Contratista, Interventoría, Supervisor de Contrato y la Oficina Juridica
37 |  | Paros ocasionados por los trabajadores y personal del contratista por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Cese de actividades o bajo rendimiento, incumplimiento de los requisitos de ley en cuanto a bienestar de los empleados. | Solicitud de cumplimiento al Contratista de manera escrita en una primera instancia, en caso de no cumplimientos se da inicio al respectivo proceso sancionatorio por incumplimiento y hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales. | Seguimiento directo por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato u orden contractual.
38 |  | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA. | Posible incumplimiento de la programación de obra establecida por demoras generadas dentro del esclarecimiento del incidente y el proceso jurídico que se origina en cuanto a responsabilidades e indemnización. | Se exigirá un cese inmediato en el desarrollo de las obras constructivas y se iniciará un proceso sancionatorio tanto al Contratista de Obra como ala Interventoría por el incumplimiento, se solicitará prueba de que se realiza la compensación a los damnificados en el accidente. En caso de no respuesta por parte de los Contratistas se solicitará hacer efectivas las pólizas. | Seguimiento directo por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato u orden contractual.
39 |  | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de Contrato a ejecutar. | Posible generación de desbalance económico lo que generaría posibles incumplimientos en programación o calidad de los trabajos. | La Universidad exigirá el cumplimiento a pesar de esta situación, Sopena de las sanciones por incumplimiento que otorga el contrato | Las medidas implementadas serán aplicadas hasta la finalización del Contrato y Seguimiento directo por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato u orden contractual.
40 |  | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Posible incumplimiento en la calidad y control del seguimiento de obra por falta de recursos financieros | Se realizará solicitud de prontitud en los tramites por parte del Interventor de Contrato. | Seguimiento directo por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato u orden contractual.
41 | Liquidación | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del contrato | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. 2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.
42 |  | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Retraso en la liquidación del contrato | Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual