## Participación Ciudadana
|  |  |  | Plan de Participación Ciudadana Universidad de Cundinamarca | [11 empty] | Código Versión Vigencia Página
|  | Fase del Ciclo de la Gestión | Actividades |  | Objetivo de la Actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | Participantes Involucrados | Canales de Participación | Hoy | 2022-01-28 | % de cumplimiento | Observaciones | Seguimiento y observaciones CI
Fecha límite
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 1. | Diagnóstico | 1.1 | Realizar un diagnostico anual, sobre el estado de la participación ciudadana y el servicio al ciudadano en la Universidad de Cundinamarca | Identificar las condiciones en las que la Universidad interactúa con el ciudadano y los canales de participación habilitados en la institución, consolidando una institución transhumana que permita transformar la realidad. | Informe de diagnostico | Documento de diagnostico revisado y presentado para su aprobación | Dirección de Planeación Institucional Oficina de Control Interno | 2022-05-25 | Comunidad educativa de la ventanilla hacia afuera y de la ventanilla hacia adentro | Medios electrónicos y canales digitales institucionales. | -31 |  | 20% | Se tiene el documento de diagnostico bajo los preceptos de Función Pública falta su aprobación |  | 0%
|  |  | 1.2 | Diligenciar la Matriz GETH | Establecer si en el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) se incluyeron planes de capacitación para los servidores públicos, en temas referentes a participación ciudadana y servicio al ciudadano | Matriz diligenciada | Número de programas en el PIC que involucran participación ciudadana y servicio al ciudadano | Dirección de Talento Humano | 2022-05-25 | Equipo de trabajo de la dirección de Talento Humano y de Control Interno | Autodiagnóstico MIPG para la dimensión Talento Humano (pág. oficial Función Pública) | 117 |  | 40% |  |  | 10%
|  |  | 1.3 | Caracterización de grupos de interés de la universidad: espacios de participación, rendición de cuentas, calidad y planeación | Realizar la caracterización de los grupos de interés de la universidad de Cundinamarca, con el fin de determinar las necesidades y expectativas en temas de espacios de participación, rendición de cuentas, calidad y planeación. | un informe de caracterización de grupos de interés | Número de participantes proyectos/Número de participantes caracterizados | Dirección de Planeación Institucional | 2022-05-25 | Comunidad educativa de la ventanilla hacia afuera y de la ventanilla hacia adentro | Oficina de Registro y Control, Medios electrónicos y canales digitales institucionales. | 117 |  | 80% | ya se realizó la caracterización de nuestros grupos de interés se encuentra en análisis de la información para obtener los resultados de la muestra. |  | 20%
|  |  | 1.4 | Caracterización de población en condiciones especiales | Realizar la caracterización de la población en condiciones especiales de la universidad de Cundinamarca, | un informe de caracterización de la población en condiciones especiales | Número de participantes proyectos/Número de participantes caracterizados |  | 2022-05-25 | Estudiantes en condiciones especiales, Oficina de Inclusión Institucional. | Presencial oficina de Inclusión Institucional, Medios electrónicos y Canales Digitales institucionales | 117 |  | 80% | Dentro de la caracterización de nuestros grupos de interés se encuentran dadas las condiciones y requerimientos para caracterizar a nuestra población con condiciones especiales. |  | 30%
| 2. | Formulación/Planeación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos | 2.1 | Socialización y divulgación del Plan de Desarrollo Físico | Socializar y divulgar el plan de desarrollo físico, lo cual permitirá que la comunidad educativa conozca como se controlará el crecimiento de infraestructura de la sede, seccionales y extensiones de acuerdo a la normatividad vigente, teniendo en cuenta los pilares estratégicos y la respuesta a la construcción de G23una universidad Transmoderna. | un documento revisado y con una estrategia clara de divulgación y seguimiento | un documento revisado y en ejecución | Dirección de Planeación Institucional Dirección de Bienes y Servicios | 2021-09-12 | Comunidad Educativa que interactúa y se beneficia de la planta física de la Universidad, administrativos y contratistas que intervienen en el diseño. | Presencial sedes y extensiones de la universidad | 0 |  | 100% |  |  | 40%
|  |  | 2.2 | Materialización y divulgación de la Política de Inclusión | Establecer estrategias de divulgación y materialización de la política de inclusión como un instrumento que oriente las estrategias de inclusión de la universidad de Cundinamarca | un documento revisado y presentado a aprobación en desarrollo | un documento revisado en estado de desarrollo y divulgación | Equidad y Diversidad Institucional | 2022-06-17 | Comunidad educativa en condiciones especiales, comunidad universitaria LGTBIQ, comunidad educativa afro e indígena. | Medios electrónicos y canales digitales institucionales, oficina de Inclusión institucional | 140 |  | 70% |  |  | 50%
|  |  | 2.3 | Formulación y aprobación del Plan Institucional de Archivos –PINAR | Construir los instrumentos archivísticos requeridos por el Archivo General de la Nación | tres documento revisado y presentado a aprobación | tres documento revisado y presentado a aprobación | Oficina de Archivo y Correspondencia | 2022-07-29 | Comunidad educativa que interviene en la gestión documental y archivística | Archivo institucional (físico y digital) | 182 |  | 100% |  |  | 60%
|  |  | 2.4 | Formulación, aprobación, publicación y divulgación del Plan de Conservación Documental |  |  |  |  | 26-8-2022 |  |  | 210 |  | 60% |  |  | 70%
|  |  | 2.5 | Formulación, aprobación, publicación y divulgación del Plan de Preservación Digital |  |  |  |  | 26-8-2022 |  |  | 210 |  | 50% |  |  | 80%
|  |  | 2.6 | Formulación, aprobación, publicación y divulgación del Plan de Austeridad del gasto y Gestión Ambiental | Diseñar el Plan de Austeridad y Gestión ambiental, orientada a las políticas señaladas en el MIPG | un documento revisado y presentado a aprobación | un documento revisado y presentado a aprobación | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Dirección de Planeación Institucional Dirección de Bienes y Servicios Sistema de Gestión Ambiental | 18-11-2022 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera, comunidad educativa que interviene en la consolidación y desarrollo del plan. Dirección de Planeación Institucional Dirección de Bienes y Servicios Oficina Calidad | Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas) | 294 |  | 60% |  |  | 90%
|  |  | 2.7 | Formulación, aprobación, publicación y divulgación del Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Construir los planes y políticas para la implementación de la seguridad y confidencialidad de la información | tres documento revisado y presentado a aprobación | tres documento revisado y presentado a aprobación | Dirección de Sistemas y Tecnología | 21-3-2022 | Dirección de Sistemas y Tecnología - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | -31 |  | 40% |  |  | 100%
|  |  | 2.8 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | 21-3-2022 |  |  | -31 |  | 60%
|  |  | 2.9 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | 21-3-2022 |  |  | -31 |  | 60%
|  |  | 2.10 | Actualización del Plan de Previsión de Recursos Humanos | Actualizas los planes y políticas para la implementación del componente de Talento Humano del MIPG | tres documento revisado, actualizados y presentado a aprobación | tres documento revisado y presentado a aprobación | Dirección de Talento Humano | 2022-03-14 | Equipo de apoyo transversal, equipo de Control Interno y equipo de Talento Humano |  | -166 |  | 60%
|  |  | 2.11 | Actualización del Planes de Bienestar e Incentivos |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  | -166 |  | 70%
|  |  | 2.12 | Actualización del Plan Anual de Vacantes |  |  |  |  | 2022-03-14 |  |  | -166 |  | 60%
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN | 3. | Implementación/Ejecución | 3.1 | Actualización del Plan Institucional de Capacitación – PIC | Actualizar el plan de capacitación al personal administrativo teniendo en cuenta la emergencia manifiesta | Dos documento actualizados | Número de beneficiados proyectados/Número total de beneficiarios al año |  | 2022-03-14 | Equipo de apoyo transversal, equipo de Control Interno y equipo de Talento Humano, Oficina de Desarrollo Académico |  | -166 |  | 60%
|  |  | 3.2 | Actualización del Plan Institucional de Formación | Actualizar el plan de capacitación al personal docente |  |  | Oficina de Desarrollo Académico | 11-04-2022 |  |  | -31 |  | 60%
|  |  | 3.3 | Actualización del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión | Implementar las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana. | Estrategias implementadas | Número de estrategias programadas/Número de estrategias implementadas | Dirección de Planeación Institucional | 2022-02-25 | Equipo de la Dirección de Planeación Institucional | Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas) y al interior de la Universidad | 28 |  | 70%
|  |  | 3.4 | Estrategia del Plan Anticorrupción en los componentes de Rendición de cuentas |  |  |  |  | 2022-02-25 |  |  | 28 |  | 80%
| 4. | Control/Evaluación | 4.1 | Estudio de Satisfacción del Usuario de los servicios de la universidad | Evaluar la satisfacción en la prestación de los servicios de la Universidad de Cundinamarca | Un estudio realizado |  |  | 2022-12-17 | Equipo de PQRS, equipo de Control Interno y el equipo de la Dirección de Planeación Institucional | Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas) y al interior de la Universidad | Cuatrimestral |  | 30%
|  |  | 4.2 | Sensibilización a la comunidad en temas de participación, evaluación y control social | Realizar sensibilizaciones dirigidas a la comunidad universitaria y comunidad en general, sobre temas estratégicos y de participación que respondan a factores de translocalidad. | Sensibilizaciones realizadas e informes publicados | Número de sensibilizaciones programadas/Número de realizadas |  | Permanente por medios electrónicos | Comunidad Educativa de la universidad de Cundinamarca | Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas) y al interior de la Universidad, conferencias y foros | Permanente |  | 70%
|  |  | 4.3 | Sensibilización de documentos estratégicos y de referencia para la vigencia 2019 y procedimientos de tramites |  |  |  |  | Octubre-Diciembre 2020 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 4.4 | Relación Translocal de la Universidad de Cundinamarca con el ciudadano | Determinar el nivel de satisfacción del ciudadano en cuanto a los servicios suministrados y su relación con los procesos misionales. Que lleve a la universidad a ser esa organización social del conocimiento y del aprendizaje | Informe de medición del nivel de satisfacción del ciudadano | Informe de medición | Dirección de PQRS Dirección de Planeación Institucional | Permanente por medios electrónicos | Equipo de PQRS y equipo de la Dirección de Planeación Institucional | Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas) y al interior de la Universidad | Permanente |  | 60%