## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - SCI
|  | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [49 empty] | CÓDIGO: EPIr001
|  | PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [49 empty] | VERSIÓN: 5
|  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [49 empty] | VIGENCIA: 2018-11-16
PÁGINA: 1 DE 1
17.
| Cronograma de Actividades Proceso de Control Interno - Vigencia 2020 | [50 empty] | AAAA | MM | DD
[52 empty] | 2020 | 1 | 16
Sec | ACTIVIDADES |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | OBSERVACIÓN
|  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA 2020. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se realiza planificación de las actividades del Proceso de Control Interno, en las últimas dos semanas del mes de enero, generando así el Programa de Auditoría y el presente Cronograma de Actividades del proceso, entre otros lineamientos generales para la vigencia 2020. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
2 | SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno Seguimiento (Profesional asignado según hallazgo) | La Dirección de Control Interno realiza seguimiento trimestral a la ejecución de las actividades propuestas, de acuerdo a las fechas establecidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por la Contraloría Cundinamarca. Con seguimiento a fecha 29 de enero de 2021, se tiene la siguiente información: - Plan de mejoramiento vigencia 2017: Cerrado. - Plan de mejoramiento vigencia 2018: Se remite el segundo seguimiento a la Contraloría de Cundinamarca, con un porcentaje de avance del 97%. - Plan de mejoramiento vigencia 2019: Se encuentra en proceso de seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno. | bar: SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 1
3 | SEGUIMIENTO RENDICIÓN SIA CONTRALORÍAS | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Tec. Yesica Hernandez) | Se apoya la rendición oportuna de la cuenta anual 201913 y la cuenta mensual de marzo 202003 en el aplicativo SIA Contralorías. Asimismo, durante el mes de noviembre de 2020, se apoya la rendición de la cuenta 202011, el día 3 de diciembre de 2020. | bar: SEMANA 4; SEMANA 1
4 | SEGUIMIENTO RENDICIÓN SIA OBSERVA | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Tec. Yesica Hernandez) | Se realiza seguimiento y apoyo en la rendición oportuna de la información contractual de los meses de diciembre de 2019 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020, en el aplicativo SIA Observa. Asimismo, se realiza él envió de los informes de constancia de rendición a los procesos responsables, dando cumplimento al procedimiento SCIP18_V2 “Rendición de cuentas SIA Observa y SIA Contralorías". | bar: SEMANA 1; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
5 | APERTURA DE BUZONES EN LA SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional OPS: Johny Belisario Rincón) | Se realiza para el mes de febrero de 2020, la apertura de Buzones correspondiente al último trimestre de 2019, en la Sede de Fusagasugá, la Graja la Esperanza, las Seccionales de Girardot y Ubaté, las Extensiones de Soacha, Facatativá, Chía y Zipaquirá y las Oficinas de Bogotá de la Universidad de Cundinamarca; no obstante, no es posible realizar la apertura correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2020, por causa de la contingencia derivada del COVID-19. En atención a lo anterior, y en el marco del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional", la Dirección de Control Interno emite oficio de fecha 30 de abril de 2020, a la Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, informando que se realizará el ejercicio una vez se haya normalizado y decretado la libre movilización. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 1; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2
6 | AUDITORIA DERECHOS DE AUTOR – REPORTE DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional OPS: Ximena Guarnizo) | Se lleva a cabo la ejecución de la auditoría en el periodo comprendido entre el 19 y 27 de febrero de 2020. Reporte de fecha 20 de marzo de 2020. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
7 | EVALUACIÓN FURAG MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECI | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional OPS: Ximena Guarnizo) | Se realiza la evaluación de desempeño institucional de la Universidad de Cundinamarca a través del FURAG, reporte generado entre los meses de febrero y marzo del año 2020, la cual evalúa el cumplimiento en la implementación del MIPG y la articulación con el MECI de la vigencia 2019. Para la vigencia 2019, se obtuvieron los siguientes resultados: Evaluación de Desempeño Institucional (MIPG): 72.2 Política de Control Interno: 72.6. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
8 | INFORME PORMENORIZADO ESTADO MECI – CUMPLIMIENTO LEY 1474 DEL 2011. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional OPS: Ximena Guarnizo) | Dando cumplimiento a la ley 1474 del 2011, se realiza el informe pormenorizado del Modelo Estándar de Control Interno, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. Dicho informe se encuentra publicado en la página web institucional – Sitio Web de Control Interno (https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno). Nota: Este informe se rindió hasta febrero de 2020, toda vez que la Función Pública a través del Decreto 2106 del 2019, (Artículo 156), define que el jefe de Control Interno, deberá realizar y publicar un informe de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, con una periodicidad de 6 meses. Así las cosas, se crea una nueva actividad para dicho informe en el presente cronograma. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 3
9 | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CUMPLIMIENTO LEY 1474 DEL 2011. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional OPS: Johny Belisario Rincón) | Se realiza el seguimiento con corte al primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, del plan anti-corrupción de la Universidad de Cundinamarca, en articulación con la Oficina de Planeación Institucional y en concordancia con los lineamientos del DAFP. Informes de fechas 2020 – 05 – 20 (primer cuatrimestre de la vigencia 2020, con corte a fecha 30 de abril de 2020), 2020 – 09 – 17 (segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, con corte a fecha 30 de agosto de 2020) y 2021 – 01 – 27 (tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, con corte a fecha 31 de diciembre de 2020). Los informes se encuentran publicados en el sitio web de la Dirección de Control interno (https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno). Asimismo, los soportes reposan digital-mente en cada Oficina y las pruebas selectivas en digital en el OneDrive de la Dirección de Control Interno. | bar: SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
10 | AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES A LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Profesional asignado según proceso) | En el transcurso de la vigencia 2020, se ejecutan las siguientes auditorias programadas: Auditoría Derechos de Autor; Auditoría al Proceso Gestión Financiera; Auditoría al Proceso Gestión Documental; Auditoría al Proceso Gestión Formación y Aprendizaje; y Auditoría al Proceso Gestión Bienestar Universitario; Auditoría al Proceso Gestión Interacción Universitaria; Auditoría al Proceso Gestión Planeación Institucional; Auditoría al Proceso Gestión Bienes y Servicios; Auditoría al Proceso de Talento Humano; Auditoría al Proceso de Apoyo Académico y Auditoría a los Cuerpos Colegiados. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1; SEMANA 3 to SEMANA 2
11 | VIII AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Firma Externa) | Se ejecuta auditoria en el mes de agosto de 2020. Informe Final de fecha 7 de septiembre de 2020. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
12 | AUDITORÍA EXTERNA DE RECERTIFICACIÓN - ICONTEC | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Firma Externa) | Informe Final entregado a la Universidad a través de correo electrónico emanado por el ente certificador ICONTEC, de fecha 30 de diciembre de 2020. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
13 | SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | Se realiza seguimiento en el marco de las auditorias programadas ejecutadas en el trascurso de la vigencia 2020. Se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2019 (Informe de fecha 30 de abril de 2020), al 31 de marzo de 2020, (Informe de fecha 11 de junio de 2020), al 30 de junio de 2020 (Informe de fecha 16 de octubre de 2020) y al 30 de septiembre de 2020, (Informe de fecha 30 de octubre de 2020) | bar: SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 2
14 | IV AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AL DECRETO 1072:2015 Y II AUDITORIA INTERNA GESTION AMBIENTAL. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Firma Externa) | Auditoría ejecutada para el SGSST, en el mes de octubre y noviembre de 2020. Informes Finales de Auditoría, de fecha 26 de noviembre de 2020. Para el SGA no se realiza auditoria en la vigencia de 2020, por decisión del Comité de Aseguramiento de la Calidad SAC. | bar: SEMANA 3
15 | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR EL APLICATIVO DE CONTROL INTERNO ‘‘ACCIONES CORRECTOIVAS Y DE MEJORA’’. | [49 empty] | Dirección de Control Interno Seguimiento (Profesional asignado según proceso) | Actividad realizada en el transcurso de toda la vigencia 2020.
16 | SERVICIOS DE SEGUIMIENTOS, ASESORAMIENTOS, ACOMPAÑAMIENTOS Y AUDITORIAS ESPECIALES POR SOLICITUD DE LA ALTA DIRECCIÓN Y GESTORES RESPONSABLES. | [49 empty] | Dirección de Control Interno Seguimiento (Profesional asignado según proceso) | Actividad realizada en el transcurso de toda la vigencia 2020.
17 | SEGUIMIENTO A TRASPARENCIA LEY 1712 DE 2014 | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Tec. Yesica Hernandez) | Se realiza seguimiento durante el mes de mayo al PM interno derivado del reporte de cumplimiento de la ley 1712 del 2014, ""ley de transparencia y derecho al acceso de la información pública"" de la vigencia 2019 ante la Procuraduría General de la nación, actualmente el plan se encuentra con un porcentaje de avance del 63% y la Universidad se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría General de la para el reporte ITA de la vigencia 2020. 20201120 En concordancia con el reporte ITA para la vigencia 2020, durante el mes de octubre y la primera y segunda semana de noviembre de la vigencia actual, se realiza el seguimiento y la revisión de la información referida en la “Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015 (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)” dispuesta en la página web de la Procuraduría General de la Nación frente a la información publicada en el botón de transparencia de la página web de la Universidad de Cundinamarca para la vigencia 2020, lo anterior, de acuerdo a los tiempos establecidos en la Directiva No. 026 del 25 de agosto del 2020 “Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA – de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014” emanada por la Procuraduría General de la Nación, en la misma medida, dando cumplimiento a los términos internos de revisión establecidos en el comunicado No. 006 emanado por parte de la Dirección de Planeación Institucional de la Universidad de Cundinamarca. Derivado de las revisiones, se emite informe de seguimiento que proporciona puntos de control y aspectos de mejora que buscar perfeccionar el ejercicio de reporte. De acuerdo a lo informado por la Dirección de Planeación Institucional, el reporte ITA 2020 es del 97% de avance. Frente al PM derivado del reporte de la vigencia 2019, las acciones que no alcanzaron a cerrar se trabajarán desde el nuevo plan de mejoramiento de brechas del reporte de la vigencia 2020. | bar: SEMANA 1
18 | SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Seguimiento: Profesional asignado según proceso) | Se realiza por parte de Control Interno, los siguientes seguimientos a la materialización de los Riesgos de los Procesos del Modelo de Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca, durante la vigencia 2020: - Seguimiento IIPA de 2019 (Mesas de trabajo del 27 al 29 de enero de 2020). - Seguimiento IPA de 2020 (Mesas de trabajo del 25 al 27 de agosto de 2020).
19 | INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (DECRETO DEL DAFP 2106 DE 2019). | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Seguimiento: Profesional asignado según proceso) | Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 156 del Decreto 2106 de 2019, se realiza informe para el primer semestre de la vigencia 2020. Informe de fecha 31 de julio de 2019 publicado en el sitio web de Control Interno (https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/control-interno). | bar: SEMANA 4
Carolina Gómez Fontecha
Directora de Control Interno
Elaboro: / Diana Milena Sanabria Castillo - Profesional Asesora Dirección de Control Interno
Actualización de fecha 29 de enero de 2021
17-46.