## 2024 PLAN ANUAL AUDITORIA
|  |  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | [50 empty] | CÓDIGO: SCIr008
|  |  | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO | [50 empty] | VERSIÓN: 9
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [50 empty] | VIGENCIA: 2021-01-22
PÁGINA: 1 de 1
17
Fecha de elaboración: |  | 2024-01-04
Frecuencia: |  | Anual
Vigencia: |  | 2024
Responsable: |  | Director/a de Control Interno
Objetivo: |  | Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Dirección de Control Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la Universidad de Cundinamarca; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos, controles y gobierno.
Alcance: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la universidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
Criterios: |  | Normatividad legal vigente, actos administrativos externos e internos de la Universidad de Cundinamarca, normas técnicas en Sistemas de Gestión, documentos del modelo de operación digital y demás aplicables a la Institución.
Técnicas de auditoría: |  | Recopilación de información a través de la Observación, Inspección, Indagaciones / entrevistas, prueba detallada, analíticos (muestreo estadístico) y TAAC´s (Técnicas de auditoría asistidas por computador)
Documentos asociados: |  | Procedimientos SCIP04 (Auditoría Interna), SCIP11 (Acompañamiento, asesoramiento y seguimiento por parte de Control Interno), SCIP18 (Rendición de cuentas SIA Observa y SIA Contralorías), SCIP02 (Acciones correctivas y de mejora), SCIP16 (Elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento con entes de Control externo).
Riesgos y oportunidades |  | Riesgos: |  |  |  |  | Ver riesgos del proceso | [26 empty] | Oportunidades: | [7 empty] | Ver riesgos del proceso
Recursos: |  | Humanos: |  |  |  |  | Equipo de Trabajo de Control Interno, auditores externos.
|  | Financieros: |  |  |  |  | Recurso asignado por concepto de caja menor.
|  | Tecnológicos: |  |  |  |  | Software: Plataforma y Aplicativos Institucionales, y programas de aplicación y de sistema. Hardware: Computadores e impresora.
PROCESO O TEMA Y AUDITADO |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | % AVANCE |  | OBSERVACIÓN
|  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
AUDITORÍAS INTERNAS
1 | Gestión Financiera / Auditoria Estados Financieros. | [49 empty] | Leidy Magally Cruz (Auditor líder) Equipo auditor: Yuly Rivas (e) Daniel Soto Camilo Rengifo (Entrenamiento) | 100% | 100% | La auditoría al proceso de gestión financiera fue aperturada el 01-03-2024, Preinforme presentado el 05-06-2024, agotando la etapa de controversias. Emisión de informe final 19-06-2024. Dejando como resultado 4 hallazgos, clasificados como 3 no conformidades y 1 observación, de la cual se emite función preventiva para la Dirección Financiera y la Oficina de Contabilidad. Observación realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
2 | Gestión Bienes y Servicios (Compras, Almacén y Recursos físicos) Nota: Incluye Seccionales y Extensiones por muestreo. | [49 empty] | Cesar Bernal (Auditor líder) Equipo auditor: Juan David Garcia Miguel Angel Gomez Imayinne Galvis (e) Jaime Ortiz (Entrenamiento) | 100% | 67% | Conforme la agenda de auditoria inicia con la apertura el dia 12 de abril de 2024, mediante oficio de abril 15 se solicita la informacion pertinente, según las lineas de auditoria , para lo cual allegan respuesta, se realizan las visitas presenciales a bienes y servicios, recursos fisicos, compras ,almacen , como a facatativa y ubate, incluyendo las 3 unidades agroambientales, y visita de verificacion a la extension zipaquira, para lo cual se termino trabajo de campo , a la fecha nos encontramos en la elaboracion del preinforme. porcentaje de avance 67% pendiente segun terminos una vez entrega controversia y analisis para informe definitivo. en ejecucion. Observación realizada por: Cesar Bernal. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2
3 | Gestión de Investigación | [49 empty] | Andrea Gallego (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Angel Gómez (e) Cesar Bernal Jaime Ortiz (Entrenamiento) | 100% | 100% | La auditoría a el proceso de Ciencia, tecnología e innovación inicio el 19-02-2024, se llevó a cabo reunión de apertura el 23 de febrero del 2024, se realizó la ejecución de auditoria entre el 26/02/2024 y el 26/04/2024 teniendo en cuenta 9 unidades auditables y realizando la verificación de los procedimientos y de la información allegada , se realiza reunión de cierre de auditoria el día 16/05/2024 y se remite pre informe al proceso estableciendo 15 hallazgos para el periodo de controversia, se reciben 14 controversias remitidas por el proceso y la oficina de atención al ciudad , conforme a lo remitido se acepta nueva información que hace que cambie la tipificación de algunos hallazgos, sin embargo de conformidad el informe final de auditoria remitido a través de correo electrónico el día 11 de junio de 2024 se indica el resultado describiendo 15 hallazgos así: (4) No conformidades , (7) oportunidades de mejora y (4) observaciones. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2
4 | Formación y aprendizaje: CAD | [49 empty] | Yuly Paola Rivas (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Angel Gómez Imayinne Galvis Camilo Alfonso Rengifo ( e ) | 0% | 0% | En términos de Ejecución | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
5 | Gestión Planeación Institucional | [49 empty] | Andrea Gallego (Auditor líder) Equipo auditor: Jaime Ortiz Magally Cruz Daniel Soto ( e ) | 0% | 0% | En términos de Ejecución | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
6 | Accesibilidad Web NTC 5854 | [49 empty] | OPS- pendiente contratar | 0% | 0% | En comisión de control interno del 2024-08-15 se decide descartar esta auditoria, teniendo en cuenta que en el plan de acción 2025 se propone a la oficina de comunicaciones renovar la página web. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
7 | Gestión del Talento Humano | [49 empty] | Cesar Bernal (Auditor líder) Equipo auditor: Daniel Soto Jaime Ortiz Magally Cruz Emily Diaz(entrenamiento)( e ) | 0% | 0% | En términos de Ejecución | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
[51 empty] | % ESPERADO: | 42.86% | 38.14% | : % EJECUCIÓN
INFORMES Y ACTIVIDADES DE LEY - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
1 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia 2022) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 50% | 50% | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría 2022 a corte 31 de marzo de 2024, este plan de mejoramiento cuenta con 61 actividades de las cuales para este primer seguimiento se encontraban 27 vencidas y 37 en términos, de las 27 vencidas se lograron cerrar 17, 3 abiertas y 4 sin avance, para las actividades en términos que son 37 se lograron cerrar 7, 19 se mantienen abiertas y 11 sin avance, el porcentaje total de avance del plan de mejoramiento para este seguimiento es igual 50%. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 4
2 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia 2021-2020-2019) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Juan David Garcia (2021) Yuly Rivas (2020) Andrea Gallego (2019)) | 33% | 33% | Plan de mejoramiento de la contraloría 2019: con corte a 31 de marzo de 2024 se obtiene un porcentaje de avance de 95,5% , se realiza seguimiento únicamente a los 8 hallazgos abiertos que dejaron para seguimiento de conformidad con lo expresado por el equipo auditor de la Contraloría de Cundinamarca, estos 8 hallazgos contemplan 29 actividades de las cuales cerraron 20 actividades, para el Hallazgo 4-VEHICULOS - (actividad 1 (abierta) actividad 2 (cierra , se continua su ejecución en PM contraloría 2021) y actividad 3 (cerrada- fin comodato bus escuela de enfermería), Hallazgo 5 BYT- (cierra , se continua su ejecución en PM contraloría 2020), Hallazgo 6 JARH- (cierra actividades 1 y 2- abiertas 3 y 4) el hallazgo 10 UT/DTO AMAZONAS (abiertas 1 y 2)- Hallazgo 11-CXC - (cierra , se continua su ejecución en PM contraloría 2021), hallazgo 23 ANUALIDAD EN LA CONTRATACION- (cumplimento actividades pero no a la efectividad), hallazgo 25 INTERESES DE MORA IMPTO VEHICULO: (actividad 1,2 cierra - actividad 3 abierta (informan que actualmente cursa ante la Contraloría Departamental, proceso de Responsabilidad Fiscal), hallazgo 26: PM CONTINGENCIA AYA (actividad 1 y 2 cerrada, 3 y 4 abiertas). Observación realizada por: Andrea Gallego Plan de mejoramiento Contraloría 2020: con corte a marzo 2024 se tiene un resultado del 91,10%. El seguimiento se realizó conforme al hallazgo #11 del plan de mejoramiento Contraloría de Cundinamarca 2022, el cual contempla el seguimiento posterior a 10 hallazgos abiertos del PM contraloría 2020. Como resultado, se cerró el hallazgo N° 16 "Principio de Anualidad en la Contratación", teniendo en cuenta que dicho hallazgo es reiterativo en el plan de mejoramiento de la Contraloría 2021 - hallazgo N° 18. Observación realizada por: Andrea Gallego Plan de mejoramiento contraloria 2021 : En seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría de Cundinamarca vigencia 2021 con corte a 31 de marzo 2024, se obtuvo el siguiente resultado: Avance del plan de mejoramiento: Esperado 100% Ejecutado 87.22% Diferencia 12.78% Por otro lado, frente al estado de avance de las actividades se obtuvo: Actividades cerradas: 69/90 Actividades abiertas: 19 Actividades sin avance: 2 Observación realizada por: Juan David García | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
3 | Rendición cuenta anual - (SIA Contralorías | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | 100% | 100% | En aras de dar cumplimiento a la resolución D.C No. 0045 del 02 de enero del 2021 "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión y se dictan otras disposiciones", Articulo No. 11 denominado “Periodicidad y términos”, me permito informar que la rendición de la cuenta anual 202313 ante la Contraloría de Cundinamarca por medio del aplicativo SIA Contralorías fue cerrada de manera oportuna el día 15 de febrero del 2024. Observación realizada por: Juan David García | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
4 | Reporte parámetros de contratación (SIA Observa) y seguimiento a las novedades. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | 50% | 50% | En seguimiento a los parametros de contratación se realizo seguimiento a corte 31 de mayo, cuyas novedades se cargaron en el Aplicativo SIA Observa, asi: - Actualización - Acto administrativo delegación de contratación: Oficio con Actos administrativos aplicables para la vigencia 2024 reportado por Secretaria General. - Plan anual de adquisiciones: (versión No. 2 al 18), reportado por la Dirección de Bienes y Servicios. - Acto administrativo que acoge al plan anual de adquisiciones: Constancia V_2 al 18 Observación realizada por: Juan David García | bar: SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4
5 | Rendición de información contractual (SIA Observa). | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | 50% | 50% | Se realiza el acompañamiento en la rendición oportuna de información contractual de los periodos correspondientes a 202402 Rendición febrero 2024 sujetos a CDC (rendido el día 5 de marzo del 2024), 202403 Rendición marzo 2024 sujetos a CDC (rendido el día 3 de abril del 2024), 202404 Rendición abril 2024 sujetos a CDC (rendido el día 6 de mayo del 2024), 202403 Rendición mayo 2024 sujetos a CDC (rendido el día 6 de junio del 2024), /Observación hecha por: Juan Garcia" | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
6 | Informe del reporte de derechos de autor. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Angel Gómez) | 100% | 100% | Se realiza informe de seguimiento de software legal, con el fin de dar cumplimiento a la establecido por Derechos de Autor en la DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2002 “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)” y Circular No. 017 de 2011 “Representantes legales y jefes de oficina de control interno o quien haga sus veces, de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial” cuyo informe deja como resultado (1) oportunidad de mejora y (1) No conformidad. De igual manera realiza el cargue del informe al micrositio institucional de la Universidad de Cundinamarca (Control Interno). Una vez realizado el cargue se procede a contestar las preguntas establecidas en la pagina web de derechos de autor, obteniendo así la CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023 el día 16 de marzo de 2024. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3
7 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 100% | 100% | Se realiza la evaluación de desempeño institucional de la universidad de Cundinamarca a través del reporte del FURAG, reporte generado entre los meses de abril y mayo del año 2024, la cual evalúa el grado de cumplimiento del MIPG y su articulación con el sistema de control interno, periodo evaluado, vigencia 2023. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
8 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) – cumplimiento Decreto 2106 de 2016 art 156. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 50% | 50% | Se realiza informe semestral de evaluación independiente del periodo 1 de julio a 31 de diciembre de 2023 encontrando un avance significativo respecto al seguimiento anterior de 94% a 96% . El documento se publico en el micrositio de control interno el dia 30/01/2023 de acuerdo con lo solicitado en el tiket No 32343 Observación realiazda por Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
9 | Seguimiento - Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 67% | 67% | Se realizo entrega del último cuatrimestre de la vigencia 2023, al igual que el primer cuatrimestre comprendido ( enero - abril ) en la fecha establecida por ser informe de Ley con el análisis correspondiente y resultados, contando con la actualización del mapa de riesgo que se llevara trabajando. Observación realizada por: Daniel Eduardo Soto | bar: SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
10 | Informe semestral de austeridad del gasto – Universidad de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz)- | 50% | 50% | En cumplimiento a la presentación de informes de ley, se realizó la siguiente actividad: - Se proyectó la Circular con los lineamientos de acuerdo a la Directiva Presidencial conforme a la austeridad del gasto público. Ahora se hace el informe de forma semestral. Observación Realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. 2024-06-06. | bar: SEMANA 4; SEMANA 4
11 | Informe Control Interno Contable. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego - Juan David Garcia- Camilo Rengifo) | 100% | 100% | Una vez realizadas las mesas de trabajo con la oficina de contabilidad, Dirección financiera el día 19 de febrero del 2024, Y la Oficina de almacén y Dirección de talento humano el día 21 de febrero del 2024, se lleva a acabo la evaluación de control interno contable, la cual es cargada en el aplicativo CHIP LOCAL el día 27 de febrero del 2024, obteniendo una calificacion Eficiente con un puntaje de 4.86, cuyo informe fue remitido a la Dirección de control interno el mismo dia. Observación realizada por: Juan David García | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
12 | Apertura de buzones en la sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Yuly Rivas) | 50% | 50% | Con corte a la fecha de seguimiento se realizó apertura de buzones y sugerencias en la Sede, Seccioonales y Extensiones correspondiente al IV trimestre 2023 y I trimestre 2024. Observación realizada por: Yuly Rivas | bar: SEMANA 4; SEMANA 2; SEMANA 1; SEMANA 1
13 | Reporte trimestral de planes de mejoramiento interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | 50% | 50% | "Se realiza reporte trimestral de los planes de mejoramiento con corte a 31 de Marzo de la vigencia 2024 y presentado en comisión ordinaria del mes de Mayo de la vigencia 2024 del cual se obtuvo los siguientes resultados: - 31 planes de mejoramiento se encuentran en estado agregado - 423 planes de mejoramiento se están en estado cerrado - 136 planes en estado ejecución. Dicho reporte se encuentra publicado en el micrositio de la dirección de control interno- Estado de planes de mejoramiento- reportes trimestrales- corte a 31 de Marzo 2024 /Observación hecha por: Juan Garcia/Observación hecha por: Juan Garcia" | bar: SEMANA 4; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
14 | Informe de evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 0% | 0% | Informe con presentación en el II PA 2024 según cronograma del Plan Anual de Auditoria. Observación realizada por: Daniel Soto | bar: SEMANA 3
15 | Informe anual de Rendición de cuentas | [50 empty] | 0% | 0% | Informe con presentación en el II PA 2024 según cronograma del Plan Anual de Auditoria. Observación realizada por: Daniel Soto | bar: SEMANA 4
16 | Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) Ley 909 de 209 (Art. 39) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Joan Imayinne Galvis) | 100% | 100% | El informe se encuentra publicado en el micrositio de Control Interno adjunto link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/informe_gestion_institucional_2023.pdf Observación realizada por: Joan Imayinne Galvis | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
17 | Informe sobre la atención prestada por la entidad por parte de la oficina de quejas, sugerencias y reclamos | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Yuly Rivas) | 50% | 50% | El 16 de febrero 2024 se sucribió y publicó el informe de seguimiento al servicio prestado por el Sistema de Atención al Ciudadano de la Universidad de Cundinamarca durante el II semestre 2023. Observación realizada por: Yuly Rivas | bar: SEMANA 2; SEMANA 4 to SEMANA 1
| Registro encuesta reporte cierre de vigencia contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestión con érsonas naturales y juridicas en el marco del plan del plan de formalizacion del empleo público, | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | 0% | 0% | En terminos de ejecición. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
18 | Seguimiento a la actividad litigiosa | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Cesar Bernal) | 33% | 33% | se realizo seguimiento a la actividad litigiosa correspondiente al primer trimestre de 2024, el cual fue entregado para el mes de abril de 2024, por la Direccion Juridica ,cabe resaltar que el informe contiene el estado de los procesos litigiosos a diciembre 31 de 2023, se realizara seguimiento en el mes de julio al segundo informe que contendra lo respectivo a las actuaciones y estado procesal a junio 30 de 2024. Observación realizada por: Cesar Bernal | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
[51 empty] | % ESPERADO : | 54.37% | 54.37% | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN - ADMINISTRATIVO.
1 | Seguimiento al cumplimiento de metas plan de acción. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 33% | 33% | Informe en términos de presentación por el retraso del insumo por la Dirección de Planeación Institucional a su vez la creación del Plan de Desarrollo que contiene esta serie de actividades del Periodo rectoral 2023 - 2027. Observación realizada por: Daniel Soto | bar: SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3
| Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) |  |  | Este requerimiento fue realizado por la alta dirección, por lo que no se han hecho seguimientos | bar: SEMANA 3
2 | Seguimiento a la ejecución presupuestal. Nota: En el primer seguimiento, se revisará el último trimestre del 2024 | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz, Yuly Rivas) | 50% | 50% | Se encuentra en ejecución el seguimiento a la ejecución presupuestal del I Trimestre de 2024. Observación realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
3 | Seguimiento al control del efectivo _ Fondos especiales(100%), cajas menores, fondos renovables y anticipos (muestreo) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Magally Cruz (Líder) Apoyo: Yuly Rivas Miguel Ángel Gómez Imayinne Galvis Daniel Soto Andrea Gallego Camilo Rengifo Jaime Ortiz Equipo auditor: Yuly Rivas | 0% | 0% | En la primera semana de septiembre se dará inicio al seguimiento del efectivo de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2024. Observación realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
4 | Seguimiento planes de mejoramiento por el aplicativo de control interno ‘‘acciones correctivas y de mejora’’ | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional asignado por proceso) | 33% | 33% | De manera mensual y periódica los funcionarios realizan seguimiento a todos los planes de mejoramiento internos, de los cuales se obtienen con corte a 31 de Marzo de la vigencia 2024 los siguientes resultados: - 31 planes de mejoramiento se encuentran en estado agregado - 423 planes de mejoramiento se están en estado cerrado - 136 planes en estado ejecución. /Observación hecha por: Juan Garcia
5 | Seguimiento a funciones preventivas de la vigencia anterior | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional asignado por proceso) | 0% | 0% | En términos de ejecución | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| Seguimiento a Oportunidades de mejora OMIS | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 0% | 0% | En términos de ejecución | bar: SEMANA 4
5 | Seguimiento en tercera línea de defensa a la eficacia de los controles establecidos en la matriz de gestión del riesgos de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca. Nota: Aplica para todos los sistemas de gestión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto- Imayiine Galvis) | 50% | 50% | Se realiza seguimiento a los 22 procesos de la Universidad de Cundinamarca en el mes de marzo en la última semana hábil, teniendo en cuenta que la ultima semana de marzo es receso de la semana mayor y en el mes de abril finalizando la revisión el 18 y 19, entregando oportuna y objetivamente los riesgos identificados y materializados en el II PA 2023, siendo 9, en los procesos SCI (1), ABS (1), ASI (2), EPI (1), ATH (1), MFA (2) Y AJU (1) riesgos de 83. Observación realizada por: Imayinne Galvis | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
6 | Seguimiento Sistemas de Gestión Nota: Sistema de Gestión de Seguridad de la información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de calidad y Sistema de Gestión ambiental | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz y Carolina Gómez Fontecha) | 100% | 67% | El dia 17 de abril se redacta correo dirigido a los Sistemas Integrados de Gestión para la realización del respectivo seguimiento. Actualmente se está validando y consolidando el informe de seguimiento por parte de Control Interno sobre las evidencias allegadas por los Sistemas. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2
7 | Seguimiento en tercera línea de defensa a las oportunidades establecidas en la matriz de gestión del riesgo de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 50% | 50% | Actividad que se realizara el seguimiento como se establece en cronograma en el II PA 2024, ya que las oportunidades del proceso no presenta variación desde la vigencia anterior. Observación realizada por: Daniel Soto | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
8 | Seguimiento a las acciones derivadas de la revisión por la dirección | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Daniel Soto) | 33% | 33% | Se realizo a satisfacción el seguimiento de las matrices de Revisión por la Dirección de las vigencia 2021, 2022 y 2023 de los Sistemas de Gestión de Calidad SGC, Seguridad de la Información SG SI, Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, Ambiental SGA y Anti-Soborno SGAS este último solo desde la vigencia 2023 presentando avance y cierres en vigencias ya que sus actividades fueron llevadas a vigencias posteriores, seguimientos realizados para toma de decisiones en la Comisión de Control Interno. RXD 2021 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 95% CERRO RXD 2021 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 92% CERRO RXD 2021 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 98% RXD 2022 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 86% RXD 2022 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 93% RXD 2022 SGSI: PORCENTAJE DE AVANCE: 92% RXD 2022 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 75% RXD 2023 SGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 33% RXD 2023 SG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 30% RXD 2023 SGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 30% RXD 2023 SG SI: PORCENTAJE DE AVANCE: 42% RXD 2023 SGAS: PORCENTAJE DE AVANCE: 56% Observación realizada por: Daniel Soto | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
9 | Informe de hallazgos tipos observación derivados de ejercicios de auditoría (SCI - SGC -SGSST-SGC-SGA - SGSI) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Juan David García) | 50% | 50% | En aras de dar cumplimiento al procedimiento SCIP02_V16 “Procedimiento acciones correctivas y de mejora” en donde se define que el tratamiento de los hallazgos de naturaleza “Observación” se llevarán a cabo bajo los lineamientos del Procedimiento ESGP05 “Gestión de Riesgos y Oportunidades, del Proceso Gestión Sistemas Integrados”, se relacionaron las observaciones derivadas de los ejercicios realizados durante el primer trimestre del año 2024, en cumplimiento al plan anual de auditorías internas de la vigencia y solicitudes realizadas por la alta dirección, así: Informe Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 Hallazgo. Informe Sistema de Gestión Antisoborno 0 Hallazgos Informe Sistema de Gestión Ambiental 0 Hallazgos Informe Sistema de Gestión de Calidad 0 Hallazgos Observación realizada por: Juan David García | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
10 | Informe de gestión de la Dirección de Control Interno | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | El informe ya se encuentra publicado en el micrositio de la Dirección de Control Interno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/informe_gestion_control_interno_2023.pdf Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 4
11 | Seguimiento Plan de mejoramiento de Inclusión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 33% | 33% | Se realizo a satisfacción el seguimiento del Plan de Mejoramiento de Inclusión, llegando a un avance del 92% presentado para toma de decisiones en la Comisión de Control Interno. Observación realizada por: Daniel Soto | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
12 | Seguimiento Plan de mejoramiento de accesibilidad de la infraestructura | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 33% | 0% | Plan de Mejoramiento en reformulación por parte de la Dirección de Bienes y Servicios, Planeación Institucional y Recursos Físicos y Servicios Generales, ya que del porcentaje del 24% no avanza por la falta de contratación de una OPS Ingeniero especializado en Infraestructura física. Observación realizada por: Daniel Soto | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
13 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Protección de datos. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 33% | 33% | De acuerdo a la verificación solicitada, respecto a la SOL. DE INFORMACIÓN PRIMER SEGUIMIENTO 2024 PM LEY PROTECCION DE DATOS PERSONALES, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en el seguimiento correspondiente al 2024/04 obtienen un porcentaje del 92% de ejecución general. Actualmente el segundo seguimiento se encuentra en terminos para entrega de los soportes que dan avance al seguimiento en mencion. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
14 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - FURAG. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 33% | 33% | Se realiza el primer seguimiento de la vigencia 2024, a los planes de mejoramiento para la implementación de las políticas del Modelo integrado de Planeación (MIPG) a los procesos de sistemas y tecnología, Oficina asesora de comunicaciones. Gestión documental, planeación institucional, oficina atención al ciudadano, control interno, talento humano, calidad, jurídica e investigación, con corte a 31 de marzo de 2024, a continuación, se relaciona el porcentaje de avance de cada política: • Política Talento Humano: 79% • Política Gestión del Conocimiento: 53% • Política Defensa Jurídica: 42% • Política Gobierno Digital: 58% • Política Planeación Institucional: 72% • Política de Fortalecimiento Organizacional: 38% • Política Seguridad Digital 52% • Política Atención al Ciudadano: 76% • Política Seguimiento y Evaluación 89% • Política Transparencia: 73% • Política Documental: 37% • Política Control Interno: 81% • Política de información y comunicaciones: 96% • Política de Participación ciudadana: 58% Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
15 | Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditorías de la vigencia. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz | 33% | 33% | Se realizó un reporte en el primer cuatrimestre de la vigencia, sin embargo, hasta ahora serán publicados los resultados de las mediciones de cada una de las auditorias y demás seguimientos. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 3; SEMANA 2; SEMANA 1
[51 empty] | % ESPERADO : | 39.06% | 35.18% | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN - ACADÉMICO.
1 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Saber Pro. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | 0% | 0% | En términos de ejecución | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
2 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico académico - Proceso de Interacción Social Universitaria. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz)) | 33% | 0% | Se modificaron las fechas y actividades para la entrega de las evidencias del plan de mejoramiento, por tanto se está a la espera de la entrega de las mismas. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
3 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico Académico Dialogando con el Mundo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 2do Seguimiento Plan de Diagnostico Académico de Dialogando con el Mundo, de manera atenta me permito informar que el programa allego el día 21 de mayo de 2024 evidencias por medio de correo electrónico las cuales fueron evaluadas y analizadas por parte de Control Interno las cuales en su segundo seguimiento obtienen un porcentaje del 89%, resultado que corresponde al seguimiento realizado en el cuarto trimestre del año 2023 con corte a 30 de junio, esto debido a que las evidencias cargadas no dan avance o cierre a las actividades. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
4 | Seguimiento al Plan de mejoramiento Diagnóstico Académico Of de Graduados | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz)) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 5to Seguimiento, del Plan de Mejoramiento Diagnóstico Académico Oficina de Graduados, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su quinto seguimiento obtienen un porcentaje del 75% de ejecución general. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
5 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico académico - Proceso de Bienestar Social Universitario. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 33% | 33% | El Plan de mejoramiento Diagnostico Académico- Bienestar Universitario el cual, presenta es su cuarto seguimiento una ejecución del 60%, El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 92% del total de las 16actividades, el cual se ejecutó un 60%; a la fecha (4) actividades están en un 100% de cumplimiento, (2) vencidas y (10) en ejecución. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
6 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Renovación de la Acreditación de la Licenciatura en Ciencias Sociales-Fusagasugá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 100% del total de las 22 actividades, el cual se ejecutó un 97%; a la fecha (20) actividades en un 100% de cumplimiento, (2) vencidas y (2) en ejecución. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
7 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Zootecnia / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 33% | 33% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 4to Seguimiento, del Plan de Mejoramiento Renovación para la Acreditación Zootecnia, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su cuarto seguimiento obtienen un porcentaje del 63% de ejecución general. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
8 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Administración de Empresas Extensión Chia | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 50% | 50% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al Primer Seguimiento, del Plan de Mejoramiento Condiciones Iniciales Administración de Empresas Extensión Chía, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su primer seguimiento obtienen un porcentaje del 25% de ejecución general. Sin embargo, cabe mencionar que para este seguimiento el porcentaje de avance esperado era del 50% Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
9 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Administración de Empresas Extensión Facatativá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 50% | 50% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 1er Seguimiento PM de Condiciones Iniciales de Administración de Empresas / Facatativá, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su primer seguimiento obtienen un porcentaje del 36% de ejecución general. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
10 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Ingenieria Ambiental / Girardot- Facatativá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 50% | 50% | El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 50% del total de las 15 actividades, el cual se ejecutó un 40.8%; a la fecha (0) actividades en un 100% de cumplimiento, (0) vencidas y (15) en ejecución. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
11 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI de Sede Fusagasugá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 50% | 50% | El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 50% del total de las 15 actividades, el cual se ejecutó un 42%; a la fecha (0) actividades en un 100% de cumplimiento, (0) vencidas y (15) en ejecución. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
12 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Ingeniería Electrónica / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 33% | 33% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 1er Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Renovación de la Acreditación del Programa Académico Ing. Electrónica Fusagasugá, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su cuarto seguimiento obtienen un porcentaje del 72% de ejecución general. Actualmente el segundo seguimiento se encuentra en proceso de validacion de soportes enviados por el programa. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
13 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Música / Zipaquirá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez ) | 33% | 33% | El Plan de mejoramiento Renovación para la Acreditación Programa de Música. el cual, presenta en su cuarto seguimiento una ejecución del 64%, El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 76% del total de las 22 actividades, el cual se ejecutó un 64%; a la fecha (1) actividad en un 100% de cumplimiento, (5) vencidas y (16) en ejecución. Observación realizada por: Miguel Gómez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
14 | Seguimiento al plan de mejoramiento de innovación educativa y trasformación digital. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 33% | 33% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al 1er Seguimiento, Plan de Mejoramiento de Innovación educativa y transformación Digital, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su primer seguimiento obtienen un porcentaje del 48,45% de ejecución general. Actualmente el segundo seguimiento se encuentra en proceso de validacion de soportes enviados por el programa. Observación realizada por: Camilo Rengifo. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
15 | Seguimiento a los planes de mejoramiento de los grupos de investigación. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 33% | 0% | A la fecha no ha allegado por parte de direccion de investigación y direccion autoevaluacion y acreditacion los planes de mejoramiento de los graduados. Observación realizada por: Camilo Rengifo. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 4 to SEMANA 3
16 | Seguimiento a planes de mejoramiento producto de ejercicios de Autoevaluación de programas académicos de acuerdo a solicitud de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: equipo acade,ico ) (Según solicitud)
[51 empty] | % ESPERADO : | 48.73% | 44.33% | : % EJECUCIÓN
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
1 | Planificación de actividades de la oficina de control interno para la vigencia 2024 | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se planifica el plan de auditoria vigencia 2024 el cual es aprobado en la Comision de Control Interno del mes de enero 2024. Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
2 | Asistencia a la Comisión de Control Interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | A la fecha se han llevado a cabo las comisiones planificadas según cronograma aprobado por la Comision de Control Interno así: Enero 26 2024/ Marzo 14 / Abril 12 2024 /2024/ Mayo 9 2024, Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
3 | Asistencia al Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad SAC. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | A la fecha se ha asistido como miembro con voz y son voto a las sesiones de Enero, Marzo y junio 2024 al Comie SAC haciendo la presentacion de la comision de Control Interno. Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
4 | Asistencia Comité de Contratación | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | A la fecha se ha asistido a las veintiun(21)convocatorias del comité de contratacion en los tiempos establecidos, Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
5 | Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | A la fecha se ha asistido a la convocatorias del 28 de marzo comité de sostenibilidad contable en los tiempos establecidos, Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
6 | Asistencia Comité de Apoyo Financiero. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | A la fecha se ha asistido a la convocatorias de cuatro sesiones del comité de apoyo financiero en los tiempos establecidos, Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
7 | Acompañamiento a entregas de cargo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado) | 50% | 50% | En cumplimiento de la ley 951 de 2005 se hace acompañamiento desde la Dirección de Control Interno según las siguientes solciitudes: Direccion Juridica, Direccion de Sistemas y Tecnologia, Dialogando con el mundo, Director Extension Facatativá, Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
8 | Capacitaciones - Inducción | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 50% | 0% | A la fecha no se han realizado capacitaciones internas. Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
9 | Auditorías especiales, seguimientos y/o verificaciones. Notas: Sujetas a Solicitud Auditoria especial Voluntariado Auditoria especial CADIS ambiental Auditoria especial de investigaciones | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado) | 100% | 41% | A la fecha se han llevado a cabo un 41% de avance de un total de 16 aduitorias especiales en proceso. Observacion realizada por : Carolina Gómez Fontecha
[51 empty] | % ESPERADO : | 88.89% | 76.78% | : % EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS TERCERIZADAS
1 | XI auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. VI auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 45001:2018 y al Decreto 1072:2015 IV auditoria interna al sistema de Gestión ambiental 14001:2015. | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación - Sistemas de Gestión Contratista | 0% | 0% | En comité SAC del mes de Junio la Direccion de Planeacion anuncio auditoria externa para el mes de agosto, | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
2 | Auditoria Contraloría de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de control Interno y áreas involucradas | 0% | 0% | Según el plan de vigilancia y control fiscal territorial para la vigencia 2024 la auditoria iniciara el 2 de Julio y se extendrera hasta el 20 de septiembre de 2024. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
3 | Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad - ICONTEC ISO 9001:2015 | [49 empty] | Dirección de Planeación Oficina de Calidad Ente certificador | 0% | 0% | En comité SAC del mes de Junio la Direccion de Planeacion anuncio auditoria externa para el mes de agosto, | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
4 | Auditoria de seguimiento y ampliación del alcance de ISO 14001:2015 | [49 empty] | Dirección de Planeación Oficina de SGA Ente certificador | 0% | 0% | En comité SAC del mes de Junio la Direccion de Planeacion anuncio auditoria externa para el mes de agosto, | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
5 | II Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 - 2013 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de seguridad de la información. | 50% | 50% | La Auditoria Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, se desarrolló mediante la Orden Contractual F-OCS 241 de 2023 con objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA II PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI BAJO LA NORMA ISO27001:2013, EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA” desde el día 23 de noviembre de 2023 hasta el día 17 de junio de 2024, encontrándose en un estado de TERMINACIÓN. Observación realizada por: SGSI | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3; SEMANA 1 to SEMANA 4
6 | Auditoria externa de otorgamiento en la norma ISO 45001:2018 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de SGSST | 100% | 100% | La auditora fue realizada conforme a los terminos y fechas establecidas en el plan Anual de Auditorias. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
7 | Auditoria interna a la ISO 37001: 2016 | [49 empty] | Dirección de Planeación | 0% | 0% | En comité SAC del mes de Junio la Direccion de Planeacion anuncio auditoria externa para el mes de agosto, | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| Auditoria Sello de no Discriminación | [49 empty] | Viccerrectoria Académica | 0% | 0% | En términos de ejecución | bar: SEMANA 2
| Auditoria EFR | [49 empty] | Interacción Social Universitaria | 0% | 0% | Este proceso no está sujeto a una norma ISO, por tanto, hablamos de informe de progreso en este primer ciclo de certificación ....el próximo informe de progreso debe ser presentado el próximo año; estamos consultando en qué mes se recomienda. Observación realizada por: Dra Ena Patricia
[51 empty] | % ESPERADO : | 16.67% | 16.67% | : % EJECUCIÓN
Nota 1: El presente plan anual de auditorías fue construido tomando como base los lineamientos establecidos en la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas del DAFP, versión 4, apartado 2.1.5. Formulación del Plan Anual de Auditorías basado en riesgos. Las Unidades Auditables de Control Interno fueron priorizadas mediante el documento de trabajo denominado "Priorización del Universo de Auditoría"
Nota 2: Las Unidades auditables y los tiempos pueden estar sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades de la Universidad.
Nota 3: A fin de garantizar la transversalidad en la ejecución de las auditorías programadas, se tendrá en cuenta dentro del alcance del proceso auditor, la validación del cumplimiento de actividades por parte de las seccionales y extensiones cuando aplique.
Elaboró: Dirección de Control Interno
Abrobó: Comisión de Control Interno del 15-08-2024 / Comité SAC del 26-07-2024(Versión Inicial)
/YHC
V1
[14 empty] | TOTAL, % DE AVANCE ESPERADO A FECHA DE SEGUIMIENTO: | [30 empty] | 48.43%
| 17-6. |  | SEMANA 4: TOTAL, % DE AVANCE DE EJECUCIÓN A FECHA DE SEGUIMIENTO:; SEMANA 3: 44.24%

## ACTUALIZACIONES
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN | RESPONSABLE | CARGO
2024-08-15 | 1 | En comisión de control Interno de fecha de 15 de Agosto de 2024 se aprueban los siguientes cambios: # Se reemplaza la auditoria programada a Formación y Aprendizaje dirijida a la facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables y a la Facultad de Ingenieria a el CAD. # En comisión de control interno del 2024-08-15 se decide descartar esta auditoria, teniendo en cuenta que en el plan de acción 2025 se propone a la oficina de comunicaciones renovar la página web. # Se cambia la periodicidad en la entrega y publicación de informe de Austeridad del Gasto pasando así de trimestral a Semestral. # Se incorpora el seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo con una periodicidad semestral. # Se incorpora el seguimiento a planes de mejoramiento de Condiciones Iniciales. # Se ajustan las fechas de las auditorias tanto internas como exterenas de los Sistemas de Gestión. | Carolina Gómez Fontecha | Directora de Control Interno