## PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
|  |  |  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | [50 empty] | CÓDIGO: SCIr008
|  |  |  | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO | [50 empty] | VERSIÓN: 10
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [50 empty] | VIGENCIA: 2024-11-08
PÁGINA: 1 de 1
17.
| Fecha de elaboración: |  | 2025-01-14
| Frecuencia: |  | Anual
| Vigencia: |  | 2025
| Responsable: |  | Director/a de Control Interno
| Objetivo: |  | Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Dirección de Control Interno, con el fin de agregar valor y optimizar las operaciones de la Universidad de Cundinamarca. Esto se logrará mediante la implementación de un enfoque sistemático y disciplinado que evalúe la gestión de riesgos e implementación de controles, que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos institucionales.
| Alcance: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la universidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, planes de mejoramiento académicos, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
| Criterios: |  | Normatividad legal vigente, actos administrativos externos e internos de la Universidad de Cundinamarca, normas técnicas en Sistemas de Gestión, documentos del modelo de operación digital y demás aplicables a la Institución.
| Técnicas de auditoría: |  | Recopilación de información a través de la Observación, Inspección, Indagaciones / entrevistas, prueba detallada, analíticos (muestreo estadístico) y TAAC´s (Técnicas de auditoría asistidas por computador)
| Documentos asociados: |  | Procedimientos SCIP04 (Auditoría Interna), SCIP11 (Acompañamiento, asesoramiento y seguimiento por parte de Control Interno), SCIP18 (Rendición de cuentas SIA Observa y SIA Contralorías), SCIP02 (Acciones correctivas y de mejora), SCIP16 (Elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento con entes de Control externo).
| Riesgos y oportunidades |  | Riesgos: |  |  |  |  | Ver riesgos del proceso | [26 empty] | Oportunidades:
| Recursos: |  | Humanos: |  |  |  |  | Equipo de Trabajo de Control Interno, auditores externos.
|  |  | Financieros: |  |  |  |  | Recurso asignado por concepto de caja menor.
|  |  | Tecnológicos: |  |  |  |  | Software: Plataforma y Aplicativos Institucionales, y programas de aplicación y de sistema. Hardware: Computadores e impresora.
| PROCESO O TEMA Y AUDITADO |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | % AVANCE |  | OBSERVACIÓN
|  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ESPERADO | EJECUTADO
AUDITORÍAS INTERNAS
| 1 | Gestión Financiera / Auditoria Estados Financieros. | [49 empty] | Leidy Magally Cruz (Auditor líder) Equipo auditor: Emily Diaz (e) Karen Torres Camilo Rengifo | 100% | 100% | En cumplimiento de la agenda de auditoría con corte a junio 30 de 2025, la auditoría financiera se encuentra finalizada. Reunión de apertura 17-02-2025, reunión de cierre 27-05-2025, etapa de controversias hasta el 10-06-2025, entrega de informe final 13-06-2025. Total 25 hallazgos (5 OM, 17 NC y 3 OBS). Cumplimiento 100% Observación realizada: Leidy Magally Cruz Romero | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 2 | Gestión Bienes y Servicios (Compras, Almacén y Recursos físicos) Nota: Incluye Seccionales y Extensiones por muestreo. | [49 empty] | Miguel Angel Gómez (Auditor líder) Equipo auditor: Cesar Bernal Imayinne Galvis Andrea Gallego Daniel Soto ( e ) | 100% | 100% | De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, la auditoría al proceso de Bienes y Servicios se realizó apertura el día 18 de febrero de 2025 y con fecha de entrega de preinforme para el 23 de mayo de 2025, el proceso de auditoría ya culmino y el informe final fue enviado el día 16 de junio de 2025, dando como resultados: - (18) NO CONFORMIDADES, sobre los siguientes temas: alta de planeación, gestión y aplicación de la normatividad legal vigente, desconocimiento técnico frente al mantenimiento de las bicicletas por parte del supervisor (Ubaté), debilidades en la supervisión respecto al contrato U-OCS-041-2024, debilidades en la liberación de saldos, desorden en el control de préstamos de elementos, inadecuada planificación de los elementos del laboratorio, desconocimiento de Resolución 058 de 2002 y falta de priorización de las actividades planteadas, los cuales serán tratados mediante (PLAN DE MEJORAMIENTO). - (4) OPORTUNIDADES DE MEJORA, sobre los siguientes temas: debilidad de la gestión para dar de baja a los elementos, Falta de Organización de inventarios físicos y falta de articulación entre procesos, las cuales serán tratadas mediante (PLAN DE MEJORAMIENTO). - (1) OBSERVACIÓN, sobre los siguientes temas: Inasistencia de la persona encargada de almacén Ext Facatativá, el cual será tratado mediante (FUNCIÓN PREVENTIVA Y GESTIÓN DEL RIESGO). - (4) OBSERVACIONES, sobre los siguientes temas: Entrega parcial de los inventarios Sede Fusagasugá y desinformación de la realización de los procedimientos aplicables, los cuales serán tratados mediante (FUNCIÓN PREVENTIVA). Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
| 3 | Gestión de Bienestar Universitario | [49 empty] | Karen Torres (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Angel Gomez( e ) | 100% | 100% | En cumplimiento al Plan anual de Auditoría de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2025, se realiza auditoría interna al proceso de Bienestar Universitario de la Universidad de Cundinamarca, En el marco del ejercicio auditor se realizan las actividades que se describen a continuación: 1. Reunión de apertura y ejecución de auditoria: Se lleva a cabo la reunión de apertura el 08 de abril de 2025 de manera presencial en dode se socializa las 8 Unidades Auditables a ejecutar durante el ejercicio de auditoria, el trabajo de campo se lleva a cabo entre el 08 de abril al 30 de Mayo 2025. 2. Reunión de cierre: El día 4 de junio de 2025 se realiza reunión de cierre, se presentan los hallazgos al proceso auditado y se envía el preinforme a los procesos inmersos en los hallazgos derivados de la auditoria para las controversias. 3. Etapa de controversias: La etapa de controversias inicia el 5 de junio y finaliza el día 13 de junio de 2025, se autorizan dos (2) días más de controversias por solicitud del proceso auditado. 4. Informe final: El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoria el día 16 de junio de 2025. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 4 | Interacción Social Universitaria | [49 empty] | Jaime Ortiz (Auditor líder) Equipo auditor: Imayinne Galvis Andrea Gallego ( e ) | 100% | 100% | Es preciso aclarar, que la etapa de ejecución de auditoria comenzó el día 8 de abril de 2025, luego de haber realizado la apertura la cual fue efectuada el día 7 de abril de 2025. En consecuencia, el día 8 de abril se solicitó información al proceso teniendo en cuenta que la etapa de ejecución culminaba el día 23 de mayo de 2025. Por otro lado, el día 08 de mayo se realizó la visita in-situ a la extensión Soacha con el fin de abordar las unidades auditables faltantes. El día 05 de junio se realizó la reunión de cierre lo que dio paso a la etapa de controversias, sin embargo, el día 12 de mayo la líder del proceso informa que no se realizarán controversias por lo que se pasa a la etapa de consolidación del informe final el cual fue cargado a INTEGRADOC y enviado mediante correo electrónico a la líder del proceso el día 17 de junio, logrando así finalizar la auditoria. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 5 | Seguimiento Control Interno Disciplinario | [49 empty] | Andrea Gallego (Auditor líder) Equipo auditor: Esteban Medina (e) | 0% | 0% | En términos de ejecución | bar: SEMANA 2 to SEMANA 1
| 6 | Gestión de Sistemas y Tecnología | [49 empty] | Camilo Rengifo (Auditor líder) Equipo auditor: Karen Torres ( e ) | 0% | 0% | A la fecha ya se tienen avances sobre la agenda de auditoria con sus respectivas unidades auditables, se tiene programada la Reunion de apertura para el dia 17 de Julio de 2025. La agenda de auditoria ya se encuentra aprobada y cargada correctamente en el aplicativo INTEGRADOC. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 7 | Formación y Aprendizaje | [49 empty] | Magally Cruz (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Gomez Daniel Soto Jaime Ortiz ( e ) | 0% | 0% | De acuerdo con el plan anual de auditorías se proyecta la reunión de apertura de la auditoría a formación y aprendizaje para el próximo 18-07-2025. Avance 0%. Observación realizada por: Leidy Magally Cruz Romero. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2
| 8 | Gestión del Talento Humano | [49 empty] | Karen Torres (Auditor líder) Equipo auditor: Daniel Soto Esteban Medina Briggith Castro ( e ) | 0% | 0% | En términos de ejecución | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
[52 empty] | % ESPERADO: | 50% | 50% | : % EJECUCIÓN
INFORMES Y ACTIVIDADES DE LEY - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
| 1 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia- 2023-2022-2021-2020) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Miguel Angel Gómez (2023) Andrea Gallego (2022) Imayinne Galvis (2021) Imayinne Galvis (2020)) | 50% | 50% | Plan de mejoramiento Contraloria 2020: Presentó un avance del 88,13%, logrando el cierre del hallazgo No. 10 correspondiente a la Oficina de Contabilidad. Se identificó que la mayoría de los hallazgos restantes se encuentran en instancias jurídicas. Este plan será presentado ante la Contraloría para su respectiva evaluación y seguimiento. Plan de mejoramiento Contraloria 2021: No Presenta avance, manteniendose en el 93,33%. Se identifica que el retraso en su cumplimiento está asociado principalmente a varias instancias jurídicas en curso, así como a la falta de emisión de certificados por parte de la SIJIN relacionados con los vehículos. No obstante, las demás áreas han implementado y avanzado de manera significativa en los procesos correspondientes, contribuyendo al cumplimiento global del plan. Observacion realizada por: Imayinne Galvis Moreno Plan de mejoramiento 2023: El plan de mejoramiento de contraloría 2023, cuenta con 74 actividades las cuales 31 se encuentran cerradas, 43 actividades abiertas y 20 vencidas por lo cual en el primer seguimiento obtiene un resultado del 54,73% de avance. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno. Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento contraloria 2022 a corte 30 de junio encontrando que el plan de mejoramiento cuenta con 59 actividades de las cuales para este segundo seguimiento se cerraron 44 actividades, 15 actividades abiertas, el porcentaje total de avance del plan de mejoramiento para este seguimiento es igual 83.33%. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2; SEMANA 4 to SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 2 to SEMANA 4
| 2 | Rendición cuenta anual - (SIA Contralorías | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego- Camilo Rengifo) | 100% | 100% | En aras de dar cumplimiento a la resolución D.C No. 0045 del 02 de enero del 2021 "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión y se dictan otras disposiciones", Articulo No. 11 denominado “Periodicidad y términos”, me permito informar que la rendición de la cuenta anual 202413 ante la Contraloría de Cundinamarca por medio del aplicativo SIA Contralorías fue cerrada de manera oportuna el día 17 de febrero del 2025. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 3 | Reporte parámetros de contratación (SIA Observa) y seguimiento a las novedades. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 50% | Se realiza solicitud de informacion el dia 9 de junio de 2025 a las areas de Secretaria General, Bienes y Servicios y Compras, lo anterios correspondiente a los Parametros de Contratacion, los cuales fueron cargados correctamente al aplicativo de SIA OBSERVA, en el modulo destinado para tal fin. Se realizara un segundo cargue de informacion para el mes de Octubre con corte al mes de Septiembre de 2025. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 4; SEMANA 2
| 4 | Rendición de información contractual (SIA Observa). | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 50% | 50% | A la fecha se encuentran rendidos los meses de Enero , Febrero , Marzo , Abril , Mayo y Junio de 2025, todos rendidos en las fechas establecidas por el ente de Control. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 5 | Informe sobre Regalías | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | Se presenta informe de regalias el dia 8 de julio de 2025, se remite via dicho informe a la Direccion de Control Interno y se generan las carpetas correspondientes y papeles de trabajo en el one-drive, cumpliendo asi lo establecido en el plan anual de auditorias 2025. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 2; SEMANA 2
| 6 | Informe del reporte de derechos de autor. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Angel Gómez - Jaime Ortiz ) | 100% | 100% | El día 20 de marzo de 2025 se obtiene la "CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024" por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para obtener esta confirmación se es necesario reportar el informe de seguimiento a todas las licencias de software adquiridas por la Universidad de Cundinamarca y que el los resultados queda una Oportunidad de Mejora para la Dirección de Sistemas y Tecnología y que de acuerdo con lo reportado por Dirección de Sistemas y Tecnología, Unidad de Apoyo Académico y Dirección de Investigación Universitaria, se evidencia un total de 2.721 equipos y 41 licencias pagas de software, instaladas en las diferentes extensiones de la Universidad de Cundinamarca. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno y Jaime Enrique Ortiz Romero | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
| 7 | Informe Consolidado Control Interno | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Angel Gómez ) | 100% | 100% | El día 28 de enero de 2025 se presenta el informe consolidado de las auditorias realizadas para la Dirección Control Interno durante la vigencia 2024 a corte 31 de diciembre y de acuerdo con los resultados de las auditorías programadas y especiales durante la vigencia 2024 se registraron (125) hallazgos de los cuales (89)fueron No Conformidades, (32) Oportunidades de mejora y (25) Observaciones. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 4; SEMANA 4
| 8 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 100% | 100% | Se realizo la evaluación de desempeño institucional de la universidad de Cundinamarca a través del reporte del FURAG en dia 11 de abril de 2025 teniendo en cuenta los lineamentos establecidos por la funcion publica dando cumplimiento a este reporte de ley. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
| 9 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) – cumplimiento Decreto 2106 de 2016 art 156. | [49 empty] | Dirección de Control Interno ( Apoyo: Andrea Gallego ) | 50% | 50% | Se elaboró el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno del período comprendido entre el 1 de junio de 2024 al 31 de diciembre de 2024. En este informe, se obtuvo una calificación del 96% para los 5 componente del MECI, para el informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025 comprendido entre el 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025 se encuentra en terminos de ejecucion. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 10 | Seguimiento - Programa de transparencia y ética pública (antes PAAC) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 50% | 50% | En el micrositio de Control Interno se encuentra publicado el informe antes llamado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC del periodo comprendido 01/09/2024 a 31/12/2024, el cual cambió a seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP. A 30 de junio de la vigencia en curso se encuentra en solicitud de información por parte de la Dirección de Planeación Institucional, verificando el monitoreo del primer semestre, para ser remitido a la Dirección de Control Interno posterior realizar el seguimiento de las actividades, por lo tanto este informe estará listo y publicado en el micrositio de Control Interno en el mes de Julio de 2025. Estando en términos de ejecución. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 2
| 11 | Informe Posibles Actos de Corrupción (Se llevará a cabo cuando se presenten hechos derivados de auditoria y otros seguimientos) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto- Esteban Medina) | 0% | 0% | Se llevará a comisión de control Interno con el proposito de que se apruebe cambio en las fechas de presentación. | bar: SEMANA 1
| 12 | Informe Reporte SACI | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 0% | 0% | De acuerdo con resultados de auditorias programadas y otros seguimientos.
| 13 | Informe trimestral de austeridad del gasto – Universidad de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Karen Torres ) | 75% | 75% | El informe de Austeridad del Gasto es de periocididad trimestral, presenta un avance del 75% en atencion a los 4 reportes de la vigencia 2025 asi: 1. Informe correspondiente al IV Trimestre de la Vigencia 2024 fue publicado en el Micrositio de Control Interno el dia 30 de Enero del 2025 2. Informe correspondiente al I Trimestre de la vigencia 2025 fue publicado el dia 10 de Abril del 2025 3. Informe correspondiente al II Trimestre de la vigencia 2025 fue publicado el dia 09 de Julio del 2025. | bar: SEMANA 4; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
| 14 | Informe Control Interno Contable. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz - Karen Torres ) | 100% | 100% | En cumplimiento a la presentación de informes de ley se realizó la siguiente actividad: Informe Control Interno Contable de fecha 26-02-2025, se encuentra publicado. en el micrositio de conrtrol interno. Cumplimiento 100% Observación: Leidy Magally Cruz Romero - Karen Lisset Torres Moreno. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 15 | Reporte trimestral de planes de mejoramiento interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz Romero) | 50% | 50% | De acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditoria se ha presentado el preporte trimestral de planes de mejoramiento a la comisión del cuarto trimestre de la Vigencia 2024 y del primer trimestre de la vigencia 2025 | bar: SEMANA 4; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 16 | Informe de evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 0% | 0% | Informe con presentación en el II PA 2025 de acuerdo cronograma del Plan Anual de Auditoria. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 3
| 17 | Informe anual de Rendición de cuentas | [50 empty] | 0% | 0% | Informe con presentación en el II PA 2025 de acuerdo cronograma del Plan Anual de Auditoria. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 4
| 18 | Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) Ley 909 de 209 (Art. 39) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Joan Imayinne Galvis) | 100% | 100% | Se presenta el informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias), el cual fue cargado el 30 de enero de 2025 en el micrositio de Control Interno, adjuntando el siguiente enlace de acceso:https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/informe_gestion_institucional_2024.pdf Observación realizada por: Imayinne Galvis Moreno | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 19 | Informe sobre la atención prestada por la entidad por parte de la oficina de quejas, sugerencias y reclamos | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 50% | 50% | Se presenta informe sobre la atención prestada a la entidad correspondiente a la segundo periodo de la vigencia 2024 el cual se encuentra publicado en el micrositio de Control Interno. | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1; SEMANA 1 to SEMANA 2
| 20 | Informe Seguimiento Fortalecimiento Meritocracia | [49 empty] | Secretaria Tecnica Comisión de Control Interno | 0% | 0% | En términos de ejecución. | bar: SEMANA 2; SEMANA 2
| 21 | Informe Obras Inconclusas | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Esteban Medina) | 50% | 0% | Control Interno en cumplimiento de sus funciones, envio oficios a la Direccion de Bienes Y servicios, en el cual se solicita informar las obras inconclusas, en cumplimiento de la ley 2020 de 2020, a la fecha no se ha dado respuesta por la dependencia requerida, por lo anterior no se ha podido elaborar este informe. | bar: SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4
| 22 | Seguimiento a la actividad litigiosa- Procesos Penales | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Esteban Medina) | 50% | 50% | se realizo seguimiento a la actividad litigiosa para lo cual se elaboro y adjunto informe con los soportes allegados por la Direccion Juridica, infoirme cargado en one drive el dia 22 de abril de 2025. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2
[52 empty] | % ESPERADO: | 57.95% | 53.41% | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN-ADMINISTRATIVO
| 1 | Seguimiento al cumplimiento de metas plan de acción. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 50% | 50% | Informe en términos de presentación del segundo trimestre de acuerdo con el corte 30 de junio 2025 conforme a los suministrado por la Dirección de Planeación Institucional, estando en firme y presentado el cuarto trimestre de la vigencia 2024 y primer trimestre de 2025. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 4; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3
| 2 | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo | [49 empty] | Secretaria Tecnica Comisión de Control Interno | 0% | 0% | En términos de cumplimiento. | bar: SEMANA 2; SEMANA 2
| 3 | Seguimiento a la ejecución presupuestal. Nota 1: El último trimestre 2024 se revisará en Auditoria Financiera 2025 | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz ) | 50% | 100% | En cumplimiento al seguimiento de la ejecución presupuestal se realizó la siguiente actividad: La vigencia 2024, se abordó como unidad auditable dentro de la auditoría financiera. Cumplimiento 100%. Con corte 30-06-2025. Se encuentra en eteapa de depuración de la data y enálisis, para construcción del informe. Observación: Leidy Magally Cruz Romero. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 4 | Seguimiento al control del efectivo _ Fondos especiales(100%), cajas menores y fondos renovables | [49 empty] | Dirección de Control Interno Magally Cruz (Líder) Apoyo: Miguel Ángel Gómez Imayinne Galvis Daniel Soto Andrea Gallego Camilo Rengifo Jaime Ortiz Karen Torres | 50% | 75% | Durante el primer semestre de la vigencia 2025 se llevó a cabo el seguimiento al efectivo, donde se pudo verificar la mayoria de las cajas y fondos de la Universidad de Cundinamarca. Durante el segundo semestre se abordarán las faltantes.
| 5 | Seguimiento planes de mejoramiento por el aplicativo de control interno ‘‘acciones correctivas y de mejora’’ | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 50% | 50% | Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento internos mediante reuniones con los profesionales de la dirección que mediante acta mostraron sus avances a los seguimientos realizados durante el I semestre de la Vigencia 2025.
| 6 | Seguimiento a funciones preventivas de la vigencia anterior | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Briggith Castro-Jaime Ortiz) | 50% | 50% | Se realizo el primer seguimiento a funciones preventivas en 2025 sobre vigencia anterior IIPA 2024, la matriz de Control de hallazgos se encuentra cargada correctamente en el One Drive de la Oficina de Control Interno. El seguimiento se realizo a las auditorias Cajas y Fondos, Investigación y Financiera | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Seguimiento a Oportunidades de mejora OMIS | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 50% | 50% | A 30 de junio se ha realizado el primer seguimiento en la vigencia 2025 a las OMIS en el mes de abril obteniendo los siguientes resultados por Sede, Seccionales y Extensiones: Sede Fusagasugá 36% Seccional Ubaté 50% Seccional Girardot 66% Extensión Facatativá 72% Extensión Soacha 65% Extensión Chía 84% Extensión Zipaquirá 50% Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 1; SEMANA 1
| 8 | Seguimiento en tercera línea de defensa a la eficacia de los controles establecidos en la matriz de gestión del riesgos y oportunidades de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca. Nota: Aplica para todos los sistemas de gestión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto- Briggith Castro) | 50% | 50% | Se realiza seguimiento a los 22 procesos de la Universidad de Cundinamarca en el mes de marzo y en el mes de abril, entregando oportuna y objetivamente los riesgos identificados y materializados en el II PA 2024, siendo 11, en los procesos MIU (1), SCI (1), ABS (1), ADO (1), ASI (1), MCT (1), EPI (1), ATH (1) y AFI (3) riesgos. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 9 | Seguimiento Sistemas de Gestión Nota: Sistema de Gestión de Seguridad de la información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de calidad y Sistema de Gestión ambiental | [49 empty] | Comisión de Control Interno (Apoyo: Líderes Sistemas de Gestión) | 50% | 50% | Los líderes de los sistemas de gestión exponen sus avances frente a las tareas pendientes en la comisión de Control Interno. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 3
| 10 | Seguimiento a las acciones derivadas de la revisión por la dirección | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Daniel Soto) | 66% | 33% | Se realizo a satisfacción el seguimiento de las matrices de Revisión por la Dirección de las vigencia 2022, 2023 y 2024 de los Sistemas de Gestión de Calidad ESGC, Seguridad de la Información ESG SI, Seguridad y Salud en el Trabajo ESG SST, Ambiental ESGA y Anti-Soborno ESGAS, seguimientos realizados para toma de decisiones en la Comisión de Control Interno. RXD 2022 ESGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 86% RXD 2022 ESG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 98% CIERRE DE ACTIVIDADES RXD 2022 ESGSI: PORCENTAJE DE AVANCE: 92% RXD 2022 ESGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 97% RXD 2023 ESGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 58% RXD 2023 ESG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 85% RXD 2023 ESGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 81% RXD 2023 ESG SI: PORCENTAJE DE AVANCE: 75% RXD 2024 ESGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 13% RXD 2024 ESGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 11% RXD 2024 ESG SI: PORCENTAJE DE AVANCE: 29% RXD 2024 ESG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 17% RXD 2024 ESGAS: PORCENTAJE DE AVANCE: 17% Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 11 | Informe de hallazgos tipos observación derivados de ejercicios de auditoría (SCI - SGC -SGSST-SGC-SGA - SGSI) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | 75% | 75% | Según el seguimiento realizado a los informes del tercer trimestre, se observa que no se presentaron hallazgos clasificados bajo la categoría de tipo observación. Observación realizada por: Imayinne Galvis Moreno | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
|  | Apertura de buzones en la sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 50% | 50% | Se ha realizado la apertura de buzones de las diferentes sdeccionales y extension es de la Universidad asi como de su sede principal del cuarto trimestre de la vigencia 2024 y del primer trimestre de la vigencia 2025. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 12 | Informe de gestión de la Dirección de Control Interno | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | El día 24 de enero de 2025 se presenta el informe de Gestión 2024 a Secretaria General evidenciando: Con corte al 31 de diciembre de 2024 el Plan Anual de Auditoría cierra con un cumplimiento del 96% sobre el 100% de esperado, Fenecimiento de la cuenta fiscal con un puntaje de 85,0 con concepto FAVORABLE, cumplimiento del plan de mejoramiento vigencia 2022 con un puntaje de 87,39 y implementación de INTEGRADOC en los procesos de auditorias. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 4
| 13 | Seguimiento Plan de mejoramiento de politica de gobierno digital | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 66% | 33% | De acuerdo con lo mecionado en la comision de control interno del mes de Mayo se realizara el seguimiento a el plan de mejoramiento de poitica de gobierno digital haciendo la inclusion de las nuevas actividaeds integradolas con el plan de mejoramiento de las politicas del MIPG que se realiza de forma trimestral desde la actiivdad No 17 del presente plan anual de autoriaria vigenica 2025, tema que será llevado a la comisión nuevamente para su aprobación. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 14 | Seguimiento Plan de mejoramiento de Inclusión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 66% | 33% | Con corte a 30 de junio se encuentra en solicitud de información para el próximo seguimiento, de acuerdo al avance de abril se encuentra en 97% de cumplimiento. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 15 | Seguimiento Plan de mejoramiento de accesibilidad de la infraestructura | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 66% | 33% | Plan de Mejoramiento en reformulación por parte de la Dirección de Bienes & Servicios, Planeación Institucional y Recursos Físicos & Servicios Generales, ya que el porcentaje del 24% no presenta avance en los seguimientos realizados por la Dirección de Control Interno. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 16 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Protección de datos. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 66% | 66% | El plan de mejoramiento cuenta con un avance del 99%, el ultimo seguimiento fue realizado a corte de 30 de junio de 2025. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 17 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - FURAG. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 66% | 33% | Se realiza el primer seguimiento de la vigencia 2025, a los planes de mejoramiento para la implementación de las políticas del Modelo integrado de Planeación (MIPG) a los procesos de Sistemas y Tecnología, Oficina Asesora de Comunicaciones, Gestión Documental, Planeación Institucional, Oficina Atención al Ciudadano, Control Interno, Talento Humano, Calidad, Jurídica e Investigación, con corte a 31 de marzo de 2025, a continuación, se relaciona el porcentaje de avance de cada política: • Política Talento Humano: 77% • Política Gestión del Conocimiento: 68% • Política Defensa Jurídica: 47% • Política Gobierno Digital: 74% • Política Planeación Institucional: 72% • Política de Fortalecimiento Organizacional: 43% • Política Seguridad Digital: 49% • Política Atención al Ciudadano: 62% • Política Seguimiento y Evaluación: 100% • Política Transparencia: 86% • Política Documental: 42% • Política Control Interno: 81% • Política de información y comunicaciones: 96% • Política de Participación ciudadana: 58% • Política Compras y Contratación: 0% • Política de Tramites: 0% Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  | Seguimiento a la Gestión del cambio | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 50% | 50% | Se realizó el seguimiento a la gestión del cambio de acuerdo con los tiempos establecidos.
| 18 | Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditorías de la vigencia. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz | 66% | 66% | Se realiza el segundo seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoria con corte a 30 de junio de 2025 según lo dispuesto y las fechas acordadas dentro del mismo plan | bar: SEMANA 3; SEMANA 2; SEMANA 1
[52 empty] | % ESPERADO: | 56.85% | 52.35% | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN-ACADÉMICO
| 1 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Saber Pro. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Briggith Castro) | 33% | 33% | De acuerdo al seguimiento realizado se determina la realización del seguimiento al plan de mejoramiento Saber Pro correspondiente al ultimo trimestre de la vigencia 2024. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3; SEMANA 1 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 4
| 2 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico académico - Proceso de Bienestar Social Universitario. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al segumiento No.6 del del Plan de Mejoramiento Diagnostico Académico Bienestar Universitario, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su cuarto seguimiento obtienen un porcentaje del 86% de ejecución general. Del total de 16 actividades con las que cuenta el plan de mejoramiento, para el presente y ultimo seguimiento quedan pendientes (6) actividades y que en conclusión son procedimientos y avales para la implementación de las acciones. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 3 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Zootecnia / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al tercer Seguimiento, del Plan de Mejoramiento Renovación para la Acreditación Zootecnia, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su tercer seguimiento 2024, obtienen un porcentaje del 93% de ejecución general frente a un 100% de porcentaje esperado. Observación realizada por: Jaime Ortiz. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 4 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Administración de Empresas Seccional Girardot | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 50% | 50% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al Primer Seguimiento, del Plan de Mejoramiento de Condiciones Iniciales Administración de Empresas Seccional Girardot, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su primer seguimiento 2025, obtienen un porcentaje del 38% de ejecución general frente a un 50% de porcentaje Obserbación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 5 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Contaduria Pública Fusagasugá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | 50% | 50% | En seguimiento de Control Interno se realiza la verificación de las actividades relacionadas, las cuales, en su primer seguimiento de 2025, avanzan un 38% del 50% esperado. Observación realizada por: Imayinne Galvis Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 6 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Sistemas y Computación Ubaté | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 50% | 50% | De acuerdo con la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al Plan de Condiciones Iniciales Ingeniería de Sistemas y computación (Ubaté), de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno y Autoevaluación y Acreditación la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su primer seguimiento obtienen un porcentaje de ejecución del 21%, el esperado de avance para este seguimiento es del 50%. Como resultado del seguimiento general establecen las siguientes observaciones: Del total de 17 actividades con las que cuenta el plan de mejoramiento, para el presente seguimiento se presentan soportes para 17 actividades, generando un 100% de cumplimiento en la presentación de la información. Se presenta un avance del 21% del 50% esperado, calificación que está muy por debajo de lo esprado. -Se recomienda a la coordinación de Ingeniería de Sistemas y computación (Ubaté) y a la Dirección de Autoevaluación y Acreditación reestructurar el plan de condiciones iniciales dado que, en algunos las acciones de mejora, meta, acción e indicador no están alineados a los factores allí establecidos, evidenciando posibles riesgos a la hora de presentar estos planes ante el CNA. -Por otra parte, todos los informes que se suministren como evidencia deben estar en formato PDF y debidamente suscritos (firmados) que den aval a las acciones que se están realizando dentro del mismo. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Ingeniería Electrónica / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Gomez ) | 100% | 100% | De acuerdo con la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, de manera atenta me permito informar que del total de 20 actividades con las que cuenta el plan de mejoramiento se genero un 95% de cumplimiento, sobre el 100% esperado. Las actividades que no presentaron que quedaron pendientes fueron las siguientes: Solicitar la contratación de profesores con título de doctorado (Evidencia de las solicitudes entregadas a la Vicerrectoría Académica), Incrementar en un 5% la ejecución de proyectos ISU en el programa (Informe de ISU), Implementar estímulos para los profesores que incrementen la producción intelectual y tecnológica (Documento con el registro de los profesores que han recibido estímulos) y Aumentar la tasa de graduación del programa en un 30% (Informe de graduación de estudiantes por cohorte). Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 8 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Música / Zipaquirá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez ) | 100% | 100% | Me permito informar que se realizó por parte de Control Interno y Autoevaluación y Acreditación la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su último seguimiento obtienen un porcentaje de ejecución del 100%, el esperado general para este seguimiento es del 100%, dado así, cumplimiento al plan de mejoramiento. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 9 | Seguimiento al plan de mejoramiento de innovación educativa y trasformación digital. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | 100% | 100% | Por parte de Control Interno se realiza la verificación de las actividades relacionadas, las cuales, en su sexto seguimiento de 2024, registran un 79% de ejecución. Observación realizada por: Imayinne Galvis Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
[52 empty] | % ESPERADO: | 75.89% | 75.89% | : % EJECUCIÓN
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
| 1 | Planificación de actividades de la oficina de control interno para la vigencia 2024 | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se llevo a cabo ejericio de planificaicon de auditoria que posteriormente fue avalado y arobado por el comite SAC y comision de control interno el 31 de enero de 2025,
| 2 | Asistencia a la Comisión de Control Interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se han llevado a cabo la totalidad de las comisiones de control interno programadas en las siguientes fechas 30 de enro de 2025, 20 de febrero de 2025, 13 de marzo de 2025, 10 de abril de 2025, 22 de abril extraordinaria, dando asi cumplimiento al plan.
| 3 | Asistencia al Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad SAC. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se participa de la sesion asincronica del comité SAC llevada a cabo el 31 de enero, posterior a ello se asiste al comité SAC llevado a cabo el 7 de abril de 2025,
| 4 | Asistencia Comité de Contratación | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se ha asistido a las reuniones del comité de contratacion de manera semanal.
| 5 | Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | El 20 de mayo de aiste al comité de sostenibilidad contable
| 6 | Asistencia Comité de Apoyo Financiero. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se ha asistido a las reuniones de comité de apoyo financiero extraordinaria de 27 de enero de 2025 y ordinaria del 3 de abril.
| 7 | Acompañamiento a entregas de cargo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado) | 50% | 50% | Se ha asistido a las siguientes entregas de cargo en el 2025, cumpliendo al 100% los acompañamentos: Tesoreria general, Direccion de Autoevaluacion y acreditacion, Oficina de Desarrollo Academico, Direccion de Control Interno Disciplinario, Instituto de Posgrados, Direccion de Interaccion Social Univeritaria, Coordiancion de Administracion de empresas (Fusagasuga), servicios generales, Director del programa Administración de Empresas (Facatativa), Centro deportivo Académico.
| 8 | Capacitaciones - Inducción | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | En enero de 2025 se asistio a la capacitacion de SIA contraloria y de igual manera se socializo la circular de la contraloria,
| 9 | Auditorías especiales, seguimientos y/o verificaciones. Notas: Sujetas a Solicitud | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado) | 50% | 50% | Se tienen a corte 30 de junio las sigueintes auditorias especiales con los siguientes avances: Restaurante Soacha (93%), doctorado en educacion (70%) , maestria en educacion (80%), suministros girardot (100%), contratacion papeleria (60%) CEA la Esperanza contratacion (70%), doctorado en educacion(30%)
[52 empty] | % ESPERADO: | 88.89% | 88.89% | : % EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS A LOS COMPONENTES DE LA UCUNDINAMARCA
| 1 | XI auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. VI auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 45001:2018 y al Decreto 1072:2015 IV auditoria interna al sistema de Gestión ambiental 14001:2015. | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación - Sistemas de Gestión Contratista | 50% | 0% | Se encuentra en proceso de contratación a falta de perfecccionamiento de la minuta-Proceso: F-CD-212 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 2 | Auditoria Autoevaluación y Acreditación: Ingenieria Agronómica Fusa-Faca Administración de Empresas Fusa Administración de Empresas Faca Administración de Empresas Chía Ingenieria Ambiental Girardot- Faca Ingeniería Sistemas y Computación Fusa Sede Fusa Ingeniería de Sistemas y Computación Fusa Ingenieria de Sistemas y Computación Faca Ingenieria de Sistemas y Computación Chía Ingeniería Industrial Chía Soacha Administración de Empresas Ubaté Ciencias de la educación Física y el deporte Soacha Enfermeria Girardot | [49 empty] | Dirección de Autoevaluacion y Acreditacion | 0% | 0% | De acuerdo con correo emanado de la Direccion de autoevaluacion y acreditacion el 28 de enero de 2025 se pospone estas auditorias hasta nueva orden de acuerdo a lineamiento rectoral. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 3 | Auditoria Contraloría de Cundinamarca | [50 empty] | 0% | 0% | La auditoria por parte del entre de Control Contraloria de Cundinamarca inicia su etapa de planeación desde el 14 de julio al 31 de julio del 2025, su etapa de ejecución va de el 04 de agosto al 15 de agosto, informe preliminar de 19 de agosto al 1 de septiembre, etapa de controversia del 03 de septiembre al 05 de septiembre e informe definitivo del 08 de septiembre al 24 de septiembre y cierre del rpceso auditor con fecha límite al 26 de septiembre del 2025. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 4 | Auditoria externa ente certificador NTC ISO 9001/NTC ISO 14001 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de calidad y ambiental | 0% | 0% | En términos de ejecución | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 5 | III Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 - 2022 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de seguridad de la información. | 100% | 100% | La Auditoria Interna III del SGSI inicio el 28 de abril del 2025 y culminó el 11 de Julio del 2025 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
| 6 | Auditoria externa de otorgamiento en la norma ISO 45001:2018 | [49 empty] | Dirección de Talento Humano Coordinación del sistema de gestión de SGSST | 0% | 0% | Entérminos de ejecución | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
| 7 | Auditoria interna a la ISO 37001: 2016 | [49 empty] | Dirección de Planeación | 50% | 0% | Para la presente vigencia, se realizara la auditoria interna del Sistema de Gestion Antisoborno en el mes de Agosto y ya se encuentra en proceso de Contratación la firma auditora para dar inicio a la ejecución de auditoría | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 8 | Auditoria Sello de no Discriminación | [49 empty] | Bienestar Universitario | 100% | 100% | Se evidencia la realización de la auditoria de Sello de no Discriminación de acuerdocon el informe de la auditoria INCONTEC publicado en el micrositio de Control Interno. | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
| 9 | Auditoria EFR | [49 empty] | Interacción Social Universitaria | 0% | 0% | Pendiente Establecer Fecha
[52 empty] | % ESPERADO: | 33.33% | 22.22% | : % EJECUCIÓN
Elaboró: Dirección de Control Interno
Abrobó: Comisión de Control Interno realizada el día 30 de enero de 2025 / comité SAC del 31 enero de 2025. AVANCE ESPERADO: 60 AVANCE TOTAL: 57
17-6.
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional
Note on BF27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta la auditoria de Ay A
Note on BE39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Andrea y Camilo
Note on BE48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Deja la nota que se lleva a cabo cuando se presenten los hechos derivados de auditoria o seguimientos
Note on BE49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Deja la nota que se lleva a cabo cuando se presenten los hechos derivados de auditoria o seguimientos
Note on BE50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este es trimestral
Note on BE52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisa los periodos trimestrales
Note on BE58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Obras inconclusas
Note on BE67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad es de todos los profesionales
Note on BE68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esto es de Emily
Note on BE86: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Saquemos las de enero, pues la academia no ha dicho nada
Note on BE106: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Quita el nombre de as auditorias especiales xf
Note on BE110: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si no hay fecha no lo dejes programado

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2025 | 05 | 8 | La comisión de control Interno aprueba la ampliación en términos de tiempo de una (1) semana para la realización de la Auditoria Financiera.
2 | 2025 | 07 | 4 | Se realizan cambios en cuanto al lider e integrantes de la Auditoria de control Interno disciplinario . Se asignan las funciones que inicialmente habian sido delegadas al Abogado Cesar Bernal al nuevo profesional de la Dirección de Control Interno Esteban Medina. Se asignan las funciones que inicialmente habian sido delegadas a la funcionaria Emily Diaz a la nueva profesional de la Dirección de Control Interno Briggith Castro Peña. Se modifican los responsables de la Auditoria Programada a Sistemas y tecnología. Se incluye al profesional Daniel Soto en la Auditoria Programada de Formación y Aprendizaje. Se amplian las fechas de la Auditoria Programada de Formación y Aprendizaje hasta la segunda semana de Octubre. Se realizan cambios en cuanto al líder e integrantes de la Auditoria Programada de Talento Humano. Se extiende la Auditoria de Talento Humano hasta la 4 cuarta semana de noviembre.