## PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
|  |  |  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | [50 empty] | CÓDIGO: SCIr008
|  |  |  | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO | [50 empty] | VERSIÓN: 10
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [50 empty] | VIGENCIA: 2024-11-08
PÁGINA: 1 de 1
17.
| Fecha de elaboración: |  | 2025-01-14
| Frecuencia: |  | Anual
| Vigencia: |  | 2025
| Responsable: |  | Director/a de Control Interno
| Objetivo: |  | Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Dirección de Control Interno, con el fin de agregar valor y optimizar las operaciones de la Universidad de Cundinamarca. Esto se logrará mediante la implementación de un enfoque sistemático y disciplinado que evalúe la gestión de riesgos e implementación de controles, que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos institucionales.
| Alcance: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la universidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, planes de mejoramiento académicos, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
| Criterios: |  | Normatividad legal vigente, actos administrativos externos e internos de la Universidad de Cundinamarca, normas técnicas en Sistemas de Gestión, documentos del modelo de operación digital y demás aplicables a la Institución.
| Técnicas de auditoría: |  | Recopilación de información a través de la Observación, Inspección, Indagaciones / entrevistas, prueba detallada, analíticos (muestreo estadístico) y TAAC´s (Técnicas de auditoría asistidas por computador)
| Documentos asociados: |  | Procedimientos SCIP04 (Auditoría Interna), SCIP11 (Acompañamiento, asesoramiento y seguimiento por parte de Control Interno), SCIP18 (Rendición de cuentas SIA Observa y SIA Contralorías), SCIP02 (Acciones correctivas y de mejora), SCIP16 (Elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento con entes de Control externo).
| Riesgos y oportunidades |  | Riesgos: |  |  |  |  | Ver riesgos del proceso | [26 empty] | Oportunidades:
| Recursos: |  | Humanos: |  |  |  |  | Equipo de Trabajo de Control Interno, auditores externos.
|  |  | Financieros: |  |  |  |  | Recurso asignado por concepto de caja menor.
|  |  | Tecnológicos: |  |  |  |  | Software: Plataforma y Aplicativos Institucionales, y programas de aplicación y de sistema. Hardware: Computadores e impresora.
| PROCESO O TEMA Y AUDITADO |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | % AVANCE |  | OBSERVACIÓN
|  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ESPERADO | EJECUTADO
AUDITORÍAS INTERNAS
| 1 | Gestión Financiera / Auditoria Estados Financieros. | [49 empty] | Leidy Magally Cruz (Auditor líder) Equipo auditor: Emily Diaz (e) Karen Torres Camilo Rengifo | 100% | 100% | En cumplimiento de la agenda de auditoría con corte a junio 30 de 2025, la auditoría financiera se encuentra finalizada. Reunión de apertura 17-02-2025, reunión de cierre 27-05-2025, etapa de controversias hasta el 10-06-2025, entrega de informe final 13-06-2025. Total 25 hallazgos (5 OM, 17 NC y 3 OBS). Cumplimiento 100% Observación realizada: Leidy Magally Cruz Romero | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 2 | Gestión Bienes y Servicios (Compras, Almacén y Recursos físicos) Nota: Incluye Seccionales y Extensiones por muestreo. | [49 empty] | Miguel Angel Gómez (Auditor líder) Equipo auditor: Cesar Bernal Imayinne Galvis Andrea Gallego Daniel Soto ( e ) | 100% | 100% | De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, la auditoría al proceso de Bienes y Servicios se realizó apertura el día 18 de febrero de 2025 y con fecha de entrega de preinforme para el 23 de mayo de 2025, el proceso de auditoría ya culmino y el informe final fue enviado el día 16 de junio de 2025, dando como resultados: - (18) NO CONFORMIDADES, sobre los siguientes temas: alta de planeación, gestión y aplicación de la normatividad legal vigente, desconocimiento técnico frente al mantenimiento de las bicicletas por parte del supervisor (Ubaté), debilidades en la supervisión respecto al contrato U-OCS-041-2024, debilidades en la liberación de saldos, desorden en el control de préstamos de elementos, inadecuada planificación de los elementos del laboratorio, desconocimiento de Resolución 058 de 2002 y falta de priorización de las actividades planteadas, los cuales serán tratados mediante (PLAN DE MEJORAMIENTO). - (4) OPORTUNIDADES DE MEJORA, sobre los siguientes temas: debilidad de la gestión para dar de baja a los elementos, Falta de Organización de inventarios físicos y falta de articulación entre procesos, las cuales serán tratadas mediante (PLAN DE MEJORAMIENTO). - (1) OBSERVACIÓN, sobre los siguientes temas: Inasistencia de la persona encargada de almacén Ext Facatativá, el cual será tratado mediante (FUNCIÓN PREVENTIVA Y GESTIÓN DEL RIESGO). - (4) OBSERVACIONES, sobre los siguientes temas: Entrega parcial de los inventarios Sede Fusagasugá y desinformación de la realización de los procedimientos aplicables, los cuales serán tratados mediante (FUNCIÓN PREVENTIVA). Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
| 3 | Gestión de Bienestar Universitario | [49 empty] | Karen Torres (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Angel Gomez( e ) | 100% | 100% | En cumplimiento al Plan anual de Auditoría de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2025, se realiza auditoría interna al proceso de Bienestar Universitario de la Universidad de Cundinamarca, En el marco del ejercicio auditor se realizan las actividades que se describen a continuación: 1. Reunión de apertura y ejecución de auditoria: Se lleva a cabo la reunión de apertura el 08 de abril de 2025 de manera presencial en dode se socializa las 8 Unidades Auditables a ejecutar durante el ejercicio de auditoria, el trabajo de campo se lleva a cabo entre el 08 de abril al 30 de Mayo 2025. 2. Reunión de cierre: El día 4 de junio de 2025 se realiza reunión de cierre, se presentan los hallazgos al proceso auditado y se envía el preinforme a los procesos inmersos en los hallazgos derivados de la auditoria para las controversias. 3. Etapa de controversias: La etapa de controversias inicia el 5 de junio y finaliza el día 13 de junio de 2025, se autorizan dos (2) días más de controversias por solicitud del proceso auditado. 4. Informe final: El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoria el día 16 de junio de 2025. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 4 | Interacción Social Universitaria | [49 empty] | Jaime Ortiz (Auditor líder) Equipo auditor: Imayinne Galvis Andrea Gallego ( e ) | 100% | 100% | Es preciso aclarar, que la etapa de ejecución de auditoria comenzó el día 8 de abril de 2025, luego de haber realizado la apertura la cual fue efectuada el día 7 de abril de 2025. En consecuencia, el día 8 de abril se solicitó información al proceso teniendo en cuenta que la etapa de ejecución culminaba el día 23 de mayo de 2025. Por otro lado, el día 08 de mayo se realizó la visita in-situ a la extensión Soacha con el fin de abordar las unidades auditables faltantes. El día 05 de junio se realizó la reunión de cierre lo que dio paso a la etapa de controversias, sin embargo, el día 12 de mayo la líder del proceso informa que no se realizarán controversias por lo que se pasa a la etapa de consolidación del informe final el cual fue cargado a INTEGRADOC y enviado mediante correo electrónico a la líder del proceso el día 17 de junio, logrando así finalizar la auditoria. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 5 | Seguimiento Control Interno Disciplinario | [49 empty] | Andrea Gallego (Auditor líder) Equipo auditor: Esteban Medina (e) | 100% | 100% | Se realizo socializacion del informe final de seguimiento en la comision ordinaria de control interno de fecha 12/12/2025, producto del informe se evidenciaron 3 hallazgos de tipo no conformiad para realizar tratamiento a traves de plan de mejora. Observación realizada: Andrea Gallego | bar: SEMANA 2 to SEMANA 1
| 6 | Gestión de Sistemas y Tecnología | [49 empty] | Camilo Rengifo (Auditor líder) Equipo auditor: Karen Torres ( e ) | 100% | 100% | En cumplimiento al Plan anual de Auditoría de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2025, se realiza auditoría interna de Gestion de Sistemas y Tecnologia, En el marco del ejercicio auditor se realizan las actividades que se describen a continuación: 1. Reunión de apertura y ejecución de auditoria: Se lleva a cabo la reunión de apertura el 17 de Julio de 2025 de manera presencial en dode se socializa las 14 Unidades Auditables a ejecutar durante el ejercicio de auditoria, el trabajo de campo se lleva a cabo entre el 17 de Julio al 5 de Septiembre. 2. Reunión de cierre: El día 15 de Septiembre de 2025 se realiza reunión de cierre, se presentan los hallazgos al proceso auditado y se envía el preinforme a los procesos inmersos en los hallazgos derivados de la auditoria para las controversias. 3. Etapa de controversias: La etapa de controversias inicia el 16 de Septiembre y finaliza el 22 de Septiembre 2025, las cuales son cargadas en el aplicativo INTEGRADOC 4 dias despues (26 de Septiembre 2025) 4. Informe final: El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoria el día 30 de Septiembre de 2025. Observación realizada por: Karen Torres. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 7 | Formación y Aprendizaje | [49 empty] | Magally Cruz (Auditor líder) Equipo auditor: Miguel Gomez Imayinne Galvis Birggith Castro Jaime Ortiz ( e ) | 100% | 100% | En cumplimiento de la agenda de auditoría con corte a diciembre 31 de 2025, se entregó el informe final de fecha de 03 de 12 de 2025 con un total de 12 hallazgos teniendo 9 no conformidades y 3 Oportunidades de mejora. Observación realizada: Leidy Magally Cruz Romero | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2
| 8 | Gestión del Talento Humano | [49 empty] | Karen Torres (Auditor líder) Equipo auditor: Daniel Soto Esteban Medina Andrea Gallego ( e ) | 100% | 100% | En cumplimiento al Plan anual de Auditoría de la Universidad de Cundinamarca vigencia 2025, se realiza la auditoría interna a la Gestion del Talento Humano, la cual se cumplio al 100% con el siguiente detalle de ejecucion: -Reunion de apertura el dia 16 de Septiembre del 2025 de manera presencial en dode se socializa las 13 Unidades Auditables a ejecutar durante el ejercicio de la auditoria. -Trabajo de campo se lleva a cabo entre el 16 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2025. -Reunion de cierre se realiza el dia 21 de Noviembre de 2025. -Etapa de Controversias se reciben hasta el dia 28 de Noviembre de 2025, -Informe Final El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoria el día 04 de Diciembre de 2025. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 100% | : % EJECUCIÓN
INFORMES Y ACTIVIDADES DE LEY - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
| 1 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia- 2023-2022-2021-2020) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Miguel Angel Gómez (2023) Andrea Gallego (2022) Imayinne Galvis (2021) Imayinne Galvis (2020)) | 100% | 100% | Plan de mejoramiento Contraloria 2020: Presentó un avance del 88,13%, logrando el cierre del hallazgo No. 10 correspondiente a la Oficina de Contabilidad el donde se establecio el reconocimiento del valor como ingreso de las vigencias anteriores, y atendiendo el marco normativo aplicable se realiza nota contable. Se identificó que la mayoría de los hallazgos restantes se encuentran en instancias jurídicas. Este plan será presentado ante la Contraloría para su respectiva evaluación y seguimiento. Plan de mejoramiento Contraloria 2021: No Presenta avance, manteniendose en el 93,33%. Se identifica que el retraso en su cumplimiento está asociado principalmente a varias instancias jurídicas en curso, así como a la falta de emisión de certificados por parte de la SIJIN relacionados con los vehículos. No obstante, las demás áreas han implementado y avanzado de manera significativa en los procesos correspondientes, contribuyendo al cumplimiento global del plan. Observacion realizada por: Imayinne Galvis Moreno Vigencia 2022: Se realizo tercer seguimiento del plan de mejoramiento de la contraloria 2022 a corte 30 de septiembre dando como resultado 92,2 respecto al cumplimento y 82.2 respecto a la efectividad para un porcentaje total de 84,22 quedando abiertos hallazgo No 2 cuentas por cobrar (5 actividades), hallazgo No 5 incumplimientos contractuales (2 actividades), hallazgo No 11 tracto sucesivo (Plan contraloría 2020) (1 actividad) . Observación realizada por: Andrea Gallego VIGENCIA 2023: El plan de mejoramiento de la Contraloría, fue radicado el día 20 de octubre de 2025 su avance final con un porcentaje de cumplimiento del 81,76%, este plan cuenta con un total de (18) hallazgos, quedando abiertos los hallazgos: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. y 16. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2; SEMANA 4 to SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 2 to SEMANA 4
| 2 | Rendición cuenta anual - (SIA Contralorías | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego- Camilo Rengifo) | 100% | 100% | En aras de dar cumplimiento a la resolución D.C No. 0045 del 02 de enero del 2021 "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión y se dictan otras disposiciones", Articulo No. 11 denominado “Periodicidad y términos”, me permito informar que la rendición de la cuenta anual 202413 ante la Contraloría de Cundinamarca por medio del aplicativo SIA Contralorías fue cerrada de manera oportuna el día 17 de febrero del 2025. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 3 | Reporte parámetros de contratación (SIA Observa) y seguimiento a las novedades. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Gomez) | 100% | 100% | Parametros de Contratación: A corte 30 de septiembre y en correo enviado por parte de Secretaria General el día 22 de octubre de 2025 no se han tenido cambios. Por parte de Bienes y Servicios se han reportado (34) versiones del CONSOLIDADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES por funcionamiento. Y por parte de Compras el día 01 de octubre de 2025 se carga TABLA DE CUANTÍAS Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2025. Seguimiento novedades: De acuerdo con el seguimiento realizado al 2° cuatrimestre de la vigencia 2025 se ha ralizado el respectivo cruce de información. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno. | bar: SEMANA 4; SEMANA 2
| 4 | Rendición de información contractual (SIA Observa). | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Gomez) | 100% | 100% | A la fecha, se encuentran rendidos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025. Este último fue reportado en el aplicativo SIA OBSERVA el día 06 de enero de 2026. En conclusión, la totalidad de los periodos fueron rendidos dentro de los plazos establecidos por el ente de control. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno. | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 5 | Informe sobre Regalías | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | Se presenta informe de regalias el dia 8 de julio de 2025, se remite via dicho informe a la Direccion de Control Interno y se generan las carpetas correspondientes y papeles de trabajo en el one-drive, cumpliendo asi lo establecido en el plan anual de auditorias 2025. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 2; SEMANA 2
| 6 | Informe del reporte de derechos de autor. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Angel Gómez - Jaime Ortiz ) | 100% | 100% | El día 20 de marzo de 2025 se obtiene la "CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024" por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para obtener esta confirmación se es necesario reportar el informe de seguimiento a todas las licencias de software adquiridas por la Universidad de Cundinamarca y que el los resultados queda una Oportunidad de Mejora para la Dirección de Sistemas y Tecnología y que de acuerdo con lo reportado por Dirección de Sistemas y Tecnología, Unidad de Apoyo Académico y Dirección de Investigación Universitaria, se evidencia un total de 2.721 equipos y 41 licencias pagas de software, instaladas en las diferentes extensiones de la Universidad de Cundinamarca. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno y Jaime Enrique Ortiz Romero | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
| 7 | Informe Consolidado Control Interno | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Angel Gómez ) | 100% | 100% | El día 28 de enero de 2025 se presenta el informe consolidado de las auditorias realizadas para la Dirección Control Interno durante la vigencia 2024 a corte 31 de diciembre y de acuerdo con los resultados de las auditorías programadas y especiales durante la vigencia 2024 se registraron (125) hallazgos de los cuales (89)fueron No Conformidades, (32) Oportunidades de mejora y (25) Observaciones. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 4; SEMANA 4
| 8 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | 100% | 100% | Se realizo la evaluación de desempeño institucional de la universidad de Cundinamarca a través del reporte del FURAG en dia 11 de abril de 2025 teniendo en cuenta los lineamentos establecidos por la funcion publica dando cumplimiento a este reporte de ley. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
| 9 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) – cumplimiento Decreto 2106 de 2016 art 156. | [49 empty] | Dirección de Control Interno ( Apoyo: Andrea Gallego ) | 100% | 100% | Se elaboró el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno del período comprendido entre el 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025. En este informe, se obtuvo una calificación del 95% para los 5 componente del MECI. Observación realizada por: Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 10 | Seguimiento - Programa de transparencia y ética pública (antes PAAC) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) ante el PAAC fue publicado el 30 de julio en el micrositio correspondiente y socializado en la Comisión de Control Interno en agosto. Este programa está compuesto por ocho componentes clave: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Racionalización de Trámites Rendición de Cuentas Legalidad e Integridad Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Redes Institucionales Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano (Participación Ciudadana) Iniciativas Adicionales (Reporte FURAG) Este programa promueve, entre otras cosas, los canales de denuncia, la detección de posibles actos de corrupción y soborno, así como el fomento de un entorno controlado y transparente dentro de la universidad, tanto para agentes internos como externos. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 2
| 11 | Informe Posibles Actos de Corrupción (Se llevará a cabo cuando se presenten hechos derivados de auditoria y otros seguimientos) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto- Esteban Medina) | 100% | 100% | Se ha venido adelantando la gestión de consolidación de la información de manera constante, la cual ha sido sometida a múltiples revisiones internas para asegurar su precisión y completitud. Respecto al Informe de Control y Gestión de Riesgos (específicamente en temas propios de antisoborno y posibles actos de corrupción), es importante señalar que su finalización y consolidación definitiva continúa supeditada a las respuestas y datos oficiales remitidos por las dependencias encargadas de gestionar dichos asuntos en primera instancia. Actualmente, el informe sigue a la espera de la información clave proveniente de las siguientes áreas: • Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) • Oficina Jurídica • Oficina Disciplinaria • Dependencia a cargo de la gestión Antisoborno La colaboración activa y oportuna de estas dependencias es crucial para la integración de los datos y la entrega del informe final.Publicacion el dia 05dic2025 Observación realizada por: Esteban Medina | bar: SEMANA 2
| 12 | Informe Reporte SACI | [49 empty] | Dirección de Control Interno |  |  | De acuerdo con resultados de auditorias programadas y otros seguimientos.
| 13 | Informe trimestral de austeridad del gasto – Universidad de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Karen Torres ) | 100% | 100% | El informe de Austeridad del Gasto es de periocididad trimestral, presenta un avance del 100% en atencion a los 4 reportes de la vigencia 2025 asi: -Informe correspondiente al IV Trimestre de la Vigencia 2024 publicado en el Micrositio de Control Interno el dia 30 de Enero del 2025. -Informe correspondiente al I Trimestre de la Vigencia 2025 publicado en el Micrositio de Control Interno el dia 10 de Abril del 2025. -Informe correspondiente al II Trimestre de la Vigencia 2025 publicado en el Micrositio de Control Interno el dia 9 de Julio del 2025. -Informe correspondiente al III Trimestre de la Vigencia 2025 publicado en el Micrositio de Control Interno el dia 14 de Octubre del 2025. | bar: SEMANA 4; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
| 14 | Informe Control Interno Contable. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz - Karen Torres ) | 100% | 100% | En cumplimiento a la presentación de informes de ley se realizó la siguiente actividad: Informe Control Interno Contable de fecha 26-02-2025, se encuentra publicado. en el micrositio de conrtrol interno. Cumplimiento 100% Observación: Leidy Magally Cruz Romero - Karen Lisset Torres Moreno. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 15 | Reporte trimestral de planes de mejoramiento interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz Romero) | 100% | 100% | De acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditoria se ha presentado el reporte trimestral de planes de mejoramiento a la comisión correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025. | bar: SEMANA 4; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 16 | Informe de evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Informe presentado a la Dirección de Planeación Institucional con el balance de gestión a la comunidad titulado "Cuentas Claras, vigencia 2024", correspondiente al II PA 2025, de acuerdo con el cronograma del Plan Anual de Auditoría. Este informe incluye la incorporación de tres pilares del sistema de evaluación, que son: Pilar 1 – Información Pilar 2 – Diálogo Pilar 3 – Responsabilidad El informe generó una gran acogida entre la comunidad universitaria, abarcando tanto a los "Gestores de Conocimiento" como a los "Creadores de Oportunidades" y "Administrativos". En esta ocasión, no se identificaron oportunidades de mejora. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 3
| 17 | Informe anual de Rendición de cuentas | [50 empty] | 100% | 100% | Informe con presentación en el mes de Noviembre 2025 de acuerdo cronograma del Plan Anual de Auditoria. Publicado 04 dic 2025 Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 4
| 18 | Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) Ley 909 de 209 (Art. 39) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Joan Imayinne Galvis) | 100% | 100% | Se presenta el informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias), el cual fue cargado el 30 de enero de 2025 en el micrositio de Control Interno, adjuntando el siguiente enlace de acceso:https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/debessaber/informe_gestion_institucional_2024.pdf Observación realizada por: Imayinne Galvis Moreno | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 19 | Informe sobre la atención prestada por la entidad por parte de la oficina de quejas, sugerencias y reclamos | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 100% | 100% | Se presenta el informe de seguimiento al sistema de atención e información al ciudadano de la Universidad de Cundinamarca de fecha de 08 del 08 de 2025 correspondiente al primer semestre de 2025. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1; SEMANA 1 to SEMANA 2
| 20 | Informe Seguimiento Fortalecimiento Meritocracia | [49 empty] | Secretaria Tecnica Comisión de Control Interno | 100% | 100% | Se informa que, de acuerdo con la Comisión Extraordinaria del mes de octubre, las direcciones de Talento Humano y de Servicio de Atención al Ciudadano remiten el informe relacionado con el tema “Fortalecimiento a la Meritocracia” y su respectiva sustentación en sesión virtual. Así mismo, fue un tema que se revisó desde la auditoria de talento humano realizada en el segundo semestre de la Vigencia 2025. | bar: SEMANA 2; SEMANA 2
| 21 | Informe Obras Inconclusas | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Esteban Medina) | 100% | 100% | Se realizó el seguimiento detallado de los procesos judiciales de la Universidad de Cundinamarca, cumpliendo con todos los requisitos y plazos legales. Esta labor permitió mantener bajo control la situación jurídica de la institución y asegurar que cada caso fuera atendido correctamente y a tiempo. | bar: SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4
| 22 | Seguimiento a la actividad litigiosa- Procesos Penales | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Esteban Medina) | 100% | 100% | Se revisó con éxito el informe de obras inconclusas. El seguimiento fue satisfactorio, logrando organizar la información necesaria para cumplir con los reportes de transparencia y facilitar la gestión de los recursos de infraestructura. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 100% | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN-ADMINISTRATIVO
| 1 | Seguimiento al cumplimiento de metas plan de acción. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Para este seguimiento, se completó el informe de revisión de las tareas incumplidas del plan de acción correspondiente al tercer trimestre, lo que permite cerrar al 100% el seguimiento durante la vigencia en curso. Este seguimiento abarca los cuatro períodos establecidos en la anualidad: primero, cuarto trimestre del año anterior, y luego el primer, segundo y tercer trimestre del año en curso. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 4; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3
| 2 | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo | [49 empty] | Secretaria Tecnica Comisión de Control Interno | 100% | 100% | En cumplimietno del seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo el tema fue presentado por la Dirección de Planeación Institucional en seción Ordinaria de Control Interno del mes de Agosto donde La doctora Adriana Ascensión Torres Espitia informó que, para 2025, se establecieron 913 tareas en 42 planes de acción, con un cumplimiento general del 42,4%. En el segundo trimestre, la Secretaría General y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera superaron el 95% de cumplimiento, mientras que la Vicerrectoría Académica presenta rezagos, especialmente en Interacción Social Universitaria, Escuela de Formación y Aprendizaje, Posgrados y Dialogando con el Mundo. Se resaltó la puesta en marcha del aplicativo Liberati para mejorar el seguimiento de metas. | bar: SEMANA 2; SEMANA 2
| 3 | Seguimiento a la ejecución presupuestal. Nota 1: El último trimestre 2024 se revisará en Auditoria Financiera 2025 | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Magally Cruz ) | 100% | 100% | En cumplimiento al seguimiento de la ejecución presupuestal se realizó la siguiente actividad: La vigencia 2024, se abordó como unidad auditable dentro de la auditoría financiera. Cumplimiento 100%. Con corte 30-06-2025. Se encuentra en eteapa de depuración de la data y enálisis, para construcción del informe. Observación: Leidy Magally Cruz Romero. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 4 | Seguimiento al control del efectivo _ Fondos especiales(100%), cajas menores y fondos renovables | [49 empty] | Dirección de Control Interno Magally Cruz (Líder) Apoyo: Miguel Ángel Gómez Imayinne Galvis Daniel Soto Andrea Gallego Camilo Rengifo Jaime Ortiz Karen Torres | 100% | 100% | Para el último corte del plan anual de auditoria, con respecto a lo correspondiente a los meses de octubre y noviembre, se llevaron a cabo las auditorías que se encontraban pendientes de realizar a las cajas y fondos renovables al interior de la universidad. Estas auditorías no se habían ejecutado en el primer periodo debido a que algunas presentaban un bajo nivel de movimiento, mientras que otras fueron creadas durante el segundo periodo. Observación realizada por: Daniel Soto.
| 5 | Seguimiento planes de mejoramiento por el aplicativo de control interno ‘‘acciones correctivas y de mejora’’ | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento internos mediante reuniones con los profesionales de la dirección que mediante acta mostraron sus avances a los seguimientos realizados durante el I y II semestre de la Vigencia 2025.
| 6 | Seguimiento a funciones preventivas de la vigencia anterior | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Briggith Castro-Jaime Ortiz) | 100% | 100% | En cumplimiento del seguimiento de las funciones preventivas de la vigencia anterior, se informa que se realizó seguimiento a las auditorías de Financiera, Bienes y Servicios, y Bienestar Universitario, para un total de diez funciones preventivas. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Seguimiento a Oportunidades de mejora OMIS | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | 100% | 100% | De acuerdo con seguimiento realizado a las OMIS con corte al mes de septiembre se idenifica el avance de las Seccionales y Extensiones en donde: Seccional Girardot : 67% Seccional Ubaté: 50% Extension Soacha: 83% Extension Facatativá: 97% Extension Chía: 95% Extension Zipaquirá: 90% Sede Fusagasugá: 82% | bar: SEMANA 1; SEMANA 1
| 8 | Seguimiento en tercera línea de defensa a la eficacia de los controles establecidos en la matriz de gestión del riesgos y oportunidades de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca. Nota: Aplica para todos los sistemas de gestión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto- Briggith Castro) | 100% | 100% | Se realiza el seguimiento a los 22 procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca, así como a los sistemas de Gestión de Seguridad en el Trabajo (SGSST), Gestión Ambiental (SGA), Seguridad de la Información (SGSI) y Gestión Antisoborno (SGAS). Este seguimiento se lleva a cabo en el IPA 2025, de manera articulada con el Programa de Transparencia y Ética Pública. Además, se contando con la preparación de recibir la auditoría correspondiente a las recertificaciones ISO de los sistemas de gestión, en particular, la del sistema de Gestión Antisoborno. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 9 | Seguimiento Sistemas de Gestión Nota: Sistema de Gestión de Seguridad de la información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de calidad y Sistema de Gestión ambiental | [49 empty] | Comisión de Control Interno (Apoyo: Líderes Sistemas de Gestión) | 100% | 100% | En la Comisión de Control Interno se realizaron seguimientos a los sistemas de gestión. El primero, llevado a cabo en la comisión extraordinaria de Control Interno del mes de julio, estuvo relacionado con los planes de mejoramiento rezagados, frente a los cuales se emitieron funciones preventivas. El segundo seguimiento, realizado en la comisión ordinaria de Control Interno del mes de noviembre, se enfocó en la presentación del avance en la integración de los sistemas de gestión. En esta sesión, el doctor Henry Orlando Aragón Oquendo, coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad, informó que, a la fecha, la Comisión ha realizado 12 de las 18 mesas de trabajo proyectadas, alcanzando un avance del 88% en la integración documental y un 10% en documentos aprobados y publicados. Así mismo, se reportó un avance del 90% en las auditorías internas y del 100% en las auditorías externas. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 3
| 10 | Seguimiento a las acciones derivadas de la revisión por la dirección | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Imayinne Galvis) | 100% | 100% | Se realizo a satisfacción el seguimiento de las matrices de Revisión por la Dirección de la vigencia 2022, 2023 y 2024 de los Sistemas de Gestión de Calidad ESGC, Seguridad de la Información ESG SI, Seguridad y Salud en el Trabajo ESG SST, Ambiental ESGA y Anti-Soborno ESGAS, seguimientos realizados para toma de decisiones en la Comisión de Control Interno. RXD 2022 ESGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 93% RXD 2022 ESGSI: PORCENTAJE DE AVANCE: 92% RXD 2022 ESGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 100% RXD 2023 ESGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 83% RXD 2023 ESG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 85% RXD 2023 ESGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 90% RXD 2023 ESG SI: PORCENTAJE DE AVANCE: 92% RXD 2024 ESGC: PORCENTAJE DE AVANCE: 75% RXD 2024 ESGA: PORCENTAJE DE AVANCE: 50% RXD 2024 ESG SI: PORCENTAJE DE AVANCE: 86% RXD 2024 ESG-SST: PORCENTAJE DE AVANCE: 93% RXD 2024 ESGAS: PORCENTAJE DE AVANCE: 79% Observación realizada por: Imayinne Galvis. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 11 | Informe de hallazgos tipos observación derivados de ejercicios de auditoría (SCI - SGC -SGSST-SGC-SGA - SGSI) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | 100% | 100% | No se identificaron hallazgos en los informes verificados. Observación realizada por: Imayinne Galvis. | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
|  | Apertura de buzones en la sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 100% | 100% | Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó la apertura de buzones correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025 para las diferentes seccionales y extensiones de la universidad, así como para la sede principal. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 12 | Informe de gestión de la Dirección de Control Interno | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | El día 24 de enero de 2025 se presenta el informe de Gestión 2024 a Secretaria General evidenciando: Con corte al 31 de diciembre de 2024 el Plan Anual de Auditoría cierra con un cumplimiento del 96% sobre el 100% de esperado, Fenecimiento de la cuenta fiscal con un puntaje de 85,0 con concepto FAVORABLE, cumplimiento del plan de mejoramiento vigencia 2022 con un puntaje de 87,39 y implementación de INTEGRADOC en los procesos de auditorias. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 4
| 13 | Seguimiento Plan de mejoramiento de Inclusión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Con corte a 31 de octubre, se ha alcanzado un 99% de cumplimiento en las acciones del plan de mejoramiento. Para asegurar el cierre definitivo del seguimiento, se tiene contemplado realizar una mesa de trabajo con las áreas involucradas, donde se presentarán y revisarán las pruebas necesarias que respalden el cumplimiento de las tareas pendientes. Este proceso permitirá verificar que todas las acciones correctivas y de mejora hayan sido debidamente implementadas, garantizando así que el plan de mejoramiento sea cerrado de manera efectiva y transparente. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 14 | Seguimiento Plan de mejoramiento de accesibilidad de la infraestructura | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | El plan de mejoramiento se encuentra en proceso de reestructuración a cargo de la Dirección de Bienes y Servicios, en colaboración con la Dirección de Planeación Institucional y otras áreas involucradas. Este proceso fue discutido en la Comisión de Control Interno, donde se aclaró que el plan tendrá una nueva propuesta, la cual será presentada en el mes de junio de 2025. Esta revisión busca asegurar que las acciones de mejora estén alineadas con las necesidades actuales de la universidad y respondan de manera más efectiva a los objetivos legales e institucionales. Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 15 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Protección de datos. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Camilo Rengifo) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada, respecto a la SOL. DE INFORMACIÓN SEGUNDO SEGUIMIENTO 2025 PM LEY PROTECCION DE DATOS PERSONALES, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en el seguimiento correspondiente al 2025/06 obtienen un porcentaje del 100% de ejecución general. Así mismo, informo que el tercer y último seguimiento se realizara en el mes de noviembre, con corte a 31 de octubre. Observación realizada por: Camilo Rengifo | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 16 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - FURAG. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | 100% | 100% | Se realiza el tercer seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno en la vigencia 2025, de los planes de mejoramiento para la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), aclarando que algunas políticas presentaron aumento de actividades. Política Compras y Contratación: 50% 84% - 0 ACTIVIDADES NUEVAS Política Control Interno: 85% 75% - 10 ACTIVIDADES NUEVAS Política Defensa Jurídica: 50% 53% - 0 ACTIVIDADES NUEVAS Política de Fortalecimiento Organizacional: 43% 43% - 0 ACTIVIDADES NUEVAS Política Gestión del Conocimiento: 78% 77% - 1 ACTIVIDAD NUEVA Política Gobierno Digital: 51% 49% - 10 ACTIVIDADES NUEVAS Política de Participación Ciudadana: 73% 69% - 1 ACTIVIDAD NUEVA Política Planeación Institucional: 94% 94% - 0 ACTIVIDADES NUEVAS Política Seguimiento y Evaluación: 100% 60% - 2 ACTIVIDADES NUEVAS Política Seguridad Digital: 58% 57% - 2 ACTIVIDADES NUEVAS Política Talento Humano: 78% 76% - 2 ACTIVIDADES NUEVAS Política de Tramites: 40% 50% - 1 ACTIVIDAD NUEVA Política Transparencia: 100% 85% - 2 ACTIVIDADES NUEVAS Política Atención al Ciudadano: 63% 63% - 4 ACTIVIDADES NUEVAS Política Documental: 44% 48% - 5 ACTIVIDADES NUEVAS Política de Información y Comunicaciones: 96% 96% - 0 ACTIVIDADES NUEVAS Observación realizada por: Daniel Soto. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 17 | Seguimiento a la Gestión del cambio | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 50% | Se realizo solicitud de las matrices de gestión del cambio al Sistema de Gestión de la Calidad, correspondientes a los procesos en estado de rezago, con el fin de efectuar el seguimiento a dichos procesos en la Vigencia 2026.
| 18 | Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditorías de la vigencia. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz | 100% | 100% | Se realiza el tercer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoria con corte a 31 de octubre de 2025 según lo dispuesto y las fechas acordadas dentro del mismo plan. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 3; SEMANA 2; SEMANA 1
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 97.37% | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN-ACADÉMICO
| 1 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Saber Pro. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Briggith Castro) | 100% | 100% | Se realiza seguimiento a los programas indicados por Desarrollo Acadpemico en base a los resultados de las pruebas Saber Pro: ADMINISTRACION DE EMPRESAS FUSAGASUGA, ADMINISTRACION DE EMPRESAS UBATÉ, ADMINISTRACION DE EMPRESAS GIRARDOT, INGENIERIA DE SISTEMAS UBATE, ZOOTECNIA FUSAGASUGA, ZOOTECNIA UBATÉ, ENFERMERIA. Los resultados del seguimiento fueron enviados a Desarrollo Académico y se establecio desarrollar segun seguimiento a inicios de la Vigencia 2026. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3; SEMANA 1 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 4
| 2 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de diagnóstico académico - Proceso de Bienestar Social Universitario. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al segumiento No.6 del del Plan de Mejoramiento Diagnostico Académico Bienestar Universitario, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su cuarto seguimiento obtienen un porcentaje del 86% de ejecución general. Del total de 16 actividades con las que cuenta el plan de mejoramiento, para el presente y ultimo seguimiento quedan pendientes (6) actividades y que en conclusión son procedimientos y avales para la implementación de las acciones. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 3 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Zootecnia / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 100% | 100% | De acuerdo a la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al tercer Seguimiento, del Plan de Mejoramiento Renovación para la Acreditación Zootecnia, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su tercer seguimiento 2024, obtienen un porcentaje del 93% de ejecución general frente a un 100% de porcentaje esperado. Observación realizada por: Jaime Ortiz. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 4 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Administración de Empresas Seccional Girardot | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | 100% | 100% | De acuerdo con la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al Plan de Condiciones Iniciales Administración de Empresas Seccional Girardot, de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su segundo seguimiento obtienen un porcentaje de ejecución del 83%. El esperado de avance para este seguimiento es del 100%. Observación realizada por: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 5 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Contaduria Pública Fusagasugá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | 100% | 100% | De acuerdo con la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, la Dirección de Control Interno realizó la revisión correspondiente, evidenciando que el Programa de Contaduría Pública alcanzó un 75 % de cumplimiento frente al 100 % esperado. Este resultado fue remitido a la Oficina de Autoevaluación y Acreditación para su respectiva validación. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 6 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CI Sistemas y Computación Ubaté | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez) | 100% | 100% | Respecto al Plan de Condiciones Iniciales Ingeniería de Sistemas y computación (Ubaté), de manera atenta me permito informar que se realizó por parte de Control Interno la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su segundo seguimiento obtienen un porcentaje de ejecución del 62%. El esperado de avance para este seguimiento es del 100%. Observación realizada por: Miguel Gomez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Ingeniería Electrónica / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Gomez ) | 100% | 100% | De acuerdo con la verificación solicitada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, respecto al PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, de manera atenta me permito informar que del total de 20 actividades con las que cuenta el plan de mejoramiento se genero un 95% de cumplimiento, sobre el 100% esperado. Las actividades que no presentaron que quedaron pendientes fueron las siguientes: Solicitar la contratación de profesores con título de doctorado (Evidencia de las solicitudes entregadas a la Vicerrectoría Académica), Incrementar en un 5% la ejecución de proyectos ISU en el programa (Informe de ISU), Implementar estímulos para los profesores que incrementen la producción intelectual y tecnológica (Documento con el registro de los profesores que han recibido estímulos) y Aumentar la tasa de graduación del programa en un 30% (Informe de graduación de estudiantes por cohorte). Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 8 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa académico de Música / Zipaquirá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Ángel Gómez ) | 100% | 100% | Me permito informar que se realizó por parte de Control Interno y Autoevaluación y Acreditación la verificación a las actividades allí relacionadas las cuales en su último seguimiento obtienen un porcentaje de ejecución del 100%, el esperado general para este seguimiento es del 100%, dado así, cumplimiento al plan de mejoramiento. Observación realizada por: Miguel Ángel Gómez Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 9 | Seguimiento al plan de mejoramiento de innovación educativa y trasformación digital. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | 100% | 100% | Por parte de Control Interno se realiza la verificación de las actividades relacionadas, las cuales, en su sexto seguimiento de 2024, registran un 79% de ejecución. Observación realizada por: Imayinne Galvis Moreno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 100% | : % EJECUCIÓN
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
| 1 | Planificación de actividades de la oficina de control interno para la vigencia 2024 | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se llevo a cabo ejericio de planificaicon de auditoria que posteriormente fue avalado y arobado por el comite SAC y comision de control interno el 31 de enero de 2025,
| 2 | Asistencia a la Comisión de Control Interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se han llevado a cabo la totalidad de las comisiones de control interno programadas en las siguientes fechas 30 de enero de 2025, 20 de febrero de 2025, 13 de marzo de 2025, 10 de abril de 2025, 22 de abril extraordinaria, 02 de mayo asincrónica, 08 de mayo ordinaria, 15 de mayo extraordinaria, 12 de Junio Ordinaria, 10 de Julio ordinaria, 25 de Julio extraordinaria, 14 de Agosto Ordinaria, 11 de septiembre ordinaria, 10 de Octubre Ordinaria, 22 de Octubre extraordinaria, 13 de Noviembre ordinaria, dando así cumplimiento al plan.
| 3 | Asistencia al Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad SAC. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se participa de la sesion asincronica del comité SAC llevada a cabo el 31 de enero, posterior a ello se asiste al comité SAC llevado a cabo el 7 de abril de 2025,
| 4 | Asistencia Comité de Contratación | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se ha asistido a las reuniones del comité de contratacion de manera semanal.
| 5 | Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | El 20 de mayo de aiste al comité de sostenibilidad contable
| 6 | Asistencia Comité de Apoyo Financiero. | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | Se ha asistido a las reuniones de comité de apoyo financiero extraordinaria de 27 de enero de 2025 y ordinaria del 3 de abril.
| 7 | Acompañamiento a entregas de cargo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado) | 100% | 90% | Se realizo acompañamiento a un total de 25 entregas de cargo en la vigencia 2025, de las cuales en estado pendiente se encuentran 3 de las cuales esta pendiente la consolidación de la documentación.
| 8 | Capacitaciones - Inducción | [49 empty] | Dirección de Control Interno | 100% | 100% | En enero de 2025 se asistio a la capacitacion de SIA contraloria y de igual manera se socializo la circular de la contraloria,
| 9 | Auditorías especiales, seguimientos y/o verificaciones. Notas: Sujetas a Solicitud | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado) | 100% | 76% | Como resultado de cumplimiento de Auditorías especiales, seguimientos y/o verificaciones, se logro un avance del 76% de las auditorias, es decir de las veinticinco 25 auditorias especiales solicitadas se culminaron diecinueve (19), de las cuales se encuentran seis (6) pendientes por finalizar, las cuales se les dara cierre en la próxima vigencia 2026.
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 96.22% | : % EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS A LOS COMPONENTES DE LA UCUNDINAMARCA
| 1 | XI auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. VI auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 45001:2018 y al Decreto 1072:2015 IV auditoria interna al sistema de Gestión ambiental 14001:2015. | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación - Sistemas de Gestión Contratista | 100% | 100% | Se realiza reunión de cierre el día 11 de noviembre de 2025 donde se relaciona el envío de cada uno de los informes para cada uno de los sistemas integrados de gestión. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 2 | Auditoria Autoevaluación y Acreditación: Ingenieria Agronómica Fusa-Faca Administración de Empresas Fusa Administración de Empresas Faca Administración de Empresas Chía Ingenieria Ambiental Girardot- Faca Ingeniería Sistemas y Computación Fusa Sede Fusa Ingeniería de Sistemas y Computación Fusa Ingenieria de Sistemas y Computación Faca Ingenieria de Sistemas y Computación Chía Ingeniería Industrial Chía Soacha Administración de Empresas Ubaté Ciencias de la educación Física y el deporte Soacha Enfermeria Girardot | [49 empty] | Dirección de Autoevaluacion y Acreditacion |  |  | De acuerdo con correo emanado de la Direccion de autoevaluacion y acreditacion el 28 de enero de 2025 se pospone estas auditorias hasta nueva orden de acuerdo a lineamiento rectoral. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 3 | Auditoria Contraloría de Cundinamarca | [50 empty] | 100% | 100% | se realizó entrega de infome de auditroria el dia 23 de septiembre de 2025 de acuerdo con la planeación establecida dando como resultado un total de 11 hallazgos | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 4 | Auditoria externa ente certificador NTC ISO 9001/NTC ISO 14001 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de calidad y ambiental | 100% | 100% | De acuerdo con el informe de auditoria este se firma el día 05 de septiembre del año en cuarso. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 5 | III Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 - 2022 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de seguridad de la información. | 100% | 100% | La Auditoria Interna III del SGSI inicio el 28 de abril del 2025 y culminó el 11 de Julio del 2025 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
| 6 | Auditoria externa de otorgamiento en la norma ISO 45001:2018 | [49 empty] | Dirección de Talento Humano Coordinación del sistema de gestión de SGSST | 100% | 100% | Se inicia la preparación de la auditroria 15 de agosto y la ejecución delo 27 al 29 de agosto teniendo en cuenta que el informe fue entregado el día 21 de septiembre de 2025. | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
| 7 | Auditoria interna a la ISO 37001: 2016 | [49 empty] | Dirección de Planeación | 100% | 100% | Se da cumplimiento de acuerdo con lo establecido dentro del plan anual de auditoria teniendo en cuenta que ya fue entregado el informe final con fecha de 09-10-2025 y que el periodo de auditoria se dio entre 15-09-2025 al 03-10-2025. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 8 | Auditoria Sello de no Discriminación | [49 empty] | Bienestar Universitario | 100% | 100% | Se evidencia la realización de la auditoria de Sello de no Discriminación de acuerdocon el informe de la auditoria INCONTEC publicado en el micrositio de Control Interno. | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
| 9 | Auditoria EFR | [49 empty] | Interacción Social Universitaria | 100% | 100% | Se establec auditoria de seguimiento la cual fue llevada a cabo el día 27 de octubre por lo que se está a la espera de la entrega del informe final.
[52 empty] | % ESPERADO: | 100% | 100% | : % EJECUCIÓN
Elaboró: Dirección de Control Interno
Abrobó: Comisión de Control Interno realizada el día 30 de enero de 2025 / comité SAC del 31 enero de 2025. AVANCE ESPERADO: 100% AVANCE TOTAL: 98, 83 %
17-6.
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional
Note on BF27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta la auditoria de Ay A
Note on BE39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Andrea y Camilo
Note on BE48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Deja la nota que se lleva a cabo cuando se presenten los hechos derivados de auditoria o seguimientos
Note on BE49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Deja la nota que se lleva a cabo cuando se presenten los hechos derivados de auditoria o seguimientos
Note on BE50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este es trimestral
Note on BE52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisa los periodos trimestrales
Note on BE58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Obras inconclusas
Note on BE67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad es de todos los profesionales
Note on BE68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esto es de Emily
Note on BE85: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Saquemos las de enero, pues la academia no ha dicho nada
Note on BE105: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Quita el nombre de as auditorias especiales xf
Note on BE109: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si no hay fecha no lo dejes programado

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2025 | 05 | 8 | La comisión de control Interno aprueba la ampliación en términos de tiempo de una (1) semana para la realización de la Auditoria Financiera.
2 | 2025 | 07 | 4 | Se realizan cambios en cuanto al lider e integrantes de la Auditoria de control Interno disciplinario . Se asignan las funciones que inicialmente habian sido delegadas al Abogado Cesar Bernal al nuevo profesional de la Dirección de Control Interno Esteban Medina. Se asignan las funciones que inicialmente habian sido delegadas a la funcionaria Emily Diaz a la nueva profesional de la Dirección de Control Interno Briggith Castro Peña. Se modifican los responsables de la Auditoria Programada a Sistemas y tecnología. Se incluye al profesional Daniel Soto en la Auditoria Programada de Formación y Aprendizaje. Se amplian las fechas de la Auditoria Programada de Formación y Aprendizaje hasta la segunda semana de Octubre. Se realizan cambios en cuanto al líder e integrantes de la Auditoria Programada de Talento Humano. Se extiende la Auditoria de Talento Humano hasta la 4 cuarta semana de noviembre.
3 | 2025 | 8 | 14 | Se integra el seguimiento Plan de mejoramiento de politica de gobierno digital a las políticas del MIPG. Se modifica el plazo de presentación del informe de posibles actos de corrupción, pasando de junio a agosto.
4 | 2025 | 11 | 13 | Para la comisión del jueves 13 de noviembre de 2025 se pretende presentar la ampliación del plazo de 1 semana para la finalización de la auditoria de Talento Humano Se sustituye al responsable de la rendición de información contractual y del reporte de parámetros de contratación. Se sustituye el responsable del seguimiento a oprtunidades de mejora OMIS y del seguimiento a las acciones derivadas de la revisión por la dirección. Se modifican los responsables de la Auditoria de Formación y Aprendizaje Se modifican los responsables de la Auditoria de Talento Humano.