## Hoja6
| Etiquetas de columna |  | Etiquetas de fila | Suma de No. SEGUIMIENTOS REALIZADOS |  | Etiquetas de fila | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | 3 SEGUIMIENTO | 4 SEGUIMIENTO | 5 SEGUIMIENTO | 6 SEGUIMIENTO | 7 SEGUIMIENTO | 8 SEGUIMIENTO | 9 SEGUIMIENTO | 10 SEGUIMIENTO | 11 SEGUIMIENTO | 12 SEGUIMIENTO
Valores | _PM CONTRALORIA VIG 2022_ | Total general | _PM CONTRALORIA VIG 2022_ | 2 |  | _PM CONTRALORIA VIG 2022_ | 50% | 64% | [9 empty] | 0.59
Avance | 0.64 | 0.64 | Total general | 2 |  | Total general | 50% | 64% | [9 empty] | 0.59
En proceso | 0.36 | 0.36
No. DE PLANES DE MEJORAMIENTO | 45
20% | 1
30% | 1 |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de PRIMER SEGUIMIENTO |  | Etiquetas de fila | Cuenta de PRIMER SEGUIMIENTO
40% | 1 |  |  | _PM CONTRALORIA VIG 2022_ | 1 |  | 2023-2024 | 1
50% | 1 |  |  | Vigencia 2024 | 1 |  | Total general | 1
60% | 1 |  |  | Total general | 1
70% | 1
80% | 1 |  |  | OBSERVACIONES | Cuenta de PRIMER SEGUIMIENTO
90% | 1 |  |  | El plan de mejoramiento cuenta con 59 actividades de las cuales para este segundo seguimiento se encontraban 33 vencidas y 26 en términos, de las 33 vencidas se lograron cerrar 28 y 5 abiertas y para las actividades en términos que son 26 se lograron cerrar 5, 14 se mantienen abiertas y 7 sin avance, el porcentaje total de avance del plan de mejoramiento para este seguimiento es igual 64.44%. | 1
100% | 8 |  |  | Total general | 1

## DASBOARD
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS
MATRIZ DE ESTADO DE AVANCE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICOS
No. DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN SEGUIMIENTO
47
REPORTE
FUENTES
OBSERVACIONES SCI
VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## REPORTE
PLANES DE MEJORAMIENTO | LINK DE ACCESO ONEDRIVE | No. SEGUIMIENTOS REALIZADOS | ESTADO DE AVANCE ACTUAL | PENDIENTE | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO | CUARTO SEGUIMIENTO | QUINTO SEGUIMIENTO | SEXTO SEGUIMIENTO | SEPTIMO SEGUIMIENTO | OCTAVO SEGUIMIENTO | NOVENO SEGUIMIENTO | DECIMO SEGUIMIENTO | UNDECIMO SEGUIMIENTO | DUODECIMO SEGUIMIENTO | VIGENCIA | OBSERVACIONES | FECHA DE VENCIMIENTO
PM INCLUSIÓN |  | 9 | 92% | 8% | 68% | 74% | 74% | 82% | 85% | 85% | 90% | 92% | 92% |  |  |  | 2020 | En seguimiento a este plan se evidencia que el anterior seguimiento tuvo un alcance del 92%, (25 ACTIVIDADES) se realizó mesa de trabajo con Planeación Institucional, donde sepresentaron evidencias borrador. | Vigencia 2020
PM RXD VIGENCIA 2021 SGC |  | 7 | 98% | 2% | 11% | 79% | 83% | 85% | 98% | 98% | 98% | [5 empty] | 2021 | Seguimiento corte a 30 de junio: En seguimiento a este plan de Oportunidades de Mejora se evidencia veintisiete (27) actividades de las cuales 25 tareas fueron cumplidas, estando aún pendiente 2 de las tareas Act 20 – Act 27 con calificación 1.5 y 1 respectivamente. | Vigencia 2021
PM RXD VIGENCIA 2022 SGA |  | 4 | 86% | 14% | 61% | 86% | 86% | 86% | [8 empty] | 2023 | Seguimiento corte a 30 de junio 2024: En seguimiento a esta serie de actividades se realiza por cuarta vez, el proceso presenta que tres (3) de sus actividades que están pendientes por culminar, donde la Oportunidad de Mejora se traslada, siendo esta la actividad 5 a la vigencia de Revisión por la Dirección vigencia 2023, actividad 4 “Según última revisión por la dirección esta actividad no es aprobada debido a que no cumple con el objetivo de garantizar al personal en el SGA.” Y su actividad 3 está pendiente adjuntar informes de auditoría para dar finalidad de esta. | Vigencia 2023
PM RXD VIGENCIA 2022 SGSI |  | 4 | 92% | 8% | 0% | 81% | 92% | 92% | [8 empty] | 2023 | En tercer seguimiento con corte a 30 de junio 2024: En cuarto seguimiento a este plan se evidencia que presentan seis (6) actividades, de las cuales cuatro (4) actividades están terminadas, dos (2) con calificación de 1.5 pendientes de evidencias para finalizar. | Vigencia 2023
PM RXD VIGENCIA 2022 SG-SST |  | 4 | 95% | 5% | 30% | 75% | 93% | 95% | [8 empty] | 2023 | En seguimiento con corte a 30 de junio 2024: En seguimiento a este plan se evidencia diez (10) actividades, de las cuales ocho (8) están terminadas, dos (2) con calificación de 1.5, pendiente evidencia para dar finalización. | Vigencia 2023
PM RXD VIGENCIA 2022 SGC |  | 4 | 88% | 12% | 31% | 69% | 75% | 88% | [8 empty] | 2023 | Seguimiento corte a 30 de junio 2024: Presento un avance de 75% a 88%, en revisión con el Sistema de Gestión de Calidad, se espera en el siguiente corte el proceso pueda aportar las evidencias suficientes que está en recopilación dando cierre oportuno de las actividades Oportunidades de Mejora en rezago de la vigencia 2022. | Vigencia 2023
PM RXD VIGENCIA 2023 SGC |  | 2 | 62% | 38% | 30% | 62% | [10 empty] | 2023 | En su segundo seguimiento las actividades del Sistema de Gestión de Calidad fueron propuestas cuarenta y cinco (45)actividades articuladas con diferentes áreas, procesos, comités y dependencias de la Universidad para ser cumplidas en la vigencia 2024. | Vigencia 2024
PM RXD VIGENCIA 2023 SGA |  | 2 | 50% | 50% | 33% | 50% | [10 empty] | 2023 | En su segundo seguimiento las actividades del Sistema de Gestión Ambiental que fueron propuestas para ser cumplidas en la vigencia 2024. Las actividades del Revisión por la Dirección del SGA se encuentran en términos. | Vigencia 2024
PM RXD VIGENCIA 2023 SGSI |  | 2 | 58% | 42% | 42% | 58% | [10 empty] | 2023 | En su segundo seguimiento las actividades del Sistema de Gestión Seguridad de la Información SG SI, fueron propuestas para ser cumplidas en la vigencia 2024. Las actividades del Revisión por la Dirección del SGA se encuentran en términos. | Vigencia 2024
PM RXD VIGENCIA 2023 GS-SST |  | 2 | 55% | 45% | 30% | 55% | [10 empty] | 2023 | En su segundo seguimiento las actividades del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, fueron propuestas para ser cumplidas en la vigencia 2024. Las actividades del Revisión por la Dirección del SG SST se encuentran en términos para el corte solicitado. | Vigencia 2024
PM RXD VIGENCIA 2023 SGAS |  | 2 | 56% | 44% | 56% | 56% | [10 empty] | 2023 | En su segundo seguimiento, es un sistema de Gestión que se está implementando en la Universidad, tuvo su primera revisión con la Alta Dirección en el mes de Diciembre del 2023, donde se establecieron Oportunidades de Mejora a ser cumplidas e implementadas en la vigencia 2024. | Vigencia 2024
PM ACCESIBILIDAD-INFRAESTRUCTURA |  | 8 | 24% | 76% | 0% | 0% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |  |  |  |  | 2021 | Plan de Mejoramiento se encuentra en proceso de reformulación de actividades por parte de la Dirección de Planeación Institucional en conjunto con la Dirección de Bienes y Servicios. | Vigencia 2021
AC- PM RENOVACIÓN ACREDITACIÓN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |  | 6 | 72% | 28% | 15% | 16% | 46% | 48% | 72% | 72% | [6 empty] | 2022 | Actividades pendientes 21 Actividades que presentaron avance 0 | El plan de mejoramiento tiene un término de ejecución, desde el 2022 hasta el 2024.
AC- PM RENOVACIÓN ACREDITACIÓN ZOOTECNIA |  | 5 | 67% | 33% | 19% | 25% | 47% | 63% | 67% | [7 empty] | 2022 | Actividades pendientes 15 Actividades que presentaron avance 5 | El plan de mejoramiento tiene un término de ejecución, desde el 2022 hasta el 2024.
AC- PM RENOVACIÓN ACREDITACIÓN MÚSICA |  | 5 | 75% | 25% | 21% | 22% | 22% | 64% | 75% | [7 empty] | 2022-2024 | El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 76% del total de las 22 actividades, el cual se ejecutó un 64%; a la fecha (1) actividad en un 100% de cumplimiento, (5) vencidas y (16) en ejecución. | 2024-12-31
AC- PM DIAGNOSTICO ACADÉMICO BIENESTAR UNIVERSITARIO |  | 5 | 65% | 35% | 17% | 33% | 33% | 60% | 65% | [7 empty] | 2023-2024 | El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 92% del total de las 16actividades, el cual se ejecutó un 60%; a la fecha (4) actividades están en un 100% de cumplimiento, (2) vencidas y (10) en ejecución. | 2024-03-01
AC- PM DIAGNOSTICO ACADÉMICO INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA |  | 5 | 36% | 64% | 6% | 27% | 36% | 36% | 36% | [7 empty] | 2023-2024 | Para este seguimiento el plan de mejoramiento Diagnóstico académico ISU no presenta avance, por lo que los proximos avances serán socializados en comisión de acreditación. | Fecha de vecimiento 28/02/2024.
AC- PM DE DIAGNOSTICO ACADÉMICO - OF GRADUADOS |  | 6 | 78% | 22% | 13.75% | 25% | 78% | 72% | 75% | 75% | [6 empty] | 2022 | El sexto seguimiento se llevó a cabo con corte al 31 de mayo del 2024 del cual se obtiene un porcentaje de 75% dado que no se presentó ningún avance, por ende, los próximos avances serán presentados a la comisión de acreditación. | La fecha de vencimiento del presente plan es el dia 15-12-2022
AC- PM DIAGNOSTICO ACADÉMICO DIALOGANDO CON EL MUNDO |  | 5 | 89% | 11% | 12.6% | 37% | 89% | 89% | 89% | [7 empty] | 2022 | El quinto seguimiento se llevó a cabo con corte al 31 de mayo del 2024 , del cual no se obtuvo ningun avance frente al último seguimiento. | El plan de mejoramiento tiene un termino de ejecución hasta el mes de diciembre del 2022.
AC-PM C I ADMON FACATATIVÁ |  | 1 | 36% | 64% | 36% | [11 empty] | 2024 | El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 50% del total de las 19 actividades, el cual se ejecutó un 36%; a la fecha (0) actividades cerradas, (0) vencidas, (18) en ejecución y (1) sin avance. | La fecha de vencimiento del presente plan es el dia 30 de agosto del 2024
AC-PM C I ADMON CHÍA |  | 1 | 25% | 75% | 25% | [11 empty] | 2024 | El plan de mejoramiento condiciones iniciales administración de empresas extensión chía a la fecha presenta un esperado del 50% de un total de 20 actividades, el cual se ejecutó un 25% de las cuales 15 actividades presentan avance (0) actividades vencidas, (5) en proceso de inicio y (4) en proceso de ejecución. | La fecha de vencimiento del presente plan es el dia 30 de agosto del 2024
AC-PM C I ING AMBIENTAL GIRARDOT/FACATATIVÁ |  | 1 | 41% | 59% | 41% | [11 empty] | 2024 | El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 50% del total de las 15 actividades, el cual se ejecutó un 40.8%; a la fecha (0) actividades en un 100% de cumplimiento, (0) vencidas y (15) en ejecución. | La fecha de vencimiento del presente plan es el dia 30 de agosto del 2024
AC-PM C I FUSAGASUGÁ |  | 1 | 42% | 58% | 42% | [11 empty] | 2024 | El plan de mejoramiento a la fecha presenta un esperado del 50% del total de las 15 actividades, el cual se ejecutó un 42%; a la fecha (0) actividades en un 100% de cumplimiento, (0) vencidas y (15) en ejecución. | La fecha de vencimiento del presente plan es el dia 30 de agosto del 2024
PM INNOVACIÓN EDUCATIVA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |  | 5 | 64% | 36% | 9% | 42% | 42% | 48.45% | 64% | [7 empty] | 2023 | Del total de 11 actividades con las que cuenta el plan de mejoramiento, para el presente seguimiento se presentan soportes para 9 actividades, aumentando asi el 6% desde el ultimo seguimiento | 2023-12-01
_PM CONTRALORIA VIG 2019_ |  | 5 | 95.5% | 4.5% | 82.2% | 90.1% | 90% | 90.6% | 95.5% | [7 empty] | 2019 | Se mantienen abiertos 8 hallazgos que contemplan 29 actividades de las cuales cerraron 12 actividades | 1905-07-11
_PM CONTRALORIA VIG 2020_ |  | 9 | 91.1% | 8.9% | 33% | 35% | 46% | 81.88% | 83.75% | 84.38% | 86.75% | 91.1% | 88% |  |  |  | 2021-2022 | se realizó seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría 2020 con corte a junio 2024, obteniendo una proyección estimada de cumplimiento y efectividad correspondiente al 87,50 %. El % de avance del plan de mejoramiento de seguimiento con corte a junio 2024 es menor en comparación del % de avance con corte a junio porque se revisó el posible cumplimiento y efectividad, teniendo en cuenta el cálculo de promedio ponderado de la Contraloría de Cundinamarca. | El Plan de Mejoramiento tiene un termino de ejecución hasta agosto del 2022
_PM CONTRALORIA VIG 2021_ |  | 6 | 87.22% | 12.78% | 29.38% | 50% | 59% | 82.78% | 87.22% | 87% | [6 empty] | 2022-2023 | Actividades vencidas Cerradas: 69 Actividades vencidas Abiertas : 19 Actividades vencidas sin Avance: 2 | El plan de mejoramiento tiene un término de ejecución, desde el 2022 hasta el 2023.
_PM CONTRALORIA VIG 2022_ |  | 2 | 64% | 36% | 50% | 64% | [10 empty] | 2023-2024 | El plan de mejoramiento cuenta con 59 actividades de las cuales para este segundo seguimiento se encontraban 33 vencidas y 26 en términos, de las 33 vencidas se lograron cerrar 28 y 5 abiertas y para las actividades en términos que son 26 se lograron cerrar 5, 14 se mantienen abiertas y 7 sin avance, el porcentaje total de avance del plan de mejoramiento para este seguimiento es igual 64.44%. | Vigencia 2024
PM LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS |  | 11 | 97% | 3% | 45% | 45% | 55% | 64% | 66% | 69% | 73% | 78% | 87% | 92% | 97% |  | 2021 | Seguimiento corte 30 de junio de 2024. Del total de 28 actividades con las que cuenta el plan de mejoramiento, para el presente seguimiento se presentan soportes para 11 actividades | vigencia 2021
POLITICA DE TALENTO HUMANO |  | 10 | 79% | 21% | 0% | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 33% | 56% | 79% | 74% |  |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |  | 10 | 53% | 47% | 4% | 6% | 6% | 15% | 18% | 24% | 36% | 46% | 53% | 53% |  |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE PLANEACIÓN |  | 10 | 72% | 28% | 17% | 50% | 58% | 58% | 39% | 50% | 56% | 56% | 72% | 72% |  |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE DEFENSA JURIDICA |  | 10 | 42% | 58% | 0% | 0% | 25% | 32% | 32% | 33% | 35% | 40% | 42% | 42% |  |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE CONTROL INTERNO | PENDIENTE | 10 | 76% | 24% | 10% | 22% | 29% | 53% | 64% | 71% | 64% | 67% | 76% | 76% |  |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL |  | 11 | 38% | 62% | 19% | 24% | 33% | 33% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 43% |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL |  | 11 | 58% | 42% | 9% | 10% | 10% | 23% | 23% | 27% | 31% | 36% | 54% | 58% | 55% |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL |  | 10 | 52% | 48% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 37% | 52% | 52% | 26% |  |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | 11 | 67% | 33% | 7% | 26% | 33% | 59% | 67% | 55% | 55% | 55% | 58% | 58% | 58% |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 10 | 100% | 0% | 11% | 33% | 33% | 44% | 67% | 67% | 67% | 78% | 89% | 100% |  |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE TRANSPARENCIA |  | 10 | 73% | 27% | 11% | 11% | 22% | 56% | 33% | 53% | 67% | 67% | 73% | 52% |  |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DOCUMENTAL |  | 11 | 37% | 63% | 17% | 17% | 17% | 33% | 33% | 13% | 23% | 23% | 30% | 37% | 24% |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  | 6 | 96% | 4% | 89% | 89% | 93% | 96% | 96% | 96% | [6 empty] | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN |  | 1 | 0% | 100% | 0% | [11 empty] | 2024 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024
POLITICA DE TRÁMITES |  | 1 | 0% | 100% | 0% | [11 empty] | 2024 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024
POLITICA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 11 | 59% | 41% | 19% | 22% | 28% | 50% | 61% | 48% | 47% | 56% | 56% | 76% | 59% |  | 2022 | Seguimiento corte 30 de Junio de 2024 | Vigencias 2020 - 2021 - 2022 - 2023
|  |  |  | #REF! | #REF!

## FUENTES
FECHAS DE SEGUIMIENTO
PLANES DE MEJORAMIENTO | LINK DE ACCESO ONEDRIVE | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO | TERCER SEGUIMIENTO | CUARTO SEGUIMIENTO | QUINTO SEGUIMIENTO
PM SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 0
PM REACREDITACIÓN SOCIALES | 0
PM CONTRALORIA | 0
PM CONDICIONES INCIALES | 0
PM BRECHAS TRANSPARENCIA | 0
PM FURAG - PLANEACIÓN | 0
PM FURAG - SISTEMAS Y TECNOLOGIA | 0
PM FURAG - CONTROL INTERNO | 0
PM FURAG - SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0
PM FURAG - COMUNICACIONES | 0
PM FURAG - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 0
PM CONDICIONES INSTITUCIONALES | 0
PM OMIS - SECCIONAL UBATÉ | 0
PM OMIS - SECCIONAL GIRARDOT | 0
PM OMIS - EXTENSIÓN ZIPAQUIRA | 0
PM OMIS - EXTENSIÓN SOACHA | 0
PM OMIS - EXTENSIÓN FACATATIVA | 0
PM OMIS - EXTENSIÓN CHÍA | 0
PM SABER PRO - ADMON EMPRESAS FGGA | 0
PM SABER PRO - ENFERMERIA GDTO | 0
PM SABER PRO - MUSICA ZIPA | 0
PM SABER PRO - LIC CIENCIAS DEL DEPORTE FGGA | 0
PM SABER PRO - ZOOTECNIA FGGA | 0
PM SABER PRO - ING ELECTRONICA FGGA | 0
PM SABER PRO - LIC CIENCIAS SOCIALES FGGA | 0
PM LEY ANTISOBORNO | 0
CITGO DIGITAL | 0