## PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
|  |  |  | MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | [50 empty] | CÓDIGO: SCIr008
|  |  |  | PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO | [50 empty] | VERSIÓN: 10
|  |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [50 empty] | VIGENCIA: 2024-11-08
PÁGINA: 1 de 1
17.
| Fecha de elaboración: |  | 2025-01-14
| Frecuencia: |  | Anual
| Vigencia: |  | 2025
| Responsable: |  | Director/a de Control Interno
| Objetivo: |  | Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Dirección de Control Interno, con el fin de agregar valor y optimizar las operaciones de la Universidad de Cundinamarca. Esto se logrará mediante la implementación de un enfoque sistemático y disciplinado que evalúe la gestión de riesgos e implementación de controles, que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos institucionales.
| Alcance: |  | Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la universidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, planes de mejoramiento académicos, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
| Criterios: |  | Normatividad legal vigente, actos administrativos externos e internos de la Universidad de Cundinamarca, normas técnicas en Sistemas de Gestión, documentos del modelo de operación digital y demás aplicables a la Institución.
| Técnicas de auditoría: |  | Recopilación de información a través de la Observación, Inspección, Indagaciones / entrevistas, prueba detallada, analíticos (muestreo estadístico) y TAAC´s (Técnicas de auditoría asistidas por computador)
| Documentos asociados: |  | Procedimientos SCIP04 (Auditoría Interna), SCIP11 (Acompañamiento, asesoramiento y seguimiento por parte de Control Interno), SCIP18 (Rendición de cuentas SIA Observa y SIA Contralorías), SCIP02 (Acciones correctivas y de mejora), SCIP16 (Elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento con entes de Control externo).
| Riesgos y oportunidades |  | Riesgos: |  |  |  |  | Ver riesgos del proceso | [26 empty] | Oportunidades:
| Recursos: |  | Humanos: |  |  |  |  | Equipo de Trabajo de Control Interno, auditores externos.
|  |  | Financieros: |  |  |  |  | Recurso asignado por concepto de caja menor.
|  |  | Tecnológicos: |  |  |  |  | Software: Plataforma y Aplicativos Institucionales, y programas de aplicación y de sistema. Hardware: Computadores e impresora.
| PROCESO O TEMA Y AUDITADO |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | RESPONSABLE: | % AVANCE |  | OBSERVACIÓN
|  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ESPERADO | EJECUTADO
AUDITORÍAS INTERNAS
| 1 | Admisiones y registro | [49 empty] | Andrea Gallego (Auditor Lider) Equipo auditor Miguel Angel Gómez Brigite Castro | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2
| 2 | Gestion de Comunicaciones | [49 empty] | Karen Torres (Auditor líder) Equipo auditor en entrenamiento: Fawel Martinez | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
| 3 | Graduados | [49 empty] | Imayinne Galvis (Auditor líder) Entrenamiento: Karina Betancourt | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
| 4 | Gestion del Talento Humano | [49 empty] | Esteban Medina (Auditor líder) Equipo auditor: Daniel Soto Imayinne Galvis Fawel Martinez | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3
| 5 | Gestión Bienes y Servicios (Compras, Almacén y Recursos físicos) Nota: Incluye Seccionales y Extensiones por muestreo. | [49 empty] | Miguel Angel Gómez (Auditor líder) Equipo auditor: Jaime Ortiz Imayinne Galvis Esteban Medina | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2
| 6 | Proyectos Especiales y Relaciones interinstitucionaleds | [49 empty] | Esteban Medina (Auditor líder) Equipo auditor: Karen Torres Daniel Soto | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1
| 7 | Instituto de posgrados | [49 empty] | Profesional Asignado (F) (Auditor Lider) Andrea Gallego Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1
| 8 | Gestion Financiera (Contabilidad, apoyo financiero, presupuesto, tesorería y direccion Financiera) | [49 empty] | Karen Torres (Auditor líder) Equipo auditor: Fawel Martinez Andrea Gallego Karina Betancourt | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
[52 empty] | % ESPERADO: | #DIV/0! | #DIV/0! | : % EJECUCIÓN
INFORMES Y ACTIVIDADES DE LEY - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
| 1 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia-2024- 2023-2022-2021-2020) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Miguel Angel Gómez (2023) Andrea Gallego (2022-2021-2020) | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2
| 2 | Seguimiento a planes de mejoramiento derivados de la auditoría de la Contraloría de Cundinamarca (vigencia-2024) | [49 empty] | Dirección de Control Interno Imayinne Galvis (2024) | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3; SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2
| 3 | Rendición cuenta anual - (SIA Contralorías | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo Miguel Gómezy Karen Torres | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 4 | Reporte parámetros de contratación (SIA Observa) y seguimiento a las novedades. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Gomez) | bar: SEMANA 4; SEMANA 2
| 5 | Rendición de información contractual (SIA Observa). | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Gomez) | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 6 | Informe sobre Regalías | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Miguel Gomez) | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1; SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 7 | Informe del reporte de derechos de autor. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz e Ima Galvis) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 3
| 8 | Informe Consolidado Control Interno | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz ) | bar: SEMANA 4; SEMANA 4
| 9 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego y Daniel) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
| 10 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) – cumplimiento Decreto 2106 de 2016 art 156. | [49 empty] | Dirección de Control Interno ( Apoyo: Andrea Gallego) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 11 | Seguimiento - Programa de transparencia y ética pública (antes PAAC) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 2
| 12 | Informe Posibles Actos de Corrupción (Se llevará a cabo cuando se presenten hechos derivados de auditoria y otros seguimientos) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto- Esteban Medina) | bar: SEMANA 2
| 13 | Informe Reporte SACI | [49 empty] | Dirección de Control Interno
| 14 | Informe trimestral de austeridad del gasto – Universidad de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Karen Torres ) | bar: SEMANA 4; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
| 15 | Informe Control Interno Contable. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional Asignado (F) y Andrea Gallego ) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 16 | Reporte trimestral de planes de mejoramiento interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz Romero) | bar: SEMANA 4; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 17 | Informe de evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 3
| 18 | Informe anual de Rendición de cuentas | bar: SEMANA 4
| 19 | Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) Ley 909 de 209 (Art. 39) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Brigiitte Castro) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 20 | Informe sobre la atención prestada por la entidad por parte de la oficina de quejas, sugerencias y reclamos | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1; SEMANA 1 to SEMANA 2
| 21 | Informe Seguimiento Fortalecimiento Meritocracia | [49 empty] | Secretaria Tecnica Comisión de Control Interno | bar: SEMANA 2; SEMANA 2
| 22 | Informe Obras Inconclusas | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Esteban Medina) | bar: SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 4; SEMANA 4
| 23 | Seguimiento a la actividad litigiosa- Procesos Penales | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Esteban Medina) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2; SEMANA 1 to SEMANA 2
[52 empty] | % ESPERADO: | #DIV/0! | #DIV/0! | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN-ADMINISTRATIVO
| 1 | Seguimiento al cumplimiento de metas plan de acción. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Karina Betancourt) | bar: SEMANA 4; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3
| 2 | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo | [49 empty] | Secretaria Tecnica Comisión de Control Interno | bar: SEMANA 2; SEMANA 2
| 3 | Seguimiento a la ejecución presupuestal. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Fawel Martinez) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 4 | Seguimiento al control del efectivo _ Fondos especiales(100%), cajas menores y fondos renovables | [49 empty] | Dirección de Control Interno Daniel Soto,Profesional Asignado K, Brigitte Castro
| 5 | Seguimiento planes de mejoramiento por el aplicativo de control interno ‘‘acciones correctivas y de mejora’’ | [49 empty] | Dirección de Control Interno
| 6 | Seguimiento a funciones preventivas de la vigencia anterior | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Briggith Castro | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Seguimiento a Oportunidades de mejora OMIS | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | bar: SEMANA 1; SEMANA 1
| 8 | Seguimiento en tercera línea de defensa a la eficacia de los controles establecidos en la matriz de gestión del riesgos y oportunidades de los procesos del modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca. Nota: Aplica para todos los sistemas de gestión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto- Briggith Castro) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4; SEMANA 3 to SEMANA 4
| 9 | Seguimiento Sistemas de Gestión Nota: Sistema de Gestión de Seguridad de la información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de calidad y Sistema de Gestión ambiental | [49 empty] | Comisión de Control Interno (Apoyo: Líderes Sistemas de Gestión) | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 3
| 10 | Seguimiento a las acciones derivadas de la revisión por la dirección | [49 empty] | Dirección de Control Interno Apoyo: Imayinne Galvis) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 11 | Informe de hallazgos tipos observación derivados de ejercicios de auditoría (SCI - SGC -SGSST-SGC-SGA - SGSI) | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
| 12 | Apertura de buzones en la sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 13 | Informe de gestión de la Dirección de Control Interno | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 4
| 13 | Seguimiento Plan de mejoramiento de Inclusión | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  | Seguimiento Plan de mejoramiento de accesibilidad de la infraestructura | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Protección de datos. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: ) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 14 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - FURAG. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Daniel Soto) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 4
| 15 | Seguimiento a la Gestión del cambio | [49 empty] | Dirección de Control Interno Brigitte Castro | bar: SEMANA 1
| 16 | Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditorías de la vigencia. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Jaime Ortiz | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
[52 empty] | % ESPERADO: |  |  | : % EJECUCIÓN
ASPECTOS ANALIZADOS PARA SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA DIRECCIÓN-ACADÉMICO (Apoyo Lider jaime Ortiz apoyo: Karina, Brigite, Ima, Esteban. Andrea)
| 1 | Seguimiento al Plan de mejoramiento de Saber Pro. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Briggith Castro) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3; SEMANA 1 to SEMANA 3; SEMANA 2 to SEMANA 4
| 2 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa de Sociales / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Brigith Castro) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 3 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa de Música / Zipaquirá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Brigith Castro) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 4 | Seguimiento al Plan de Renovación de la Acreditación del programa de Ingeriería Electrónica / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Brigith Castro | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 5 | Seguimiento al Plan de Renovación de Acreditación del Programa de Zootecnia / Fusagasugá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 6 | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación Institucional / Fusagasugá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 7 | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Ingeniería Ambiental / Girardot - Facatativá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 8 | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Administración de Empresas / Chía | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 9 | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Administración de Empresas / Facatativá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 12 | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Ingeniería Agronómica / Fusagasugá - Facatativá | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 13 | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Administración de Empresas / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
|  | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Sistemas y Computación / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Karina Betancourt) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
|  | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Sistemas y Computación / Chía. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Karina Betancourt) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
|  | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Sistemas y Computación / Facatativá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Karina Betancourt) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
|  | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Administración de Empresas / Ubaté. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
|  | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Enfermería / Girardot. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Imayinne Galvis) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
|  | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Profesional en Ciencias del Deporte / Soacha. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
|  | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Ingeniería Industrial / Chía. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Andrea Gallego) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
|  | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Administración de Empresas / Girardot. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 14 | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Contaduría Pública / Fusagasugá. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Briggith Castro) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
| 15 | Seguimiento al Plan de Obtención de Acreditación del Programa Sistemas y Computación / Ubaté. | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo:Jaime Ortiz) | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2; SEMANA 3 to SEMANA 2
[52 empty] | % ESPERADO: |  |  | : % EJECUCIÓN
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
| 1 | Planificación de actividades de la oficina de control interno para la vigencia 2024 | [49 empty] | Dirección de Control Interno
| 2 | Asistencia a la Comisión de Control Interno. | [49 empty] | Dirección de Control Interno
| 3 | Asistencia al Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad SAC. | [49 empty] | Dirección de Control Interno
| 4 | Asistencia Comité de Contratación | [49 empty] | Dirección de Control Interno
| 5 | Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable | [49 empty] | Dirección de Control Interno
| 6 | Asistencia Comité de Apoyo Financiero. | [49 empty] | Dirección de Control Interno
| 7 | Acompañamiento a entregas de cargo | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado)
| 8 | Capacitaciones - Inducción | [49 empty] | Dirección de Control Interno
| 9 | Auditorías especiales, seguimientos y/o verificaciones. Notas: Sujetas a Solicitud | [49 empty] | Dirección de Control Interno (Apoyo: Profesional designado)
[52 empty] | % ESPERADO: |  |  | : % EJECUCIÓN
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS A LOS COMPONENTES DE LA UCUNDINAMARCA
| 1 | XI auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. VI auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 45001:2018 y al Decreto 1072:2015 IV auditoria interna al sistema de Gestión ambiental 14001:2015. | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación - Sistemas de Gestión Contratista | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
| 2 | Auditoria Autoevaluación y Acreditación: Ingenieria Agronómica Fusa-Faca Administración de Empresas Fusa Administración de Empresas Faca Administración de Empresas Chía Ingenieria Ambiental Girardot- Faca Ingeniería Sistemas y Computación Fusa Sede Fusa Ingeniería de Sistemas y Computación Fusa Ingenieria de Sistemas y Computación Faca Ingenieria de Sistemas y Computación Chía Ingeniería Industrial Chía Soacha Administración de Empresas Ubaté Ciencias de la educación Física y el deporte Soacha Enfermeria Girardot | [49 empty] | Dirección de Autoevaluacion y Acreditacion | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 2 | Auditoria Contraloría de Cundinamarca | [49 empty] | Dirección de control Interno y áreas involucradas | bar: SEMANA 2 to SEMANA 2
| 3 | Auditoria externa ente certificador NTC ISO 9001/NTC ISO 14001 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de calidad y ambiental | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
| 4 | III Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 - 2022 | [49 empty] | Dirección de Planeación Coordinación del sistema de gestión de seguridad de la información. | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 5 | Auditoria externa de otorgamiento en la norma ISO 45001:2018 | [49 empty] | Dirección de Talento Humano Coordinación del sistema de gestión de SGSST | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
| 6 | Auditoria interna a la ISO 37001: 2016 | [49 empty] | Dirección de Planeación | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
| 7 | Auditoria Sello de no Discriminación | [49 empty] | Bienestar Universitario | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 8 | Auditoria EFR | [49 empty] | Interacción Social Universitaria | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
[52 empty] | % ESPERADO: |  |  | : % EJECUCIÓN
Elaboró: Dirección de Control Interno
Abrobó: Comisión de Control Interno realizada el día xx de enero de 20xx / comité SAC del xx. AVANCE ESPERADO: AVANCE TOTAL:
17-6.
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional
Note on BF27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta la auditoria de Ay A
Note on BE40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Andrea y Camilo
Note on BE49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Deja la nota que se lleva a cabo cuando se presenten los hechos derivados de auditoria o seguimientos
Note on BE50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Deja la nota que se lleva a cabo cuando se presenten los hechos derivados de auditoria o seguimientos
Note on BE51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este es trimestral
Note on BE53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisa los periodos trimestrales
Note on BE59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Obras inconclusas
Note on BE68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad es de todos los profesionales
Note on BE69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esto es de Emily
Note on BE86: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Saquemos las de enero, pues la academia no ha dicho nada
Note on BE118: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Quita el nombre de as auditorias especiales xf
Note on BE122: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si no hay fecha no lo dejes programado

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| AAAA | MM | DD
1 | 2025 | 05 | 8 | La comisión de control Interno aprueba la ampliación en términos de tiempo de una (1) semana para la realización de la Auditoria Financiera.
2 | 2025 | 07 | 4 | Se realizan cambios en cuanto al lider e integrantes de la Auditoria de control Interno disciplinario . Se asignan las funciones que inicialmente habian sido delegadas al Abogado Cesar Bernal al nuevo profesional de la Dirección de Control Interno Esteban Medina. Se asignan las funciones que inicialmente habian sido delegadas a la funcionaria Emily Diaz a la nueva profesional de la Dirección de Control Interno Briggith Castro Peña. Se modifican los responsables de la Auditoria Programada a Sistemas y tecnología. Se incluye al profesional Daniel Soto en la Auditoria Programada de Formación y Aprendizaje. Se amplian las fechas de la Auditoria Programada de Formación y Aprendizaje hasta la segunda semana de Octubre. Se realizan cambios en cuanto al líder e integrantes de la Auditoria Programada de Talento Humano. Se extiende la Auditoria de Talento Humano hasta la 4 cuarta semana de noviembre.
3 | 2025 | 8 | 14 | Se integra el seguimiento Plan de mejoramiento de politica de gobierno digital a las políticas del MIPG. Se modifica el plazo de presentación del informe de posibles actos de corrupción, pasando de junio a agosto.
4 | 2025 | 11 | 13 | Para la comisión del jueves 13 de noviembre de 2025 se pretende presentar la ampliación del plazo de 1 semana para la finalización de la auditoria de Talento Humano Se sustituye al responsable de la rendición de información contractual y del reporte de parámetros de contratación. Se sustituye el responsable del seguimiento a oprtunidades de mejora OMIS y del seguimiento a las acciones derivadas de la revisión por la dirección. Se modifican los responsables de la Auditoria de Formación y Aprendizaje Se modifican los responsables de la Auditoria de Talento Humano.
5 | 2026 | 1 | 22 | Se oculta el plan de mejoramiento de seguimiento a la inclusión toda vez que se da cumplimiento a este.
6 | 2026 | 1 | 22 | Se oculta el plan de mejoramiento de accesibilidad a la infraestructura toda vez que no se ha presentado ningún avance. Por otro lado se menciona que este queda sujeto a que se desarrolle el plan de desarrollo físico.
7 | 2026 | 1 | 22 | Se sustrae la casilla del Plan de mejoramiento de protección de datos, toda vez que se encuenta al 100% de cumplimiento.
8 | 2026 | 1 | 22 | Se modifican los tiempos para la presentación del Plan Anual de Auditoria.
9 | 2026 | 1 | 22 | Se informa el cumplimiento de los planes academicos a los cuales se les realizó seguimiento durante la Vigencia 2025, por tal motivo se ocultan sus casillas
10 | 2026 | 1 | 22 | Se sustrae la auditoria de Autoevaluación y Acreditación para la vigencia 2026 debido a que no se efectuó durante la anterior Vigencia