## DOCUMENTAL
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [26 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS | [26 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [26 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 1 DE 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | [15 empty] | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Documental | Requisitos Normativos | Implementación de firmas digitales, política nacional para las entidades públicas del estado | Solicitud de implementar firma digital para el proceso ATH | Dirección de Sistemas y Tecnología | Acta del comité de archivo | 2017-12-04 | 2017-12-04 | Respuesta oportuna a las solicitudes de los usuarios (Certificaciones) RIESGOS Fallas en la plataforma de la firma digital Plagio en las firmas implementadas | 2020-06-03 | Se evidencian todos los soportes del proceso en relación a la firmas digitales las cuales actualmente funcionan en la dirección de Talento Humano para las certificaciones laborales docentes y administrativas y en el proceso de Admisiones y Registro en relación a las certificaciones de los estudiantes. | 2021-03-09 | Adicional a las áreas previamente mencionadas, se cuenta con firma digital para Vicerrectoría administrativa y financiera, dirección financiera, Rectoría y directores de seccionales y extensiones. | 2021-09-06 | A fecha del presente seguimiento se cuentan con las firmas digitales previamente mencionadas en la trazabilidad de la presente matriz; sin embargo, se está a la espera de los lineamientos para el tema de "firma digitales" los cuales tienen por objetivo la utilización de las mismas en la institución. | 26/05/2022 | El proceso Documental presentará los Lineamientos que permita generar el manejo integral de los archivos (Tabla de retención documental), documentos, firmas digitales, ante el Comité SAC de acuerdo a reunión extraordinaria del 23 de junio. | 25/10/2022 | El proceso confirma que ya se presentaron los lineamientos y su aprobación ante el Comité SAC en la pasada reunión extraordinaria del 13 de junio, se esta a la espera de la aprobación del acto administrativo (Resolución) por parte de la rectoría (se envío por correo). | 2023-05-24 | El Proceso de Gestión Documental evidencia el envío del correo electrónico a Rectoría el19/10/2022, se está a la espera de la Revisión y VoBo. Con la aprobación de la Resolución, se busca cambiar el alcance de la Resolución 206 que permita definir el manejo digital dando respuesta a la implementación del Gobierno Digital. Actualmente se esta implementando las firmas digitales dentro de las actividades de la institución. Pendiente la implementación de firma digital, (financiera esta solicitando la creación de un acto administrativo )para la actividad de pagos. Se sugiere dar continuidad con la aprobación del acto administrativo. | 2025-04-22 | Se valida Actividad de firmas digitales cumplida según seguimiento 03/06/2020 | 2026-06-03 | Se evidencia la expedición de la Guía sobre Lineamientos de Documentos Digitales ADOG002, mediante la cual se establecen directrices institucionales para la gestión de documentos digitales y electrónicos, definiendo criterios relacionados con autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad, preservación y acceso a la información. Asimismo, el documento incorpora lineamientos para el uso de firmas electrónicas, digitales y manuscritas escaneadas, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad, control documental y transformación digital en la Universidad. | 2025-04-02 | Por medio de un documento Excel, la oficina de sistemas y tecnología da a conocer que para el 19/10/2022 se estaba a la espera de la revisión del VOBO. Y que se estaban implementando las firmas digitales dentro de la institución.
|  |  |  | Prueba piloto | Dirección de Sistemas y Tecnología | Firma en funcionamiento | 2018-10-22 | 2018-12-21 | [13 empty] | 2025-04-22 | Frente a la sugerencia relacionada con la actividad "Se sugiere dar continuidad con la aprobación del acto administrativo", el proceso de Gestión Documental manifiesta que esta actividad corresponde al área de Sistemas, la cual es la responsable de solicitar o gestionar el contrato para la adquisición de las firmas.
|  |  |  | Consulta ante Certicamara | Dirección de Sistemas y Tecnología | Oficio 10672 | 2019-04-29 | 2019-04-30
|  |  |  | Capacitaciones para la implementación de firmas digitales para pensión Ministerio de hacienda | Funcionarios designados por el Jefe | Certificaciones de la capacitación | 2019-10-05 | 2019-10-05
|  |  |  | Solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público manejo de certificaciones a nivel digital | Jefe de Archivo y Correspondencia | Oficio | Vigencia 2019 | Vigencia 2019
|  |  |  | Prueba piloto de la implementación | Dirección de Sistemas y Tecnología | Firma en funcionamiento | Vigencia 2019 | Vigencia 2019
|  |  |  | Modificación del manual | Jefe de Archivo y Correspondencia | ADOM001 | Vigencia 2019 | Vigencia 2019
|  |  |  | Capacitaciones sobre las firmas digitales a las oficinas involucradas | Dirección de Sistemas y Tecnología | Registros de asistencia | Vigencia 2019 | Vigencia 2019
|  |  |  | Implementación de las firmas digitales | Dirección de Sistemas y Tecnología | Firmas en certificaciones | Vigencia 2019 | Vigencia 2019
Gestor responsable de Proceso | Documental | Estructura de Procesos / Funcional | Adaptación de actividades de correspondencia en la radicación y entrega de la información | Socialización de los nuevos parámetros para el trámite en correspondencia | Oficina de archivo y correspondencia | Correo electrónico Guía para radicación | 2020-03-24 | 2020-03-24 | RIESGOS A la fecha solo dos procesos cuentan con firma digital aprobada institucionalmente No contar con los recursos electrónicos para la radicación Entrega inoportuna de la documentación física Falta de conciencia por parte de los procesos para la radicación de los documentos (Perdida de la información) IMPACTO Oportunidad en la entrega de la documentación | 2020-04-20 | Se evidencia la socialización mediante correo electrónico de los nuevos lineamientos para la radicación y correspondencia de documentos dada la contingencia por el COVID 19 | 2021-03-09 | Se evidencia la socialización mediante correo electrónico de los nuevos lineamientos para la radicación y correspondencia de documentos dada la contingencia por el COVID 19. | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimientos) | 26/05/2022 | Las actividades de correspondencia en la radicación y entrega de la información, ya no se manejan en la plataforma de Gestasoft, a partir del 1/08/2022, en la Plataforma de SAIA (Ver el detalle en la actividad Adaptación de la resolución N° 017 de 2021 "Por la cual se crea la ventanilla única digital de la Universidad de Cundinamarca") | 25/10/2022 | De acuerdo a los seguimientos realizados desde la apertura de la gestión del cambio, el Proceso confirma el cierre del mismo, que en su momento se generó como plan de contingencia, como respuesta a la emergencia sanitaria. | N.A | N.A | N.A | No Aplica
|  |  |  | Recepción de los documentos | Oficina de Correspondencia | Módulo | 2020-03-24 | Vigencia 2020 |  | 2020-06-03 | La actividad aún se encuentra en ejecución, pendiente de seguimiento | 2021-03-09 | Se evidencia el desarrollo de actividades de conformidad con las solicitudes de las diferentes áreas en sede y seccionales; igualmente se evidencia la trazabilidad de la solicitud y la entrega de correspondencia. | 2021-09-06 | Se realiza el proceso de recepción de correspondencia digital por parte del funcionario Arturo Cely, posteriormente se realiza la entrega de documentación de conformidad con la solicitud del área; es importante resaltar que bajo el esquema de alternancia también se está haciendo la recepción de documentos físicos por parte del funcionario Jorge Rodríguez siguiendo el procedimiento interno de la institución.
|  |  |  | Revisión del documento y los anexos (Si aplica) |  | Radicación del documento (Correo electrónico - Módulo de correspondencia) | 2020-03-24 | Vigencia 2020 |  | 2020-06-03 | La actividad aún se encuentra en ejecución, pendiente de seguimiento | 2021-03-09 |  | 2021-09-06 | Se realiza la revisión de los documentos tanto digitales como físicos durante la recepción de los mismos para dar continuidad al proceso.
|  |  |  | Envío del documento a las oficinas destinatarias |  | Correo electrónico Correspondencia.fusagasuga@ucundinamarca.edu.co | 2020-03-24 | Vigencia 2020 |  | 2020-06-03 | La actividad aún se encuentra en ejecución, pendiente de seguimiento | 2021-03-09 |  | 2021-09-06 | Se realiza el envío de correspondencia digital a través del correo correspondencia.fusagasugaaunclic@ucundinamarca.edu.co a las áreas destinatarias.
|  |  |  | Entrega de los oficios físicos a la oficina de correspondencia | Gestores responsables | ADOr001 Correo electrónico | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 |  | 2020-06-03 | La actividad aún se encuentra en ejecución, pendiente de seguimiento | 2021-03-09 |  | 2021-09-06 | Se debe asegurar la entrega de las cuentas de cobro de forma física; igualmente, se deberá asegurar la entrega de los documentos radicados digitalmente de forma física desde todas las áreas de la institución. Se recomienda evaluar las estrategias para el aseguramiento de la radicación física de todas las áreas.
|  |  |  | Agregar el radicado a los documentos | Oficina de Correspondencia | Módulo de correspondencia | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 |  | 2020-06-03 | La actividad aún se encuentra en ejecución, pendiente de seguimiento | 2021-03-09 |  | 2021-09-06 | De conformidad con el seguimiento realizado solo se está asegurando la recepción de las cuentas de cobro de forma física, sin embargo y acorde con las fechas establecidas durante la planificación del cambio, es importante evaluar si se realizará la recepción de los documentos digitales de forma física y en que plazos se ejecutara dicha actividad.
|  |  |  | Entrega de los documentos físicos |  | ADOr018 | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 |  | 2020-06-03 | La actividad aún se encuentra en ejecución, pendiente de seguimiento | 2021-03-09 | Actividad pendiente dado que no se ha generado presencialidad por parte de todas las áreas. | 2021-09-06
Gestor responsable de Proceso | Documental | Requisitos Legales | Aplicación de los instrumentos archivísticos en la Universidad de Cundinamarca | Identificación de la aplicación del decreto 1080 de 2015 | Jefe de Archivo y Correspondencia | Decreto 1080 de 2015 | Vigencia 2015 | Vigencia 2020 | IMPACTOS Se centralizará la información de la Universidad de Cundinamarca Optimización de documentos a mediano y largo plazo RIESGOS Incumplimiento en los tiempos de retención documental Debilidad frente a la custodia de la información | 2020-10-01 | Conforme con lo informado por el proceso, se venía realizando la gestión pertinente para la adaptación del decreto 1080 de 2015 desde la vigencia 2015. | 2021-03-09 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 25/10/2022 | El proceso realizará entre noviembre y diciembre los ajustes a la propuesta del Acto Administrativo (Resolución) en la cual se detalla el alcance de los instrumentos archivísticos y su operatividad dentro de las actividades de la Universidad. | 2023-05-24 | El proceso de Gestión Documental confirma que se solicitaron desde la Secretaria General la observación a la propuesta de la Resolución (Por la cual se adopta los instrumentos archivísticos), en cuanto a incluir los antecedentes internos y aclaraciones en cuento al marco normativo. Después de los ajustes entraría a revisión jurídica. | 2025-04-22 | No Aplica |  |  | 2025-04-02 | 1. Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato y en los tiempos pactados dentro del cronograma aprobado por el supervisor del contrato. . Según Ley General de Archivo y Archivo General de la Nación (Decreto1080 DEL 2015 (?Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura"). 20 Capacitaciones sobre la aplicabilidad de los instrumentos archivísticos, ser sustentados ante el Comité de Archivo. 3. Entrega de los documentos de los instrumentos archivísticos a la supervisora del Contrato. 4. Confidencial y reserva de fos documentos 5. Personal idóneo y responsable 6. Entregario el día señalado.
|  |  |  | Se envío invitación pública para la elaboración de instrumentos archivísticos | Oficina de archivo y correspondencia Oficina de compras | ABSr001 consecutivo 210 | 21 junio de 2019 | Agosto 2019 |  | 2020-10-01 | Se evidencia mediante página web la publicación de la invitación publica con fecha del 21 de junio de 2019 y con objeto "Elaboración de instrumentos archivísticos para la gestión documental en la Universidad de Cundinamarca". | 2021-03-09 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica |  |  | 2025-04-02 | Se realiza invitación publica a través de la pagina de la universidad de Cundinamarca evidenciado por el siguiente link: https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga-enerojulio-2019
|  |  |  | Revisión y selección de proponentes | Oficina de archivo y correspondencia Oficina de compras Dirección jurídica | Evaluación técnica | 19 de julio de 2019 | 6 agosto de 2019 |  | 2020-10-01 | Se evidencia la trazabilidad frente a revisión y selección de los proponentes mediante la página web. | 2021-03-09 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica |  |  | 2025-04-02 | Se realiza la revisión respectiva y la selección de proponentes, en donde se puede evidenciar en la carpeta de "REVISIÓN Y SELECCIÓN DE PROPONENTES"
|  |  |  | Desarrollo del objeto contractual | Proveedor | Acta de inicio | 29 octubre de 2019 | IIPA de 2020 |  | 2020-10-01 | Se evidencia acta de inicio con el proveedor seleccionado, así como también, sus respectivos entregables. | 2021-03-09 | Se finalizó el contrato el 28 de agosto de 2020 mediante el acta de liquidación. | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica |  |  | 2025-04-02
|  |  |  | Visita a sede, seccionales y extensiones para recolección de información | Proveedor | Registro de asistencia | Noviembre de 2019 | Diciembre de 2019 |  | 2020-10-01 | Se evidencian los registros de asistencia del acompañamiento a procesos en sede, seccionales y extensiones. | 2021-03-09 | Se realizó visita a seccionales y extensiones durante el mes de noviembre y diciembre de 2019 con el fin de realizar el diagnóstico del archivo y así recopilar la información. | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica |  |  | 2025-04-02 | Se realiza visita a las seccionales y extensiones recolectando la información correspondiente sobre Soacha y Girardot
|  |  |  | Entrega de documentos versión inicial | Proveedor | Documentos versión inicial | Enero de 2020 | Marzo de 2020 |  | 2020-10-01 | Acorde con lo informado por el proceso, se realizó la recepción de los documentos resultado de la recolección de información y se realizaron los ajustes pertinentes por parte del procesos a los mismos para posteriores correcciones y entrega final. | 2021-03-09 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica |  |  | 2025-04-02 | Se realiza entrega de del documento inicial de Instrumentos archivísticos para la gestión documental de la universidad de Cundinamarca.
|  |  |  | Correcciones de documentos | Jefe de Archivo y Correspondencia | Correo electrónico | Marzo de 2020 | Marzo de 2020 |  | 2020-10-01 |  | 2021-03-09 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica | 2026-06-03 | Se verifica la actualización y optimización de formatos documentales institucionales dentro del sistema SAIA, fortaleciendo la producción y gestión electrónica de documentos. De igual manera, se registra la socialización de los cambios implementados mediante comunicación institucional dirigida a las diferentes dependencias de la Universidad, favoreciendo la apropiación de las nuevas funcionalidades y la estandarización de los procesos documentales. | 2025-04-02 | No se encontró evidencia
|  |  |  | Entrega de documentos versión final | Proveedor | Documentos recepcionados | Abril de 2020 | Abril de 2020 |  | 2020-10-01 |  | 2021-03-09 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica |  |  | 2025-04-02 | Se realiza entrega de documentos versión final
|  |  |  | Presentación y aprobación de la comisión de desempeño institucional | Jefe de Archivo y Correspondencia | Acta de la comisión (Planeación Institucional) | 21 abril de 2020 | 21 abril de 2020 |  | 2020-10-01 | Se presentaron los documentos para revisión y aprobación por parte de la comisión de desempeño institucional durante el mes de abril de 2020. | 2021-03-09 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica | 2026-06-03 | Se evidencia la aprobación por parte del Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de diversos instrumentos archivísticos institucionales orientados al fortalecimiento de la gestión documental de la Universidad de Cundinamarca, entre ellos el Sistema Integrado de Conservación (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo), los Lineamientos Institucionales de Gestión Documental, los Lineamientos Institucionales Cero Papel y la actualización de las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, las cuales fortalecen el cumplimiento de la normativa archivística vigente, la organización de la información institucional, la preservación documental y la gestión integral de los documentos físicos y electrónicos en la Universidad. | 2025-04-02 | No se encontró evidencia
|  |  |  | Capacitación en instrumentos archivísticos | Proveedor | Registro de asistencia | 4 septiembre de 2020 | 4 septiembre de 2020 |  | 2020-10-01 | Se evidencia registro de asistencia de la capacitación en instrumentos archivísticos durante el mes de agosto. | 2021-03-09 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica |  |  | 2025-04-02 | Se realiza la respectiva capacitación por parte de profesionales en sistemas de información, bibliotecología y archivística.
|  |  |  | Publicación en página de ley de transparencia | Jefe de Archivo y Correspondencia | Publicación en página web | Octubre de 2020 | Octubre de 2020 |  | 2020-10-01 | Actividad en curso. | 2021-03-09 | Se realizó la publicación de información documentada durante el mes de octubre y noviembre de 2020 y el PINAR se publicó en febrero de 2021 en la página de ley de transparencia. | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica |  |  | 2025-04-02 | https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/ley-de-transparencia Esquema de Publicación de la Información • Mapa de Procesos y Flujos Documentales de los Procesos de la Gestión Documental • Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos para la Universidad de Cundinamarca • Programa de Gestión Documental • Plan Institucional de Archivos (PINAR) • Tablas de Control y Acceso Universidad de Cundinamarca • Banco Terminológico
|  |  |  | Formalización en el Sistema de Gestión de la Calidad | Jefe de Archivo y Correspondencia | Módulo SAD | Octubre de 2020 | Noviembre de 2020 |  | 2020-10-01 | Actividad en curso. | 2021-03-09 | Se realizó la publicación en el módulo de aseguramiento de la calidad el 15 de octubre de 2020 (https://plataforma.ucundinamarca.edu.co/aplicaciones/calidad/inicioSeguro_1.jsp). | 2021-09-06 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | 26/05/2022 | Actividad ejecutada. (Ver seguimiento 2020) | [5 empty] | No Aplica |  |  | 2025-04-02 | Se realiza por medio del correo electrónico
|  |  |  | Proyectar, aprobar y publicar resolución rectoral | Jefe de Archivo y Correspondencia Secretaria general | Resolución rectoral | Septiembre de 2021 | Octubre de 2021 |  | 2020-10-01 | Actividad en curso. | 2021-03-09 | Se envío la resolución para visto bueno de la dirección jurídica el 10 de noviembre de 2020, sin embargo, a la fecha el proceso no ha obtenido respuesta del área. | 2021-09-06 | A fecha del presente seguimiento no se cuenta aún con la respuesta por parte de la dirección jurídica; se informa por parte del proceso que se realizará nuevamente la solicitud al área. Se realiza ajuste de fecha de la actividad de (Octubre de 2020 - Noviembre de 2020) a (Septiembre de 2021 - Octubre de 2021) | 26/05/2022 | A la fecha de la revisión de la Gestión del Cambio, se encuentra pendiente la aprobación y publicación de la Resolución rectoral, por la cual se adopta los instrumentos archivísticos. |  |  |  |  | 2025-04-22 | Dando continuidad al seguimiento del acto administrativo Resolución (por la cual se adopta los instrumentos archivísticos) no se evidencia documento soporte legalizado, el proceso indica que se retomara nuevamente el proceso y se remitirá el proyecto de resolución para revisión. |  |  | 2025-04-02 | Se realiza publicación y aprobación por el rector
|  |  |  | Aplicación de los instrumentos archivísticos | Todos los procesos | Documentación con los lineamientos aplicables | Octubre de 2020 | Vigencia 2020 en adelante |  | 2020-10-01 | Actividad en curso. | 2021-03-09 | La implementación de los instrumentos archivísticos se encuentra prevista para la vigencia 2021. Actividad en proceso. | 2021-09-06 | Actualmente se está ejecutando el modelo de requisitos electrónicos el cual tiene por objetivo dar los lineamientos específicos de cómo debe ser el manejo de documentos electrónicos. | 26/05/2022 | Actualmente se solicitó al Proceso Sistemas y Tecnología una mesa de trabajo para creación del plan de preservación digital. Correos enviados (31/03/2022) y con reiteración (2/04/2022) | [8 empty] | 2025-04-02 | Los documentos archivísticos se encuentran ya publicados en: https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/ley-de-transparencia
Gestor responsable de Proceso | Documental | Tecnológico | Adaptación de la resolución N° 017 de 2021 "Por la cual se crea la ventanilla única digital de la Universidad de Cundinamarca" | Desarrollo de mesa de trabajo para identificación de necesidades con el proceso Documental, Servicio de Atención al Ciudadano, Sistemas y Tecnología y Secretaria General | Documental Servicio de atención al ciudadano Secretaria General | Programación teams (Herramienta digital institucional) | 27-enero-2021 | 27-enero-2021 | IMPACTO Apropiación de la política de 0 papel Verificación de trazabilidad de las solicitudes en tiempo real Mayor control sobre los tiempos de respuesta a las partes interesadas RIESGOS Vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica Perdida de trazabilidad de la información Equipos tecnológicos obsoletos | 2021-09-06 | Se desarrollo mesa de trabajo donde se revisaron temas sobre la ventanilla única digital, firmas digitales, correspondencia y como se iba a desarrollar la implementación de los mismos. |  |  |  |  | 26/05/2022 | Para el mes de Diciembre de 2021, salió la contratación con el Proveedor del aplicativo SAIA, Cero -K., realizando socializaciones al personal de Archivo en el mes de Febrero 2022 | 25/10/2022 | El proceso requiere hacer una actualización o modificación de la Resolución 017, en donde se confirme el alcance del mismo, con el apoyo Jurídico de la Oficina de Secretaria General, los requisitos y alcances, esta actividad se iniciará en los meses de noviembre y diciembre del 2022. | 2023-05-24 | De acuerdo a lo informado por la Secretaria General al proceso de Documental, es necesario que en la Resolución se defina el alcance de la herramienta tecnológica (Ventanilla Única Digital), teniendo en cuenta los demás aplicativos que la Universidad maneja. | 2025-04-22 | No se evidencio "Resolución se defina el alcance de la herramienta tecnológica (Ventanilla Única Digital), teniendo en cuenta los demás aplicativos que la Universidad maneja". |  |  | 2025-04-02
|  |  |  | Proyección y emisión de la resolución rectoral | Secretaria General Jefe de archivo y correspondencia Dirección Jurídica | Acto administrativo (Resolución rectoral) | Febrero de 2021 | 11-Marzo-2021 |  | 2021-09-06 | Se evidencia la publicación de la RESOLUCIÓN 017 DE 11 DE MARZO DE 2021 a través de la página web http://www.ucundinamarca.edu.co/gaceta/index.php/resoluciones-rectorales/rectorales-resoluciones2021?start=30 |  |  |  |  | 26/05/2022 | Al ser un Software no se emite resolución rectoral, desde el Proceso Documental, se está diseñando una Infografía para la publicación en correos electrónicos y en la Banner de la Plataforma. Sistemas y Tecnología hará el anclaje en la Plataforma Institucional en la pestaña de Servicios del Aplicativo SAIA |  |  | 2023-05-24 | De acuerdo a lo informado por el Proceso de Gestión Documental, las actividades descritas en este espacio ya fueron finalizadas. Se recomienda que en la modificación de la Resolución 017, se defina que tipo de documentos internos y externos deben manejarse por el aplicativo (Software). Se evidencia que en la mayoría de los procesos, oficinas y/o áreas, no se encuentra claro que debe llevarse en la herramienta. | 2025-04-22 | No se evidenció acción asociada a la siguiente actividad: "Se recomienda que en la modificación de la Resolución 017, se defina qué tipo de documentos internos y externos deben manejarse por el aplicativo (Software). Se evidencia que en la mayoría de los procesos, oficinas y/o áreas, no se encuentra claro que debe llevarse en la herramienta".
|  |  |  | Socialización de lineamientos para la radicación de documentos | Archivo y correspondencia | Correo electrónico enviado | 16-abril-2021 | 16-abril-2021 |  | 2021-09-06 | NO SE EVIDENCIA REGISTRO DE LA ACTIVIDAD; PENDIENTE RE ENVÍO DE SOPORTES. |  |  |  |  | 26/05/2022 | Para la socialización de los lineamientos para la radicación de documentos, el Proceso elaboró un Cronograma de socializaciones del aplicativo SAIA, el cual entró en funcionamiento el 26/04/2022 y culmina el 31/05/2022 |  |  |  |  | 2025-04-22 | Actividad cumplida según seguimiento 24/05/2023
|  |  |  | Identificación de necesidades para la parametrización del aplicativo | Sistemas y Tecnología Documental Servicio de atención al ciudadano | Programación teams (Herramienta digital institucional) Registro de asistencia | 15-abril-2021 | Junio de 2021 |  | 2021-09-06 | Se realizaron mesas de trabajo con la dirección de Sistemas y Tecnología y Servicio de Atención al Ciudadano donde se presentó una empresa de software documental y se abordaron inquietudes con la misma a fin de identificar si se logra el cubrimiento total de la necesidad. |  |  |  |  | 26/05/2022 | A la fecha el Proveedor ya se encuentra contratado y en periodo de prueba y a partir del 1/06/2022 se pasa a la etapa de ambiente de producción. |  |  |  |  | 2025-04-22 | Actividad cumplida según seguimiento 24/05/2023
|  |  |  | Evaluar la posibilidad de contratar un aplicativo | Sistemas y Tecnología Secretaria General | Programación teams (Herramienta digital institucional) | Mayo 2021 | Mayo 2021 |  | 2021-09-06 | Se encuentra publicado el proceso de contratación de la adquisición de un sistema de gestión documental electrónica mediante la modalidad de un software como servicios para la Universidad de Cundinamarca. Proceso publicado el 30 de agosto de 2021 https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga | [10 empty] | 2025-04-22 | Actividad cumplida según seguimiento 24/05/2023
|  |  |  | Desarrollo de pruebas piloto | Documental Servicio de atención al ciudadano | Programación teams (Herramienta digital institucional) Acta de reunión | IIPA 2021 | IIPA 2021 |  | 2021-09-06 | Actividad en proceso; pendiente de seguimiento. |  |  |  |  | 26/05/2022 | Desde el mes de marzo de 2022 se realizó el desarrollo de las pruebas piloto con el Aplicativo SAIA |  |  |  |  | 2025-04-22 | Actividad cumplida según seguimiento 26/05/2022
|  |  |  | Actualización del información documentada | Documental Servicio de atención al ciudadano | Actualización de Manual de gestión documental, ADOP02 y SACP01 | IIPA 2021 | IIPA 2021 |  | 2021-09-06 | Actividad en proceso; pendiente de seguimiento. |  |  |  |  | 26/05/2022 | No se realiza migración de la información documentada con el Aplicativo SAIA, esta actividad se realizará a partir del inicio del ambiente de producción. Este aplicativo genera la trazabilidad y administración documental. |  |  |  |  | 2025-04-22 | No se evidencio soporte relacionado con la "migración de la información documentada con el Aplicativo SAIA, esta actividad se realizará a partir del inicio del ambiente de producción. Este aplicativo genera la trazabilidad y administración documental".
|  |  |  | Socialización de los nuevos lineamientos para la ventanilla única digital | Documental Servicio de atención al ciudadano | Diseño de piezas gráficas Sensibilizaciones en sitio | IIPA 2021 | IPA 2022 |  | 2021-09-06 | Actividad en proceso; pendiente de seguimiento. |  |  |  |  | 26/05/2022 | La socialización de los nuevos lineamientos para la ventanilla única digital (Aplicativo SAIA) a toda la Comunidad Universitaria desde el 26/04/2022 |  |  | 2023-05-24 | El proceso confirma que cada semestre se realiza socializaciones del uso de la ventanilla única digital. | 2025-04-22 | El proceso confirma que, cada semestre, se realizan socializaciones sobre el uso de la Ventanilla Única Digital.
|  |  |  | Uso del aplicativo de ventanilla única digital | Documental Servicio de atención al ciudadano | Trazabilidad de información generada por aplicativo y a través de correo electrónico | IIPA 2021 | IPA 2022 |  | 2021-09-06 | Actividad en proceso; pendiente de seguimiento. |  |  |  |  | 26/05/2022 | El uso del aplicativo de ventanilla única digital (SAIA) inicia el ambiente de producción desde el 01/08/2022 |  |  |  | De acuerdo a lo evidenciado el aplicativo en el módulo de correspondencia se siguen realizando las actividades de recepción, radicación y distribución interna y externa de documentos. | 2025-04-22 | De acuerdo con la verificación de información por procesos y lo evidenciado en las mesas de trabajo, se identificó que las actividades de recepción, radicación y distribución de la correspondencia interna y externa se realizan, en su mayoría, a través de medios como el correo electrónico institucional y la herramienta SAIIA.
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del modulo de correspondencia del software documental- SAIA | Documental -sistemas y tecnología | Programación teams (Herramienta digital institucional), correo electrónico. | 1-agosto-2022 | IPA 2023 | [7 empty] | 2022-07-09 | El Proceso realiza la actualización del procedimiento ADOP02 (07/09/2022), también se han realizado mesa de trabajo con el Proveedor para ajustes de la herramienta de acuerdo al lo evidenciado en el seguimiento. Se han hecho mesas de trabajo con Sistemas y Tecnología para la integración de las herramientas digitales utilizadas por la Universidad y SAIA. |  |  |  | El proceso realiza continuamente la creación, activación y desactivación de roles y usuarios. | 2025-04-22 | El proceso informa mediante documento de fecha 2025-04-04 que no fue posible dar cumplimiento a la actividad “Socialización de la nueva funcionalidad de la creación de formatos en el software documental SAIA”. La no ejecución de dicha actividad se debió a la realización de una mesa de trabajo con el equipo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), en la cual se abordaron temas fundamentales como la implementación de firmas digitales en los formatos, la validación del tratamiento de datos personales y la seguridad de la información que gestiona el proveedor encargado del alojamiento del software documental. Estas acciones eran necesarias para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el SGSI, y solo hasta el presente año se logró avanzar en estos procesos. actualmente se está llevando a cabo la parametrización del módulo de creación de formatos. Una vez finalicen las visitas de diagnóstico que se están desarrollando, se tiene previsto realizar las pruebas piloto y, posteriormente, la capacitación correspondiente sobre el uso de este módulo
Gestor responsable de Proceso | Documental | Tecnológico | Adaptación de la segunda fase de la ventanilla única digital- Módulo creación de formatos. | Entrega de las necesidades identificadas al proveedor y capacitación por parte del mismo en el desarrollo del módulo. | Documental -sistemas y tecnología | grabación de las reuniones y capacitación por programación teams (Herramienta digital institucional) | IIPA 2022 | IIPA 2022 | IMPACTO Apropiación de la política de 0 papel Verificación de trazabilidad de las solicitudes en tiempo real Mayor control sobre los tiempos de respuesta a las partes interesadas RIESGOS Vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica Perdida de trazabilidad de la información Equipos tecnológicos obsoletos | [6 empty] | No aplica | Para generar un orden en los seguimientos, por favor dirigirse a la siguiente columna | 25/10/2022 | El 06/10/2022 se evidencia (grabación y listado de asistencia) que se realizó la capacitación, sobre la creación de formatos en el Software documental, con el proveedor y se contó con el apoyo de Sistemas y Tecnología. | 2023-05-24 | El proceso confirma que se realizó mesa de trabajo con el proveedor para la creación de formato (10/05/2023) y otra para la creación de flujos (enfocado a los procesos).(17/05/2023) | 2025-04-22 | Se evidencio formatos creados como Formato carta |  |  | 2025-04-02 | Los temas a tratados durante la capacitación fueron; Las consideraciones generales para la creación de formatos, acceso al modulo para la creación de de formatos. Está fue realizada de forma virtual el Dia 10/05/2023
|  |  |  | Desarrollo de mesa de trabajo para identificación de necesidades con el proceso Documental, Sistemas y Tecnología, ESG- SSI (Seguridad de la Información) y Secretaria General. | Documental - ESG- SSI -Sistemas y tecnología - Secretaria General. | Actas de las reuniones realizadas | IIPA 2022 | IIPA 2022 | [10 empty] | Durante los meses de noviembre y diciembre se iniciaran las mesas de trabajo | 2023-05-24 | Con respecto a esta actividad, cada 15 días se realizan reuniones con el proveedor, para la segunda fase "Creación de formato" se dejan dentro del contrato con el aplicativo, los requerimientos técnicos del SGDEA "Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos". | 2025-04-22 | se valida Acta Interna No. 044 de fecha 2023-06-08, donde se trata el tema de Firmas para el aplicativo SAIIA con la Coordinadora del Sistema de GESTIÓN DE Seguridad de la Información.
|  |  |  | Creación de los formatos y desarrollo de pruebas piloto para su funcionalidad. | Documental -sistemas y tecnología | visualización de los formatos en el software documental- SAIA. | IIPA 2022 | IPA 2023 | [10 empty] | Actividades que se encuentran en periodo de ejecución, se revisará para la próxima vigencia | 2023-05-24 | Se encuentra en el proceso de ambiente de pruebas en la creación del documento "formato Carta" no se ha podido avanzar, debido a que en el primer semestre del 2023 se logró el contrato de renovación con el proveedor. Lo cual genera retraso en las siguientes actividades: * Socialización de la nueva funcionalidad de la creación de los formatos en el software documental- SAIA. * Seguimiento a la implementación del modulo de creación de formatos en el software documental- SAIA Pendientes durante el segundo semestre en el cumplimiento de las actividades de socialización y seguimiento. Se sugiere el apoyo constante del Proceso de Sistemas y Tecnología para avanzar en la ejecución de la segunda fase. | 2025-04-22 | Se evidencio el Formato carta digitalizado para completar la información de la solicitud y la selección de las partes interesadas o destinatarios y fecha |  |  | 2025-04-02 | Se realiza creación de formato y desarrollo de pruebas piloto para su funcionalidad
|  |  |  | Socialización de la nueva funcionalidad de la creación de los formatos en el software documental- SAIA. | Documental | Grabación de socializaciones por programación teams (Herramienta digital institucional) | IPA 2023 | IPA 2023 | [15 empty] | 2026-06-03 | Se observa la socialización de la nueva funcionalidad para la creación y gestión de formatos documentales dentro del sistema SAIA, orientada a fortalecer la producción y trámite de documentos electrónicos institucionales. Como soporte de la actividad, se presenta material audiovisual de capacitación y el correo electrónico institucional mediante el cual la Oficina de Archivo y Correspondencia informó y promovió el uso de la herramienta a las diferentes dependencias de la Universidad, favoreciendo la apropiación de las nuevas funcionalidades y la estandarización de los procesos documentales. Tambien se verifica lista de asistencia respecto de la socialización adelantada por la Oficina de Archivo y Correspondencia, y llevada a cabo el día 01 de abril de 2025. | 2025-04-02 | No se realiza el cumplimiento de esta actividad se debió a la realización de una mesa de trabajo con el equipo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), en la cual se abordaron temas fundamentales como la implementación de firmas digitales en los formatos, la validación del tratamiento de datos personales y la seguridad de la información que gestiona el proveedor encargado del alojamiento del software documental. Actualmente se esta llevando a cabo la parametrización del modulo de creación de formatos.
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del modulo de creación de formatos en el software documental- SAIA | Documental -sistemas y tecnología | Grabación de socializaciones por programación teams (Herramienta digital institucional), listados de asistencia y correo electrónico institucional | IIPA 2022 | IPA 2023 | [15 empty] | 2026-06-03 | Además de la lista de asistencia resultante de la socialización sobre la creación de formatos en el software SAIA, también se aporta el Informe de Optimización del Software Documental del 12 de junio de 2025, en el cual se presentan los avances relacionados con la parametrización e implementación de formatos institucionales, la integración de los flujos documentales y el fortalecimiento de la gestión documental electrónica, contribuyendo a la reducción de reprocesos y a la trazabilidad de la información institucional. | 2025-04-02 | No se encuentran imágenes ni alguna alguna evidencia respecto al seguimiento.
[26 empty] | 2025-04-02 | Los temas a tratados durante la capacitación fueron; Las consideraciones generales para la creación de formatos, acceso al modulo para la creación de de formatos. Está fue realizada de forma virtual el Dia 10/05/2023
[26 empty] | 2025-04-02 | Se realiza creación de formato y desarrollo de pruebas piloto para su funcionalidad
[26 empty] | 2025-04-02 | No se realiza el cumplimiento de esta actividad se debió a la realización de una mesa de trabajo con el equipo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), en la cual se abordaron temas fundamentales como la implementación de firmas digitales en los formatos, la validación del tratamiento de datos personales y la seguridad de la información que gestiona el proveedor encargado del alojamiento del software documental. Actualmente se esta llevando a cabo la parametrización del modulo de creación de formatos.
[26 empty] | 2025-04-02 | No se encuentran imágenes ni alguna alguna evidencia respecto al seguimiento.
13.1.46.17
Gestor responsable de Proceso | Admisiones y Registro | Alcance del Sistema de Gestión | [7 empty] | Si
Oficina de SST | Apoyo Académico | Estructura de Procesos / Funcional | [7 empty] | No
Representante Decanos | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios
Representante Secc. Ext. | Bienes y Servicios | Requisitos Legales
Sec. Etc.. Consejo Académico | Bienestar Universitario | Requisitos Normativos
| Ciencia, Tecnología e Innovación | Tecnológico
| Comunicaciones | Evolución del Conocimiento
| Control Disciplinario | Seguridad y Salud en el trabajo
Control Interno
Direccionamiento Estratégico
Documental
Financiera
Formación y Aprendizaje
Graduados
Interacción Universitaria
Dialogando con el Mundo
Jurídica
Planeación Institucional
Proyectos Especiales
Servicio de Atención al Ciudadano
Sistemas Integrados
Sistemas y Tecnología
Talento Humano
Seccional Girardot
Seccional Ubaté
Extensión Chía
Extensión Chocontá
Extensión Facatativá
Extensión Soacha
Extensión Zipaquirá