## FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [12 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [12 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [12 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 1 de 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Proyectos Especiales | Tecnológico | Implementación del Sistema Gestasoft para el Área Financiera de la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales. | Solicitar el Sistema Gestasoft mediante comunicación escrita a la Dirección Financiera de la Universidad de Cundinamarca. | Líder de Proceso | Oficios remisorios de la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales dirigidos a la Dirección Financiera. | 2018-11-01 | 20/05/2019 | Unificar la información contable y financiera bajo las directrices que emplea la Universidad de Cundinamarca. | 2020-05-13 | Se debe asegurar la actualización de la información documentada pertinente para el cambio en la operación del proceso
|  |  |  | Efectuar la contratación con la Universidad de Pamplona, donde se incluya el suministro del Sistema Gestasoft para la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales. | Directora Financiera UDEC | Copia del contrato. | 15/01/2018 | 15/12/2018
|  |  |  | Llevar a cabo la conciliación y depuración de la información contable que se encuentra en el HAS SQL (Actual software de la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales). | Área Financiera Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Estados financieros y auxiliares conciliados y depurados con corte a diciembre de 2019. | Diciembre 2019 | Enero 2020 | Tener información actualizada y confiable sobre los hechos económicos de la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales. Así mismo, realizar la importación de la información contable en el nuevo software.
|  |  |  | Hacer la importación de la información contable al Sistema Gestasoft. | Director de Sistemas UDEC | Informe de gestión sobre la actividad de importación. | Enero 2020 | Enero 2020 | Tener la información contable debidamente actualizada en el Sistema Gestasoft, con el fin de dar continuidad a las operaciones del área financiera de la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales.
|  |  |  | Realizar la capacitación sobre el Sistema Gestasoft a los funcionarios del Área Financiera de la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales. | Director de Sistemas UDEC | Listados de asistencia y evidencia fotográfica de las sesiones de capacitación. | Febrero 2020 | Febrero 2020 | Unificar el manejo del sistema contable del Área Financiera de la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales con el sistema contable utilizado por la UDEC.
|  |  |  | Ejecutar las actividades necesarias para la transición del software HAS SQL al Software Gestasoft | Área Financiera Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Reporte generado por el aplicativo | Febrero 2020 | Abril 2020
Gestor responsable de Proceso | Proyectos Especiales | Requisitos Legales | Desarrollar actividades propias del proceso Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales, adoptando herramientas tecnológicas tales como Microsoft Teams, Zoom, plataforma institucional y correo electrónico institucional, debido a la situación de pandemia que se está viviendo actualmente. | Realizar gestión comercial con diferentes entidades (Públicas y privadas) para la suscripción de contratos y/o convenios relacionados con los servicios que presta la Universidad de Cundinamarca. | Directora de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales | Propuestas comerciales | 24/03/2020 | Vigencia 2020 | Tener continuidad en la gestión comercial para la suscripción de contratos y/o convenios, con el fin de cumplir las metas establecidas para el proceso. | 13/05/2020 | Se debe verificar periódicamente la gestión que han desarrollado los funcionarios de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales mediante el trabajo en casa, esto con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos del proceso, tanto en la suscripción de contratos y/o convenios como en su oportuna y correcta ejecución.
|  |  |  | Hacer el debido seguimiento a la ejecución del contrato y/o convenio celebrado y evaluar las actividades registradas en el cronograma, con el fin de emitir certificados de cumplimiento para los respectivos pagos. | Coordinador de Proyectos | - Informe periódico de actividades - Certificados de cumplimiento | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 | Verificar que las actividades se están cumpliendo de acuerdo con las condiciones de modo, tiempo y lugar establecidas en el contrato. | 2021-05-03 | Hasta el final del año 2020 se siguieron desarrollando normalmente las actividades propias del proceso mediante el trabajo en casa hasta el 19 de octubre, desde el 20 de octubre en adelante se implementó la política del 70 - 30, la cual consiste en que el 70% de los funcionarios trabajaba desde la casa y el 30% restante en la Oficina de Proyectos Especiales.
|  |  |  | Liquidar el convenio o contrato con la entidad externa, con el cooperante y los contratistas, verificando el cumplimiento total de las condiciones contractuales; posteriormente, medir la percepción del cliente sobre los servicios prestados. | Coordinador de Proyectos | Acta de liquidación del contrato | Vigencia 2020 | Vigencia 2020 | Finalizar el contrato con total satisfacción para la entidad externa, con el fin de ampliar la posibilidad de nuevos contratos a futuro.
13.1.46.17
Gestor responsable de Proceso | Admisiones y Registro | Alcance del Sistema de Gestión | [7 empty] | Si
Oficina de SST | Apoyo Académico | Estructura de Procesos / Funcional | [7 empty] | No
Representante Decanos | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios
Representante Secc. Ext. | Bienes y Servicios | Requisitos Legales
Sec. Téc. Consejo Académico | Bienestar Universitario | Requisitos Normativos
| Ciencia, Tecnología e Innovación | Tecnológico
| Comunicaciones | Evolución del Conocimiento
| Control Disciplinario | Seguridad y Salud en el trabajo
Control Interno
Direccionamiento Estratégico
Documental
Financiera
Formación y Aprendizaje
Graduados
Interacción Universitaria
Dialogando con el Mundo
Jurídica
Planeación Institucional
Proyectos Especiales
Servicio de Atención al Ciudadano
Sistemas Integrados
Sistemas y Tecnología
Talento Humano
Seccional Girardot
Seccional Ubaté
Extensión Chía
Extensión Chocontá
Extensión Facatativá
Extensión Soacha
Extensión Zipaquirá
Note on O9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO

## CONTROL DE CAMBIOS (hidden)
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [6 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [6 empty] | VIGENCIA: 2023-07-27
PÁGINA: 2 de 2
13.1
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
|  | AAAA | MM | DD
1 |  | 2017 | 5 | 12 | Emisión del Documento.
2 |  | 2018 | 2 | 6 | Adición de las casillas de identificación de la fuente del cambio, impactos en el SGC y valor financiero de las actividades.
3 |  | 2018 | 3 | 1 | Se modifica códigos del documento, en razón a la actualización documental (Resolución 156 de 2017).
4 |  | 2018 | 10 | 9 | Se modifica formato de acuerdo a Modificación del Procedimiento y detección de nuevas fuentes de identificación.
5 |  | 2019 | 8 | 15 | Se incluyen tipos de cambio en articulación con el SG-SST.
6 |  | 2020 | 5 | 19 | Se actualiza formato para incluir lineamientos de Líneas de Defensa.
7 |  | 2023 | 7 | 27 | Se incluye en la columna denominada tipo de cambio en lista desplegable el cambio "Cambios en instrumentos de evaluación, medición y seguimiento institucionales".
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Paola Andrea Martinez Borda |  |  |  |  | Contratista OPS Oficina de Calidad
Yenifer Alejandra Panqueva Páez |  |  |  |  | Técnico III – Oficina de Calidad
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Jaime Elder Acosta Ramírez |  |  |  |  | Director de área - Oficina de Calidad
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Adriana Asención Torres Espitia |  |  |  | Directora de Planeación Institucional |  | 2023 | 7 | 27
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional