## SIST. INTEG-SST
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [14 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS | [14 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [14 empty] | 28-07-2023
PÁGINA: 1 DE 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Oficina de SST | Sistemas Integrados | Requisitos Legales | Implementación de la Resolución 773 de 2021 El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social expidieron la Resolución 773 de 2021 “Por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”; como norma reglamentaria del Decreto 1496 de 2018 y de la Ley 55 de 1993, entre otras relacionadas con el tema. | Capacitación riesgo químico asesora ARL Positiva | seguridad y salud en el trabajo | Registro de asistencia | marzo 2021 | abril 2021 | 1. Se estandarizaron las etiquetas y los pictogramas son más amigables en cuanto a la apropiación por las partes interesadas. 2. La apropiación se dio mediante la capacitación a los personales |  |  | 2022-03-06 | Para la vigencia del 2021 se realizaron las actividades de capacitación sobre riesgo químico y etiquetado con el apoyo de la ARL. El SG-SST ha realizado el seguimiento a los procesos que se van desarrollando en los laboratorios, la Universidad asegurá la migración del etiquetado al SGA, en la cual se sigue realizando dichas actividades.
|  |  |  | Realizar Mesas de trabajo riesgo químico | Seguridad y salud en el trabajo, apoyo académico | Registro de asistencia | Julio 2021 | Diciembre 2021
|  |  |  | Capacitación etiquetado de sustancias químicas | Seguridad y salud en el trabajo. | Registro de asistencia | Julio 2021 | Diciembre 2021
|  |  |  | Etiquetado sustancias químicas servicios generales y mantenimiento | Seguridad y salud en el trabajo | Registro asistencia, evidencias fotográficas. | Julio 2021 | Diciembre 2021
|  |  |  | Actualización de etiquetas de laboratorios de acuerdo al SGA | Seguridad y salud en el trabajo, apoyo académico | Registro asistencia, evidencias fotográficas. | Julio 2021 | Diciembre 2021
Oficina de SST | Sistemas Integrados | Requisitos Legales | Cambio de normatividad para las activades de trabajo en alturas - implementación de la Resolución 4272 de 2021 Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas | Revisión de los documentos con los que cuenta el SG-SST de la Universidad, asociados a trabajo en alturas. | SG-SST | Listado de documentos a actulizar | Febrero 2022 | Abril 2022 | Sanciones legales a la Institución | 2024-01-29
|  |  |  | Elaboración y actualización documental, según identificación. | SG-SST | Documentos actualizados y públicados en el modelo de operación | Marzo 2022 | Agosto 2022 | Sanciones legales a la Institución
|  |  |  | Socialiazción de la norma y los cambios documentales | SG-SST | Registro de asisitencia y/o evidencia de socialización | Agosto 2022 | Septiembre 2022 | Sanciones legales a la Institución
|  |  |  | Apropiación de la implementación de los nuevos formatos o documentos. | SG-SST | Documentos aplicados de una actividad de alturas | Agosto 2022 | Octubre 2022 | Sanciones legales a la Institución
Oficina de SST | Sistemas Integrados | Seguridad y Salud en el trabajo | Gestion del cambio para la mitigacion del riesgo biologico desde la guia de bioseguridad y el PVE biologico de riesgo Biologico. Resolicion 0356 de marzo del 2022 | Verificación de los controles del riesgo biológico | SG-SST | Registros ESG-SST-r041 | 15/03/2022 | 31/12/2022 | Genera una acción preventiva frente a la presencia de enfermedades laborales | 2024-02-23 | 1,Se evidencia que la oficina ha realizado mesa de trabajo con la facultad de ciencias agropecuarias y el programa de enfermeria, para socializar la propuesta de lo esquemas de vacunación según la guia de vacuinación del trabajador en Colombia. 2, Aprobación de los esquemas de vacunación por parte de la facultad de ciencias agropecuarias. 3, Aplicación del esquema de vacunación del personal de servicios generales y mantenimiento de la Sede Fusagasuá. 4,Esta pendinete la solicitud de esquemas de vacunación a los docentes para verificación en la seccional de Girardot
|  |  |  | General Propuesta de esquemas de vacunación | SG-SST | Lista de asistencia | 2022-04-10 | 31/12/2022
|  |  |  | Validación de los esquemas propuestos con: Decanaturas, directores de programa y funcionario SST | SG-SST Decanaturas, directores de programa y funcionario SST | Listas de asistencia | 2022-04-10 | 31/12/2022
|  |  |  | Aprobación por las partes interesadas (Decanaturas, directores de programa y funcionario SST) | SG-SST Decanaturas, directores de programa y funcionario SST | Acta final de aprobación | 2023-01-02 | 30/04/2023
|  |  |  | Documentar lineamiento para la implementación de los esquemas de vacunación aprobados | SG-SST | Borrador de lineamiento | 2022-04-10 | 30/04/2023
|  |  |  | Circular interna y publicación del lineamiento documentado en el modelo de operación digita y el micrositio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | SG-SST | Documentos publicados y divulgados. | 2023-01-02 | 30/05/2023
|  |  |  | Incluir esquema de vacunacion aprobados en el profesiograma | SG-SST | Documento actualizado y notificacion a IPS | 2023-01-02 | 30/06/2023
|  |  |  | Actualizaion Programa de vigilancia Riesgo Biologico | SG-SST | Documento PVE Biologico | 2023-01-02 | 30/07/2023
|  |  |  | Capacitación de riesgo biológica y esquemas de vacunación. | SG-SST | cronograma de capacitaciones y lista de asistencia y evaluación de la capacitación | 30/07/2023 | 30/11/2023
|  |  |  | Seguimiento a los esquemas de vacunación | SG-SST | Verificacion de conceptos medicos ocopacionales | 2024-02-02 | 2024-12-31
Oficina de SST | Sistemas Integrados | Requisitos Normativos | Diseñar Implementar e Implementar procedimiento de gestión del cambio en la herramienta tecnológica Pensemos | 1 .Capacitación del Equipo de trabajo para el diseño y pruebas del módulo de gestión del cambio | PLANEACIÓN | REGISTRO DE CAPACITACIÓN | 2023-06-01 | 2024-06-01 | Es un impacto positivo ya que permite la sistematización y visualización de la gestión de cambien que se presenten en la Universidad, disminuye la operatividad y protege la integridad y no manipulación o perdida de la información. | 2024-02-23 | Se valida que en la vigencia 2023 el SG-SST recibió 4 capacitaciones de la empresa pensemos. El SG-SST realizó un registro de gestión del cambio utilizando los módulos de mejoras y planes, en el sitio de pruebas facilitado por la empresa, en el cual se puede evidenciar que si es funcional el módulo para el SG-SST.
|  |  |  | 2. Realizar fase de Pruebas por cada uno de los equipos de trabajo de los SIG y control interno como responsable de la tercera línea de defensa | SST | MODELADO DEL APLICATIVO | 2023-06-01 | 2024-06-01
|  |  |  | 3. Realizar ajustes solicitados al módulo de gestión de cambio de ser necesario; según la solicitud de los líderes de los SIG y control interno como responsable de la tercera línea de defensa | PLANEACIÓN | APLICATIVO CON MODIFICACIONES | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 4: Implementar la herramienta en el aplicativo de la Universidad | SST- PLANEACIÓN | APLICATIVO EN USO | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5.Realizar actualización de los documentos del sistemas (Procedimiento Gestion del Cambio) | SST | DOCUMENTOS ACTULIZADOS Y PÚBLICADOS | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 6. Capacitar a los Lideres y facilitadores del proceso. | SST Y PLANEACION | REGISTROS DE ASISTENCIA | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 7. Realizar seguimiento a la apropiación del aplicativo. | SST | REGISTROS DE ASISTENCIA | 2025-01-01 | 2025-06-30
Oficina de SST | sistemas integrados | Requisitos Normativos | ISO 45001:2018 Adopción de la enmienda de Cambio Climático para incluir un requisito en el numeral 4.1 y una recomendación en el numeral 4.2. | 1. Evaluar y documentar la aplicabilidad para la universidad de Cundinamarca de la inclusión del requisito En el numeral 4.1 Contexto se incluyó el siguiente “debe”. | SST | RESGISTRO DE ASISTENCIA/ACTA | 2024-01-09 | 2024-12-31
|  |  |  | 2. Sí, se evidencia que se debe apropiar la inclusión del numeral 4.1. ampliar el alcance de esta gestión del cambio con: 1) La capacitación para la interpretación y aplicación del requisito en el SG. 2) La planificación para la actualización de instrumentos de gestión y de más documentos del SG-SST. Establecer plan de trabajo para ajustar los elementos del sistema de gestión que podrían verse afectados por la inclusión del Cambio Climático como una cuestión pertinente en el contexto de la organización. | SST | PLAN DE TRABAJO/ Actualizacion del conograma de implementacion de la gestion del cambio(ISO 45001:2018 Adopción de la enmienda de Cambio Climático para incluir un requisito en el numeral 4.1 y una recomendación en el numeral 4.2.) | 2025-01-01 | 2025-12-31
13.1.46.17
Gestor responsable de Proceso | Admisiones y Registro | Alcance del Sistema de Gestión
Oficina de SST | Apoyo Académico | Estructura de Procesos / Funcional
Representante Decanos | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios
Representante Secc. Ext. | Bienes y Servicios | Requisitos Legales
Sec. Téc. Consejo Académico | Bienestar Universitario | Requisitos Normativos
| Ciencia, Tecnología e Innovación | Tecnológico
| Comunicaciones | Evolución del Conocimiento
| Control Disciplinario | Seguridad y Salud en el trabajo
Control Interno
Direccionamiento Estratégico
Documental
Financiera
Formación y Aprendizaje
Graduados
Interacción Universitaria
Dialogando con el Mundo
Jurídica
Planeación Institucional
Proyectos Especiales
Servicio de Atención al Ciudadano
Sistemas Integrados
Sistemas y Tecnología
Talento Humano
Seccional Girardot
Seccional Ubaté
Extensión Chía
Extensión Chocontá
Extensión Facatativá
Extensión Soacha
Extensión Zipaquirá
Note on Q9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO