## FORMATO
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [16 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [16 empty] | VERSIÓN: 9
| GESTIÓN DEL CAMBIO | [16 empty] | VIGENCIA: 2026-04-13
PÁGINA: 1 de 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [13 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FECHA DE DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO | FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | AREA DE IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO O AREA BENEFICIADA | SEDE / SECCIONAL O EXTENSIÓN | TIPO DE CAMBIO | APROBACIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | IMPACTO DEL CAMBIO EN EL SGI | FECHA DE SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
[7 empty] | PLAN DE ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Mayo de 2025 | Secretaria técnica del Consejo Académico | Mejoras en la caracterización | Con la mejora a la caracterización se impacta de manera positiva a la población estudiantil, ya que esta es una fuente para la identificación de beneficios, así como se impacta de manera institucional convirtiendose este en un insumo para la toma de decisiones que se espera pueda ser consultado en tiempo real por la alta dirección, decanos, coordinadores, bienestar (equidad y diversidad - Exito académico, formación para el ser, y demás) admisiones y demás áreas que lo requieran | Institucional | Cambios en Tecnología/Software | Consejo Académico | 1.1. Levantamiento de información y remisión a secretaría general con los requerimientos de la caracterización | Bienestar Universitario | Correo de soporte con los requerimientos | 2025-05-14 | 2025-05-19 | Mejoras en el aplicativo y mejor fuente para la toma de decisiones | IMPACTOS POSITIVOS DEL SG-SST *Mejora en el acceso y consulta de la información en tiempo real, facilitando el seguimiento oportuno y la toma de decisiones por parte de las diferentes áreas de la institución. *Fortalecimiento del proceso de toma de decisiones institucionales mediante información más organizada, actualizada y confiable. *Mayor articulación e integración entre las áreas que hacen uso de la información, promoviendo una gestión más eficiente y coordinada. *Optimización de los procesos de caracterización y seguimiento de la población estudiantil, permitiendo una mejor identificación de necesidades y beneficios institucionales. *Disminución de reprocesos y tiempos en la consolidación de información, gracias a la unificación de criterios y mejora en la gestión de los datos. *Mejor control, trazabilidad y organización de la información institucional, contribuyendo a la calidad, consistencia y seguridad de los registros. *Actualización en la forma de registrar, organizar y consolidar la información dentro del software de caracterización, con el propósito de que todas las áreas manejen los mismos criterios, evitando información duplicada y mejorando la claridad y confiabilidad de los datos. | 2026-07-16 | Se evidencia trazabilidad por correo electrónico de la identificación de mejoras requeridas dentro del aplicativo para llevar a cabo la caracterización académica desde la Dirección de Bienestar, a la Secretaría General que posteriormente fue remitido el requerimiento a la Dirección de Sistemas y Tecnología; correo inicial 19/05/2025. Se da cierre a la actividad.
[7 empty] | 1.2. Analizar por parte de sistemas y tecnología conforme a los requerimientos si se realizan mejoras al aplicativo actual o si se realiza un nuevo desarrollo | Sistemas y Tecnología | Soporte de la decisión (acta, oficio, contrato, informe u otro) | 2025-06-01 | 2025-12-31 |  |  | 2026-07-16 | Se desarrolló mesa de trabajo con todas las áreas involucradas en la Caracterización Institucional, de la cual se evidencia correo electrónico con los compromisos adquiridos por cada área. Adicional, se evidencia trazabilidad de correos en el que Sistemas y Tecnología remite a Talento Humano la plantilla existente para atender o llevar a cabo la caracterización de administrativos. Sin embargo, los soportes no cumplen a cabilidad con lo establecido en la Actividad, por tal razón, la actividad se mantiene abierta.
[7 empty] | 1.3. Mesa de trabajo entre Bienestar y Sistemas y tecnología para analizar los avances conforme a la decisión tomada | Bienestar y Sistemas y Tecnología | Acta, informe o grabación | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | 2026-07-16 | Como soporte de ejecución o cumplimiento de la actividad, se evidencia grabación de la sesión realizada el 17/03/2026 en la cual se socializa el avance y estado de construcción del aplicativo para atender la caracterización académica. Asimismo, se cuenta con la plantilla con los módulos y preguntas requeridas al momento de ejecutarse la caracterización por parte del estudiante. Por lo anterior, se da cumplimiento a la ejecución de la actividad y se da por cerrada.
[7 empty] | 1.3. Construcción de nuevo formulario de caracterización y envío para validación y aportes de las áreas determinadas por la vicerrectoría académica | Bienestar Universitario | Soportes de nuevo formulario y de remisión a las diferentes áreas. | 2026-02-01 | 2026-05-15 |  |  | 2026-07-16 | Se evidencia correo electrónico de trazabilidad con fecha incial del 13 de febrero de 2026 y finaliza el 19 de mayo de 2026, en el cual la Dirección de Bienestar Universitario, remite a diferentes áreas como las coordinaciones de Psicología, Lic. Educación Física, EFAD, la Dirección de la Vicerrectoría Académica y líderes de algunos procedimiento de Bienestar Universitario para que llevaran a cabo una revisión del instrumento actual y en dado caso se identificaran sugerencias u oportunidades de mejora para el nuevo aplicativo. Por lo anterior, se da cierre a la actividad. Por lo anterior, se da por cerrada la actividad.
[7 empty] | 1.4. Mesa de trabajo entre Bienestar y Sistemas y tecnología para analizar los avances conforme a la decisión tomada | Bienestar y Sistemas y Tecnología | Acta, informe o grabación | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | 2026-07-16 | Como soporte de ejecución o cumplimiento de la actividad, se evidencia grabación de la sesión realizada el 17/03/2026 en la cual se socializa el avance y estado de construcción del aplicativo para atender la caracterización académica. Asimismo, se cuenta con la plantilla con los módulos y preguntas requeridas al momente de ejecutarse la caracterización por parte del estudiante. Por lo anterior, se da cumplimiento a la ejecución de la actividad y se da por cerrada.
[7 empty] | 1.5. Parametrización de nuevo formulario | Sistemas y Tecnología | Soportes de Parametrización del nuevo formulario | 2026-05-19 | 2026-05-25 |  |  | 2026-07-16 | Se evidencia informe de PARAMETRIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN 2.0, en el cual se presenta la visualización (pantallazos) del aplicativo desde que se ingresa a la plataforma institucional. Sin embargo, el informe está desarrollado por la Líder de Formación para el Ser - Psicóloga del proceso de Bienestar Universitario. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que lo establecido en las actividades por parte del proceso, el responsable a ejecutar la presente actividad es Sistemas y Tecnología, la actividad queda abierta.
[7 empty] | 1.6. Pruebas de pilotaje | Bienestar y Sistemas y Tecnología | Informe de Pruebas | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  |  | 2026-07-16 | La Dirección de Bienestar presenta como evidencia de ejecución de la actividad dos informes, el primero por parte de la Dirección de Bienestar: INFORME TÉCNICO PROCESO CARACTERIZACIÓN ESTUDIANTIL 2.0 DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA y el segundo por parte de la Directora Sistemas y Tecnología (E): INFORME DE VALIDACIÓN TÉCNICA DEL APLICATIVO DE CARACTERIZACIÓN; en este último se referencia lo correspondiente a las pruebas piloto, desarrolladas el 26 de mayo. Por lo anterior, se da cumplimiento a la actividad y se cierra.
[7 empty] | 1.7. Actualización de la Guia de caracterización | Bienestar, Admisiones, Sistemas y tecnología. | Guia de caracterización | 2026-04-01 | 2026-07-17 |  |  | 2026-07-16 | A la fecha del seguimiento, la actividad se encuentra en tiempos de ejecución.
[7 empty] | 1.8. Formalización de la actualización de la guia de caracterización en el MOD | Bienestar Universitario | Documentos vigentes en el MOD | 2026-07-17 | 2026-07-24 |  |  | 2026-07-16 | A la fecha del seguimiento, la actividad se encuentra en tiempos de ejecución.
[7 empty] | 1.9. Socialización de la guia | Bienestar Universitario | Soportes de socialización | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  |  | 2026-07-16 | A la fecha del seguimiento, la actividad se encuentra en tiempos de ejecución.
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional
Note on E9: En esta columna se describe la Justificación de forma clara el cambio que se estra precensanto, que puede ser del proceso y/o de los Sistemas de Gestión.

## Hoja1 (hidden)
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | SEDE | TIPO DE CAMBIO
Gestor responsable de proceso | Sede Fusagasugá | Cambios en el alcance del Sistema de Gestión que corresponda | Admisiones y Registro
Secretaria técnica del Consejo Académico | Seccional Girardot | Cambios en estructura de procesos/funcional | Apoyo Académico
Responsables de los Sistemas de Gestión | Seccional Ubaté | Cambios en instrumentos de evaluación, medición y seguimiento institucionales | Autoevaluación y Acreditación
Representante de los Decanos | Extensión Chía | Cambios en Nuevos servicios/programas de formación | Bienes y Servicios
Representante de las Seccionales y Extensiones | Extensión Facatativá | Cambios en Tecnología/Software | Bienestar Universitario
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Extensión Soacha | Cambios por evolución del Conocimiento | Ciencia, Tecnología e Innovación
Banco de Proyectos | Extensión Zipaquirá | Cambios por nuevos requisitos legales y reglamentarios / Normativos | Comunicaciones
Comisión de Gestión | Oficina Bogotá | Cambios en Infraestructura (obras y proyectos de construcción) | Control Disciplinario
| CGCA |  | Control Interno
| CAD |  | Direccionamiento Estratégico
| Unidad Agroambiental La Esperanza |  | Documental
| Unidad Agroambiental El Vergel |  | Financiera
| Unidad Agroambiental El Tibar |  | Formación y Aprendizaje
| Institucional |  | Graduados
Interacción Universitaria
Dialogando con el Mundo
Jurídica
Planeación Institucional
Proyectos Especiales
Servicio de Atención al Ciudadano
Sistemas Integrados
Sistemas y Tecnología
Talento Humano

## CONTROL DE CAMBIOS (hidden)
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO: ESGF035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [6 empty] | VERSIÓN: 9
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [6 empty] | VIGENCIA: 2026-04-13
PÁGINA: 2 de 2
13.1
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
|  | AAAA | MM | DD
1 |  | 2017 | 5 | 12 | Emisión del Documento.
2 |  | 2018 | 2 | 6 | Adición de las casillas de identificación de la fuente del cambio, impactos en el SGC y valor financiero de las actividades.
3 |  | 2018 | 3 | 1 | Se modifica códigos del documento, en razón a la actualización documental (Resolución 156 de 2017).
4 |  | 2018 | 10 | 9 | Se modifica formato de acuerdo a Modificación del Procedimiento y detección de nuevas fuentes de identificación.
5 |  | 2019 | 8 | 15 | Se incluyen tipos de cambio en articulación con el SG-SST.
6 |  | 2020 | 5 | 19 | Se actualiza formato para incluir lineamientos de Líneas de Defensa.
7 |  | 2023 | 7 | 27 | Se incluye en la columna denominada tipo de cambio en lista desplegable el cambio "Cambios en instrumentos de evaluación, medición y seguimiento institucionales".
8 |  | 2025 | 12 | 2 | Se incorporaron las columnas: Fecha del cambio, Justificación Del Cambio, Aprobación, Impacto En El SGI, Área Afectada, Evaluación De Riesgos y se ajusto el orden de las columnas. Según la resolución rectoral 074 del 22 de julio del 2024, dando cumplimiento a la ley 2345 del 2023 "chao marcas" y dando alcance a la circular 006 "Cambio de identificador visual en los documentos de gestión documental" se realiza el cambio de logo en el documento.
9 |  | 2026 | 4 | 13 | Se ajustan los nombres de la columna C, F , G, J, K, M; dando claridad a la actividad y lo relacionado con la Gestión del Cambio. Se eliminan las columnas I, L.
ELABORÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Yenifer Alejandra Panqueva Paez |  |  |  |  | Profesional I
Albeiro Perez Combita |  |  |  |  | Profesional
Jennifer Melissa Moreno Galindo |  |  |  |  | Técnico III
Carlos Julio Silva Mora |  |  |  |  | Profesional OPS
Paola Andrea Martinez Borda |  |  |  |  | Profesional OPS
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Henry Orlando Aragón Oquendo |  |  |  |  | Director de área I - Oficina de Calidad
Olga Lucia Perilla Salamanca |  |  |  |  | Profesional Director de Área I – Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
Rosa María Arias Roldan |  |  |  |  | Profesional Director de Área I – Oficina de Ambiental
María del Pilar Delgado Rodríguez |  |  |  |  | Profesional Universitario - Oficina de Seguridad de la Información
Cindy Ximena Guarnizo Sánchez |  |  |  |  | Profesional OPS - Oficina de Antisoborno
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Adriana Asención Torres Espitia |  |  |  | Directora de Planeación Institucional |  | 2026 | 4 | 13
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional