## GRADUADOS
MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD
FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [9 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | [5 empty] | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Graduados | Estructura de Procesos / Funcional | Formalizar el proceso de graduados, e incluirlo en el alcance del sistema de gestión de la calidad de la universidad de Cundinamarca. | 1. Diseño y aprobación de la política del proceso de graduados. | Líder del proceso de graduados | Política aprobado por el concejo superior. | 2018-06-01 | 15/12/2020 | Positivo: Permite la participación de los graduados en las actividades posgraduales tales como: 1. Participación en los encuentros dialógicos. 2. apoyo en la consecución del primer empleo mediante la participación de la plataforma de empleo de la Universidad de Cundinamarca. 3. Se establecen lineamientos para dar cumplimiento a las directrices de acreditación establecidas en el decreto 1330. Nota:2020-17-04. Se realiza actualización de la fecha de cronograma de capacitación debido a que aun es incierta la aprobación de la política de graduados. |  | El cambio debe considerar los requisitos técnicos y legales antes durante y después de su formalización, de igual manera mantener mecanismos de comunicación con todos los demás procesos con lo que se articule. | 2023-07-14 | Se evidencia el Acuerdo 007 denominado "Política de graduados de la Universidad de Cundinamarca" con fecha de aprobación el 21 de mayo de 2020 | 2024-10-30 | Se evidencia el cumplimiento de las actividades ejecutadas. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | 1.1 Revisión y ajuste del plan de trabajo | Líder del proceso de graduados, gestor de calidad | Cronograma de trabajo | 15/06/2019 | 15/12/2019
|  |  |  | 1.2. Documentar el proceso | Equipo de trabaja Graduados | Documentos del proceso | 15/06/2019 | 18/12/2020 |  |  |  |  | Se evidencia fecha de emisión documental del proceso el 08 de febrero de 2021
|  |  |  | 1.3 Diseñar procedimientos del proceso. | Equipo de trabaja Graduados | Procedimientos revisados y aprobados | 15/06/2019 | 2020-12-12
|  |  |  | 1.4 Verificación de los formatos requeridos en los procedimientos. | Equipo de trabaja Graduados | Formatos | 15/06/2019 | 18/06/2021 |  |  |  |  | Hasta la fecha el proceso no cuenta con formatos propios del proceso.
|  |  |  | 1.5. Revisión y Aprobación de documentos del proceso. | Equipo de trabaja Graduados | Documentos del proceso | 15/06/2019 | 18/06/2021 |  |  |  |  | Se evidencia fecha de emisión documental del proceso el 08 de febrero de 2021
|  |  |  | 1.6. Caracterización | Equipo de trabaja Graduados | Caracterización del Proceso de Graduados. | 15/06/2019 | 2020-12-12
|  |  |  | 1.7 Indicadores de gestión del proceso | Equipo de trabaja Graduados | matriz y ficha de indicadores del proceso | 15/06/2019 | 18/06/2021 |  |  |  |  | Se evidencian 3 indicadores medidos en la vigencia 2022 los cuales Fueron: - Participación de los Graduados en los eventos institucional. - Satisfacción de Graduados. - Tasa de graduación efectiva
|  |  |  | 1.8 Realizar Normograma del proceso | Equipo de trabaja Graduados | matriz y ficha de indicadores del proceso | 15/06/2019 | 31/05/2021 |  |  |  |  | Se evidencia elaboración de normograma a fecha de 19 de junio de 2020 por el proceso de Graduados.
|  |  |  | 1.9. Socializaciones. | Equipo de trabajo Graduados | Cronogramas de capacitación y listas de asistencia | 15/06/2019 | 2021-12-12 |  |  |  |  | Pte.
|  |  |  | 1.10 Revisión del normo grama de Formación y aprendizaje | Equipo de trabajo Graduados | Normograma de graduados | 2020-11-12 | 25/02/2021 |  |  |  |  | Se evidencia elaboración de normograma a fecha de 19 de marzo del 2021 por el proceso de Graduados.
|  |  |  | 1.11 Solicitar inactivación de documentos del proceso formación y aprendizaje (MFAP12) | Equipo de trabajo Graduados | Solicitud SAD | 2020-11-12 | 31/03/2021 |  |  |  |  | Se evidencia inactivación de los documentos (MFAF065 Y MFAP12) desde el modulo sad con tiket 1040 de abril 2021
|  |  |  | 1.12. Identificación de Peligros y riesgos en SST | Líder Graduados/ Coordinador/a de SST | Matrices y documentación que se identifique como necesaria para el proceso. | 2021-02-26 | 2021-08-31 |  |  |  |  | Pte.
Gestor responsable de Proceso | Graduados | Requisitos Legales | Cambios en el desarrollo normal de las actividades del proceso generados por la contingencia del covid-19 | 2. Cronograma de tele trabajo | Equipo de trabajo Graduados | Cronograma de trabajo | 24/03/2020 | 2020-12-31 | Positivo: nos permite brindar a los graduados otros mecanismos de comunicación por medio de las plataformas virtuales Negativo: disminuye la participación de los graduados a los eventos planificados y se pierde el contacto directo que se tenía con ellos lo cual ocasiona una pérdida de información al seguimiento. | 2020/17/04 | Se identifican elementos implementados que permiten seguir prestando el servicio y gestionando los trámites administrativos del proceso.(Plan de trabajo, E-mail institucionales) | 2023-07-14 | El 30 de junio de 2022 se dio fin a la emergencia sanitaria. | 2024-10-30 | Se evidencia el cumplimiento de las actividades ejecutadas. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | 2.1. Revisión y ejecución del cronograma de trabajo | Equipo de trabajo Graduados | Informe de Gestión del proceso de graduados 2020 | 24/03/2020 | 2020-12-31
|  |  |  | 2.2. Envió de correos o invitaciones por redes sociales a participar de las charlas informativas a graduados y estudiantes de ultimo semestre | Equipo de trabajo Graduados | Publicidad en redes sociales y correos institucionales de invitación | 24/03/2020 | 2020-12-31 |  | 2022-10-11 | se da evidencia por cada una de las sedes de cada una de las actividades por medio de correo electrónico y de la misma manera por la fan page y así mismo hacen llegar la información a las paginas oficiales de la universidad para que sean reconocidas por esta misma.
|  |  |  | 2.3 Inscripción por medio de un link que nos suministra la Universidad de Cundinamarca | Equipo de trabajo Graduados | Listado de inscritos | 24/03/2020 | 2020-12-31 |  | 2022-10-11 | desde la ultima gestión del cambio a la fecha del 2020 se trabajaba por medio de formatos de asistencia de papel, el proceso indico que los link de asistencia se convertirían en parte principal para el desarrollo de cada una de las actividades ya que es una parte mas practica para demostración de evidencia y hasta el día de hoy se hace cumplimiento de esta.
|  |  |  | 2.4. Ejecución del evento | Equipo de trabajo Graduados | Videos | 24/03/2020 | 2020-12-31 |  | 2022-10-11 | A partir del inicio de pandemia se genera este habito de ejecución de evento por medio de grabaciones, de esta manera al momento de volver a la presencialidad, se sigue ejecutando el modo de que se desarrolla una actividad de manera presencial pero de esta manera en la gran mayoría se lleva a cabo una transmisión virtual y de la misma manera se deja la grabación activa para que pueda ser visualizada en otro momento.
|  |  |  | 2.5. Cancelación de contratos y modificaciones en las líneas del PAA | Coordinadora Oficina de Graduados | Actas de Suspensión Actas de Liquidación Actas de reinicio | 24/03/2020 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Se evidencia acta de suspensión de contrato F-OCC-020 DE 2020 y acta de reinicio de la misma orden contractual.
Gestor responsable de Proceso | Graduados | Evolución del Conocimiento | Mejoramiento en la comunicación y participación de graduados acorde a los servicios prestados por el proceso | 3. Creación de la cuenta graduados u Cundinamarca en la red de LinkedIn para tener otro medio de red en graduados de la universidad, a la fecha se tienen 702 inscritos. | Coordinadora Oficina de Graduados | Enlace de la página | 2022-02-08 | 2022-02-08 | positivo: mayor contacto con graduados y mejores procesos de actualización y un sistema de información favorable. |  |  | 2023-07-14 | Se evidencia pagina de LinkedIn denominada "GRADUADOS UCUNDINAMARCA" la cual a la fecha cuenta con 853 seguidores y más de 500 contactos | 2024-10-30 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | 3.1. Contratación de ingeniero de sistemas para el seguimiento de creación de la primera fase del sistema digital de graduados. | Dir. Sistemas y tecnología y Oficina de graduados | Contrato: OPS 243 DEL 2022 | 2022-01-11 | 23/12/2022 |  |  |  |  | Pte. |  | Se realiza la contratación del igeniero Kevin Santiago Baquero mediante la orden de prestación de servicion F-OPS N°243 del 2022 conel objeto Prestar servicios PROFESIONALES EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL DE GRADUADOS
|  |  |  | 3.2. Después de la ardua pandemia que se cruzo por dos años, el proceso de graduados retoma las actividades presenciales que adelantan y mantienen la cultura del uso de las herramientas tecnológicas | Oficina de graduados | Fan page de Facebook | 2022-01-11 | [5 empty] | Se evidencia pagina de Fan page de Facebook denominada "GRADUADOS UCUNDINAMARCA" la cual a la fecha cuenta con 835 seguidores. |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad ejecutada. (Ver trazabilidad de seguimiento de segunda línea de defensa)
|  |  |  | Prueba piloto del desarrollo | Oficina de graduados
|  |  |  | Verificación, ajustes y entrega del desarrollo avalado por parte de la Dirección de Sistemas y Tecnología. | Dir. Sistemas y tecnología | Documento de entrega del aplicativo | 2022-12-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | Actividades en proceso de desarrollo |  | Se evidencia entrega formal del aplicatico "Sistemas e información digital de graduados" a la dirección de sistemas y tecnoogiacomo finalización a la primera fase del proyecto.. Este correo fue enviado el día 23 de dieciembre del año 2023
|  |  |  | Contratación de Ingeniero de Sistemas para la continuación del desarrollo del aplicativo. | Oficina de graduados | Contrato | 2023-11-01 | 2024-06-01 | [6 empty] | Se determina on la oficina de sistemas y Tecnologia dela Universidad de Cundinamarca, dar continuidad y poner en funcionamiento el aplicativo con los desarrolladores de las oficina de SyT
|  |  |  | Visto bueno del aplicativo | Vicerrectoría académica Oficina de graduados Profesional contratado | correo electrónico | 2023-11-02 | 2024-07-01 | [6 empty] | el dia 31 de agosto de 2023 se notifa desde sistemas a tecnologia a la oficina de gradusdos que se encuentra finalizado el despliegue del sistema d einfrmación a graduados y que queda habilitado en la plataforma institucional
|  |  |  | Prueba piloto # 2 del desarrollo | Oficina de graduados Profesional contratado | Informe de gestión | 2023-11-02 | 2024-07-01 | [6 empty] | el día 31 de agosto se reañizan las prubas correspondientes para validad el correcto funcionamiento del aplicativo, encontrandose algunas fallas, que fueron comunicadas a la direccion de sistemas y tecnologia para ser corregidas y dar aval final al funcionamient.
|  |  |  | Ajustes y entrega del desarrollo | Oficina de graduados Profesional contratado | Informe de entrega | 2023-07-01 | 2024-12-31 | [6 empty] | los ajustes fueron realizados y entregados por la oficina de sistemas y tecnologia el día 4 de septiembre del 2023
|  |  |  | Capacitación del instrumento | Profesional contratado | material audiovisual | 2023-07-01 | 2024-12-31 | [6 empty] | La capacitación del aplicativo fue dada mediante tutorial dejado por el contratista Kevin Santiago Baquero en la respectiva entrega del aplicativo.
|  |  |  | Socialización del aplicativo | Oficina de graduados | Listados de asistencia Material | 2023-07-01 | 2024-12-31 | [6 empty] | Desde el mes de octubre del año 2023 se dio inicio al proceso de divulgación e implementación del mismo.Con la entrega de la fase 1 del sistema de información digital de graduados y dentro del proceso de implementación se observa el inicio de aplicativo, que permite: - A los usuarios: De manera inicial la validación como graduados. Permite de manera inicial observar la información general como graduado y observar a información general del graduado, que puede ser actualizada de ser requerida en la plataforma institucional. Así mismo, al ingresar al aplicativo los graduados tienen la función de autorizar el tratamiento de datos personales.Finalmente, brinda la posibilidad de realizar solicitudes al administrador de la plataforma. - Al administrador Le permite visualizar la información del uso de la misma. En primer lugar, permite realizar una visualización del registro y base de datos de graduados y realizar búsquedas rápidas. Y observar de manera individual la información de los graduados.Permite a su vez, visualizar las solicitudes realizadas por los graduados y resolverlas.Y finalmente visualizar y filtrar los graduados que autorizan o no el tratamiento de datos. Bajo estas funcionalidades, y teniendo en cuenta el inicio de la implementación el día la reciente entrega del Gestor digital de graduados, se inició el proceso de implementación, para incrementar el número de usuarios de la misma.
|  |  |  | Validación de la implementación del aplicativo | Oficina de graduados | Mesas de trabajo | 2023-07-01 | 2024-12-31 | [6 empty] | See vicencia mediante plataforma institiucional que el aplicativo esta en funcionamiento.
13.1.46.17
Gestor responsable de Proceso | Admisiones y Registro | Alcance del Sistema de Gestión | [7 empty] | Si |  | Si |  |  |  | Si
Oficina de SST | Apoyo Académico | Estructura de Procesos / Funcional | [7 empty] | No |  | No |  |  |  | No
Representante Decanos | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios
Representante Secc. Ext. | Bienes y Servicios | Requisitos Legales
Sec. Téc. Consejo Académico | Bienestar Universitario | Requisitos Normativos
| Ciencia, Tecnología e Innovación | Tecnológico
| Comunicaciones | Evolución del Conocimiento
| Control Disciplinario | Seguridad y Salud en el trabajo
Control Interno
Direccionamiento Estratégico
Documental
Financiera
Formación y Aprendizaje
Graduados
Interacción Universitaria
Dialogando con el Mundo
Jurídica
Planeación Institucional
Proyectos Especiales
Servicio de Atención al Ciudadano
Sistemas Integrados
Sistemas y Tecnología
Talento Humano
Seccional Girardot
Seccional Ubaté
Extensión Chía
Extensión Chocontá
Extensión Facatativá
Extensión Soacha
Extensión Zipaquirá
Note on S9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO

## CONTROL DE CAMBIOS (hidden)
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [6 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [6 empty] | VIGENCIA: 2023-07-27
PÁGINA: 2 de 2
13.1
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
|  | AAAA | MM | DD
1 |  | 2017 | 5 | 12 | Emisión del Documento.
2 |  | 2018 | 2 | 6 | Adición de las casillas de identificación de la fuente del cambio, impactos en el SGC y valor financiero de las actividades.
3 |  | 2018 | 3 | 1 | Se modifica códigos del documento, en razón a la actualización documental (Resolución 156 de 2017).
4 |  | 2018 | 10 | 9 | Se modifica formato de acuerdo a Modificación del Procedimiento y detección de nuevas fuentes de identificación.
5 |  | 2019 | 8 | 15 | Se incluyen tipos de cambio en articulación con el SG-SST.
6 |  | 2020 | 5 | 19 | Se actualiza formato para incluir lineamientos de Líneas de Defensa.
7 |  | 2023 | 7 | 27 | Se incluye en la columna denominada tipo de cambio en lista desplegable el cambio "Cambios en instrumentos de evaluación, medición y seguimiento institucionales".
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Paola Andrea Martinez Borda |  |  |  |  | Contratista OPS Oficina de Calidad
Yenifer Alejandra Panqueva Páez |  |  |  |  | Técnico III – Oficina de Calidad
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Jaime Elder Acosta Ramírez |  |  |  |  | Director de área - Oficina de Calidad
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Adriana Asención Torres Espitia |  |  |  | Directora de Planeación Institucional |  | 2023 | 7 | 27
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional