## PLAN DE ACCIÓN 2025
PLAN DE ACCIÓN 2025 FACULTAD DE EDUCACION
Abrev. | Acciones | Metas de Acción | METAS | TAREAS | TRIMESTRE I 15/03/2025 | TRIMESTRE II 10/06/2025 ENTREGABLES | TRIMESTRE III 10/09/2025 ENTREGABLES | TRIMESTRE IV 10/11/2025 ENTREGABLES
A01 | Presentar al Ministerio de Educación Nacional - MEN, programas académicos conforme a las necesidades del territorio y el estudio de factibilidad. | MA1 - Radicar veintiocho (28) programas académicos de Posgrados ante el Ministerio de Educación Nacional - MEN | - (Especializacion No. 2 Edcucacion) | Entrega insumos Especialización en ciencias sociales, región y territorio para convocztoria BED |  | Entrega insumos Especialización en ciencias sociales, región y territorio para convocztoria BED
|  | MA2 - Aportar el 10,3% (1220 estudiantes) de la meta institucional de estudiantes matriculados con los nuevos programas académicos de Pregrado | NO APLICA
A03 | Ampliar la oferta de servicios de educación continuada. | MA5 - Desarrollo de trescientos (300) cursos de educación continuada | Oferta Educacion Continuada - (portafolio oferta educación continuada). | Generar y ejecutar el portafolio de educaciòn continuada para la facultad VCAFE |  | Documento con el portafolio de educación continuada vigencia 2025 |  | Informe que evidencie el desarrollo del 80% de las propuestas de Educación Continuada relacionadas en el portafolio
|  | MA6 - Ampliar en un 25% el número de estudiantes matriculados a través de la Oferta de cursos de educación continuada | Particpacion en la oferta de Educacion Continuada - (Matricula) | Incremento en un 8% de la matricula en educación continuada con relación a la vigencia 2024. VCAFE |  |  |  | Informe que de cuanta de la matricula en la oferta de Educación continuada realizad por los programas de la Facultad y su incremento en el 8% con relacion a la vigencia 2024
A09 | Articular los Campos de Aprendizaje Institucionales y Disciplinares con el saber específico y genérico del SABER PRO | MA12 - Repuntar cinco (5) puntos sobre la Línea base Institucional | Repuntar cinco (5) puntos sobre la Linea base Institucional. VCAFE | Saber Pro base Institucional. VCAFE Generar las estrategias para aumentar en un (1) punto sobre la base institucional en las pruebas del 2024 sobre la linea base del 2023. VCAFE |  | Entregables: Analisis de los resultados y plan de mejoramiento de la prueba Saber Pro presentada en la vigencia 2024,sobre la linea base 2023. VCAFE |  | Informe que de cuenta de la implementación del plan de mejoramiento para el SABER PRO, Con evidencias. VCAFE
|  | MA13 - Repuntar cinco (5) puntos sobre el promedio Nacional. VCAFE | Repuntar cinco (5) puntos sobre el promedio Nacional. VCAFE | Saber Pro promedio Nacional. VCAFE Generar las estrategias para aumentar (1) un punto en el promedio de los programas de la facultad del correspondiente grupo de referencia. VCAFE |  | Análisis de los resultados y plan de mejoramiento de la prueba Saber Pro presentada en la vigencia 2024, sobre la línea base 2023. VCAFE |  | Informe que de cuenta de la implementación del plan de mejoramiento para el SABER PRO, Con evidencias. VCAFE
A10 | Consolidar el valor agregado en la Universidad de Cundinamarca | MA14 - Mejorar en 12% el valor agregado institucional | Valor Agregado. VCAFE - (Consolidar el Valor Agregado) | Generar las estrategias para aumentar en un 2% el valor agregado de los resultados de la prueba saber pro del año 2024 de los programas de la facultad VCAFE |  | Documento Analisis del valor agregado y plan de mejoramiento de los resultados del año 2024. VCAFE |  | Informe que de cuenta de la implementación del plan de mejoramiento para el SABER PRO, Con evidencias. VCAFE
A12 | Implementar el gestor digital de eficacia, eficiencia y coherencia curricular | MA16 - Gestor implementado | Gestor de coherencia, eficiencia y eficacia curricular. VCAFE | Implementación del Gestor de coherencia, eficiencia y eficacia curricular según lineamientos institucionales. VCAF |  | Informe del desarrollo de la matriz o Gestor de coherencia, eficiencia y eficacia curricular, durante el 2025-1. VCAFE |  | Informe del desarrollo de la matriz o Gestor de coherencia, eficiencia y eficacia curricular, durante el 2025-2. VCAFE
A13 | Resignificación del ecosistema de investigación de la UCundinamarca | MA17 - Resignificar el ecosistema de investigación a la medida de procesos y procedimientos de la UCundinamarca y la aprobación por la instancia institucional correspondiente | - (Colaboración con Investigación). | Informe de la ejecucion del plan de fortalecimiento que evidencie el numero de publicaciones gestionadas |  |  |  | Evidencia entrega informe a Investigación
A14 | Mejorar los indicadores de Ciencia Tecnología Innovación e Investigación de acuerdo con el modelo Minciencias | MA18 - Incrementar un 15% sobre la base actual (159 fuente SCOPUS) la generación de productos de nuevo conocimiento | Evidencia entrega informe a Investigación - (Productos de nuevo conocimiento. VCAFE) | Aumentar en un 5% la producción de nuevo conocimiento de artículos en las tipologías la A1, A2, B, C.D, notas científicas, libros o artículos de libro. VCAFD |  | Documento con el Plan de trabajo de los grupos de investigación para aumentar en un 5% los productos de nuevo conocimiento. VCAFE |  | Documento que evidencie la gestión de los grupos de investigación para la postulación de productos de nuevo conocimiento. VCAFE
|  | MA19 - Incrementar en un 5% sobre la base actual (74 investigadores categorizados) del nivel de categorización de investigadores o su equivalente según el modelo de medición establecido por Min Ciencias | Categorizacion GCA Minciencias. VCAFE - (Gestión de la categorización de GCA Mnciencias. VCAFE). | Generar las estrategias para mejorar las condiciones de los GCA en la Categorización de Minciencias. CVAFE |  |  | Documento con el Analisis de los resultados de la ultima comvocatoria y Plan de trabajo de los investigadores de los programas de la Facultad para mejorar su productividad y las condiciones para mejorar su categorizacion en Minciencias. VCAFE | Informe avance de la implementacion del plan de mejoramiento de los GCA para favorecer la categoriizacion de MIinciencias. VCAFE
|  | MA20 - Mejorar las metricas de calidad y cantidad de producción científica a nivel institucional en un 30% (Línea base índice H15) | Indice H1 citacion. VCAFE - (Indice H15 citación. VCAFE). | Incremento de 2% citaciones índice H de investigadores UC sobre base de calculo año anterior. VCAFE |  | Planeación por parte de los gestores del conocimiento investigadores para incrementar la citación del índice H. VCAFE |  | Informe que de cuenta de la gestión y el incremento del índice H en un 2%. VCAFE
A15 | Fortalecer los centros de investigación con la finalidad de ser reconocidos ante MINCIENCIAS | MA21 - Creación de los centros de investigación de la Universidad de Cundinamarca. | NO APLICA
|  | MA22 - Fortalecer 1 centro de investigación de la Universidad de Cundinamarca | NO APLICA
A16 | Generación de productos de nuevo conocimiento, a partir de la dinamización en redes | MA23 - Articular investigadores, grupos y semilleros a redes de conocimiento | Redes de Conocimiento. VCAFD. | Generar un (1) producto de CTI a través de la participación en redes en la facultad. VCAFE |  | Plan de acción para la generación de un (1) producto de CTI a través de la participación en redes de conocimiento. VCAFE |  | Informe de la Gestión para generar un (1) producto de CTI a través de la participación en redes de conocimiento. VCAFE
A17 | Constituir el programa de jóvenes investigadores y emprendedores articulado a la formación postgradual | MA24 - Consolidar el programa de jóvenes investigadores y emprendedores | REVISIÓN - INVESTIGACIÓN
A18 | Ampliación de cobertura e impacto de los semilleros de investigación | MA25 - Implementar la ruta de incentivos y participación de semilleristas en las redes de conocimiento | Semilleros de Investigacion. VCAFE | Diagnostico del funcionamiento y productividad de los semilleros de los programas de la facultad. VCAFE |  |  | Informe que evidencie el diagnostico del funcionamiento y productividad de los Semilleros de Investigación de los programas de la facultad para toma de decisiones. VCAFE | Documento que de cuenta de la participación de los estudiantes en los semilleros y relación de su productividad durante la vigencia 2025. VCAFE
A19 | Resignificación del sello editorial de la universidad que conlleve a generación de libros, indexación de revistas científicas y establezca rutas de divulgación de obras artísticas | MA26 - Ruta de aplicación de la resignificación del sello editorial del UCundinamarca | Sello Editorial. VCAFD | Una publicación gestionada por el sello editorial por facultad. VCAFD |  |  | Informe de avance de la gestión de la publicación a través del sello editorial de la Universidad de Cundinamarca. VCAFE | Evidencia de la publicación generada por el sello editorial de la Universidad de Cundinamarca. VCAFE
A20 | Fortalecer procesos de desarrollo tecnológico e innovación Implementación de ruta de transferencia de conocimiento | MA27 - Establecer una estrategia de transferencia de tecnologías y conocimiento | REVISIÓN - INVESTIGACIÓN
A21 | Implementación de ruta de transferencia e innovación del conocimiento | MA28 - Poner en marcha una ruta institucional para la transferencia de conocimiento | REVISIÓN - INVESTIGACIÓN
A23 | Mantener alianzas efectivas y de impacto con sector externo | MA30 - Garantizar en al menos el 20% anual de usabilidad e impacto de los convenios interadministrativos | Usabilidad de los convenios establecidos con los programas. VCAFE | Evidenciar la usabilidad de de los convenios establecidos con los programas de la facultad. VCAFE |  | Informe que evidencie la usabilidad de los convenios establecidos con los programas de la facultad en el periodo 2025-1. VCAFE |  | Informe que evidencie la usabilidad de los convenios establecidos con los programas de la facultad en el periodo 2025-2. VCAFE
A24 | Posicionamiento de las insignias digitales como elemento generador de valor y reconocimiento para usuarios del portafolio de educación continuada | M31 - Posicionamiento de las insignias digitales como elemento generador de valor y reconocimiento para usuarios del portafolio de educación continuada. | Insignias Digitales. VCAFD | Entrega de 14 Insignias digitales para Educacion continuada. VCAFE Planear, organizar e implementar el uso de las insignias digitales en los cursos de educacion continuada. VCAFE |  | Proyección de la entrega de insignias digitales por parte de los programas de la Facultad. VCAFE |  | Informe que evidencie la Entrega de treinta (30) insignias a graduados producto de la participación en experiencias de Educación Continuada. VCAFE
A31 | Ampliar la oferta de educación continuada | MA44 - Brindar a graduados 400 insignias digitales en actualización disciplinar. | Insignias Graduados. VCAFD - (Gestión de Insignias para Graduados. VCAFD). | Gestion de Insignias para Graduados. VCAFE Entrega de treinta (30) insignias a graduados producto de la participacion en experiencias de Educacion Continuada. VCAFE |  |  |  | Informe que evidencie la Entrega de treinta (30) insignias a graduados producto de la participación en experiencias de Educación Continuada. VCAFD
A36 | Establecer acciones de mejora de estrategias de apropiación y seguimiento del MEDIT | MA49 - Plan de mejora de apropiación del MEDIT para cierre de brechas | Apropiacion del MEDIT por parte de los Estudiantes. VCAFE | Desarrollo de los encuentros dialogicos como experiencia viva para la resolucion de problemas del entorno academico de los programas. VCAFE |  | Informe del desarrollo de los encuentros dialógicos del 2025-1, donde se evidencie la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas del contexto académico. VCAFE |  | Informe del desarrollo de los encuentros dialógicos del 2025-2, donde se evidencie la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas del contexto académico. VCAFE
|  |  | Apropiacion del MEDIT por parte de los GCA. VCAFE | Participación del 25% de los GCA en las experiencias, CAI, diplomados y/o cursos ofertados por la EFAD. VCAFE |  |  |  | Informe con evidencias de la partición de los GCA en las experiencias, CAI, diplomados y/o cursos ofertados por la EFAD. VCAFE
A37 | Desplegar la Metodología del Campo Aprendizaje (MCA) en cada una de las experiencias de aprendizaje académicas y administrativos | MA50 - Identificar desde cada macro proceso la oportunidad de desplegar la Metodología del Campo Aprendizaje (MCA) | REVISIÓN - ODA
|  | MA51 - Incremento en la implementación de la Metodología del Campo Aprendizaje (MCA) en un 50% de todas las experiencias de aprendizaje académicas y administrativas. | REVISIÓN - ODA
A57 | Campos de aprendizaje con visión internacional Latinoamericana | MA76 - 28 Campos de Aprendizaje Disciplinares ofertados en Universidades internacionales | CADI Internacionales. VCAFD | Propuesta de CADI para oferta Internacional. VCAFE plantear un (1) CADI para oferta internacional por ano (2024-2027) para cada programa de la facultad. VCAFE |  | Documento informe con la proyección de los CADI para oferta internacional para los 4 años (para el 2026 sumar el que viene colgado del 2024). VCAFE |  | Evidencias de la oferta internacional del CADI. VCAF
A60 | Establecer convenios de doble grado y doble titulación en programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial y virtual con otras Universidades Nacionales e Internacionales | MA79 - 1 programas académicos por Facultad con doble titulación | Programa con doble titulacion de orden nacional o internacional. VCAFE | Programa con doble titulacion. VCAFE Analisis de las posibilidades de doble titulacion de orden nacional o internacional en el marco de los lineamientos institucionales. VCAFE |  |  |  | Propuesta de doble titulación Nacional o internacional en el marco de lineamientos de la Universidad de Cundinamarca. VCAFE
A61 | Incrementar el número de GCA y estudiantes en movilidad entrante y saliente | MA80 - 40% personas adicionales | Movilidad de estudiantes y GCA. VCAFE | Movilidad nacional e internacional. VCAFE Aumentar en un 40% la movilidad nacional e internacional con relacion al ano 2024. VCAFE |  |  |  | Informe que evidencie el aumento de la movilidad entrante y saliente de los programas de la facultad. VCAFE
A63 | Establecer alianzas estratégicas para el desarrollo de cooperación nacional e internacional | MA82 - 10 alianzas estratégicas activas por Facultad | Alianzas estrategicas oficializadas en convenios. VCAFE | Alianzas estrategicas. VCAFE Establecer 10 alianzas estrategicas para la colaboracion nacional e internacional para ISU y Dialogando con el Mundo. VCAFE |  |  | Convenios de 5 alianzas estratégicas nacionales e internacionales. VCAFE | Convenios de 5 alianzas estratégicas nacionales e internacionales (adicionales a las del trimestre anterior). VCAFE
A67 | Insignias digitales interculturales | MA86 - 30% de los participantes del CAC con Insignias digitales interculturales | Insignias Digitales CAC. VCAFD | Insignias digitales participantes CAC. VCAFE Entrega de las insignias digitales en los participantes de la Paz y Ciencias CAC VCAFE |  | Informe que evidencie la gestión y relación de las insignias otorgadas en el marco del CAC en el 2025-1. VCAFE |  | Informe que evidencie la gestión y relación de las insignias otorgadas en el marco del CAC en el 2025-2. VCAFE