## Hoja1
| MACROPROCESO ESTRAÉGICO | [50 empty] | CÓDIGO: EPIr001
| PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [50 empty] | VERSIÓN: 6
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [50 empty] | VIGENCIA: 2021-12-15
PÁGINA: 1 de 1
13.
| Actividades de seguimiento y ejecución del Plan de Acción Institucional 2023 | [50 empty] | AAAA | MM | DD
| Título del Cronograma de Actividades | [50 empty] | 2022 | 11 | 30
Sec | ACTIVIDADES | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO DE 2024 |  |  |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Programación capacitaciones de usabilidad Aplicativo Planes | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 1
2 | Socialización cronograma de seguimiento trimestral Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2
3 | Programación reuniones por dependencias seguimiento Trimestre I 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3
4 | Ejecución de capacitaciones programadas sobre usabilidad del aplicativo | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 4
5 | Seguimiento al cumplimiento, activación de alertas y recordatorios | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
6 | Límite cargue de evidencias I Trimestre 2023 en aplicativo | [48 empty] | Dependencias responsables | bar: SEMANAS 4
7 | Límite revisión por supervisor I Trimestre Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Dependencias líder Ucundinamarca | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
8 | Reuniones de seguimiento por dependencias cumplimiento Trimestre I Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
9 | Elaboración y aprobación informe de resultados Trimestre I Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación - Comité SAC y Comisión de Desempeño | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
10 | Socialización de resultados Trimestre I Plan de Acción 2023 a los responsables | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2
11 | Envío certificados de avance Trimestre I Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
12 | Programación reuniones por dependencias seguimiento Trimestre II 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 1
13 | Seguimiento al cumplimiento, activación de alertas y recordatorios | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2
14 | Límite cargue de evidencias II Trimestre 2023 en aplicativo | [48 empty] | Dependencias responsables | bar: SEMANAS 4
15 | Límite revisión por supervisor II Trimestre Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Dependencias líder Ucundinamarca | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
16 | Reuniones de seguimiento por dependencias cumplimiento Trimestre II Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
17 | Elaboración y aprobación informe de resultados Trimestre II Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación - Comité SAC y Comisión de Desempeño | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
18 | Socialización de resultados Trimestre II Plan de Acción 2023 a los responsables | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2
19 | Envío certificados de avance Trimestre II Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
20 | Programación reuniones por dependencias seguimiento Trimestre III 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 1
21 | Seguimiento al cumplimiento, activación de alertas y recordatorios | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2
22 | Límite cargue de evidencias III Trimestre 2023 en aplicativo | [48 empty] | Dependencias responsables | bar: SEMANAS 4
23 | Límite revisión por supervisor III Trimestre Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Dependencias líder Ucundinamarca | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
24 | Reuniones de seguimiento por dependencias cumplimiento Trimestre III Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
25 | Elaboración y aprobación informe de resultados Trimestre III Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación - Comité SAC y Comisión de Desempeño | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
26 | Socialización de resultados Trimestre III Plan de Acción 2023 a los responsables | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2
27 | Envío certificados de avance Trimestre III Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3
28 | Programación reuniones por dependencias seguimiento Trimestre IV 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 4
29 | Seguimiento al cumplimiento, activación de alertas y recordatorios | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 4
30 | Límite cargue de evidencias IV Trimestre 2023 en aplicativo | [48 empty] | Dependencias responsables | bar: SEMANAS 1
31 | Límite revisión por supervisor IV Trimestre Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Dependencias líder Ucundinamarca | bar: SEMANAS 2
32 | Reuniones de seguimiento por dependencias cumplimiento Trimestre IV Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
33 | Elaboración y aprobación informe de resultados Trimestre IV Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación - Comité SAC y Comisión de Desempeño | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 1
33 | Socialización de resultados Trimestre IV Plan de Acción 2023 a los responsables | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2
33 | Envío certificados de avance Trimestre IV Plan de Acción 2023 | [48 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
Luisa Fernanda Moreno León
Firma Funcionario Responsable
Gestora de Planeación Institucional
Cargo Funcionario Responsable
13-43.4
Note on G13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on K13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on O13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on S13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on W13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on AA13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on AE13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on AI13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on AM13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on AQ13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on AU13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.
Note on AY13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.