## Hoja1
| MACROPROCESO ESTRAÉGICO | [41 empty] | CÓDIGO: EPIr001
| PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [41 empty] | VERSIÓN: 6
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [41 empty] | VIGENCIA: 2021-12-15
PÁGINA: 1 de 1
13
| Actividades de seguimiento y ejecución del Plan de Acción Institucional 2024 | [41 empty] | AAAA | MM | DD
| Título del Cronograma de Actividades | [41 empty] | 2024 | 6
Sec | ACTIVIDADES | ABRIL |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  | SEMANA |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
|  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Seguimiento al cumplimiento, activación de alertas y recordatorios | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANA 2
2 | Límite cargue de evidencias I Trimestre 2024 en aplicativo | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANA 3
3 | Límite revisión por supervisor I Trimestre Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANA 4
4 | Reuniones de seguimiento por dependencias cumplimiento Trimestre I Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
5 | Elaboración y aprobación informe de resultados Trimestre I Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
6 | Socialización de resultados Trimestre I Plan de Acción 2024 a los responsables | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
7 | Envio certificados de avance Trimestre I Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3
8 | Seguimiento al cumplimiento, activación de alertas y recordatorios | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2
9 | Límite cargue de evidencias II Trimestre 2024 en aplicativo | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3
10 | Límite revisión por supervisor II Trimestre Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
11 | Reuniones de seguimiento por dependencias cumplimiento Trimestre II Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
12 | Elaboración y aprobación informe de resultados Trimestre II Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
13 | Socialización de resultados Trimestre II Plan de Acción 2024 a los responsables | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3
14 | Envio certificados de avance Trimestre II Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 4
15 | Seguimiento al cumplimiento, activación de alertas y recordatorios | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3
16 | Límite cargue de evidencias III Trimestre 2024 en aplicativo | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 4
17 | Límite revisión por supervisor III Trimestre Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
18 | Reuniones de seguimiento por dependencias cumplimiento Trimestre III Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
19 | Elaboración y aprobación informe de resultados Trimestre II Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 1
20 | Socialización de resultados Trimestre III Plan de Acción 2024 a los responsables | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2
21 | Envio certificados de avance Trimestre II Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
22 | Seguimiento al cumplimiento, activación de alertas y recordatorios | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 4
23 | Límite cargue de evidencias IV Trimestre 2024 en aplicativo | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 1
24 | Límite revisión por supervisor IV Trimestre Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
25 | Reuniones de seguimiento por dependencias cumplimiento Trimestre IV Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3
26 | Elaboración y aprobación informe de resultados Trimestre II Plan de Acción 2024 | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 3
27 | Socialización de resultados Trimestre IV Plan de Acción 2024 a los responsables | [39 empty] | Gestora de Planeación Institucional | bar: SEMANAS 4
Johanna Matilde Contreras Ramírez
Firma Funcionario Responsable
Gestora de Planeación Institucional
Cargo Funcionario Responsable
13-43.4
Note on N13: Nota: Agregar las columnas necesarias para determinar los números de meses que compone el cronograma que se está creando.