## Iniciativas Adicionales Código_
|  | Estrategias institucionales para la socialización, divulgación e interiorización del Código Autonómico de la Universidad de Cundinamarca siglo XXI Vigencia 2023 | [8 empty] | Código
Versión
Vigencia
Página
[12 empty] | MONITOREO PRIMER CUATRIMESTRE |  |  | MONITOREO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  | MONITOREO TERCER CUATRIMESTRE
No. | Categorías | Actividades | Objetivo de la Actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | Actores Involucrados | Canales de divulgación | % de cumplimiento | Observaciones | Actividades Realizadas Primer Cuatrimestre | Soportes Evidencias | Observaciones | Actividades Realizadas Segundo Cuatrimestre | Soportes Evidencias | Observaciones | Actividades Realizadas Tercer Cuatrimestre | Soportes Evidencias | Observaciones
1 | Activar | Divulgar los lineamientos antisoborno, antifraude, antisoborno de la UCundinamarca | Socializar, divulgar, comunicar e interiorizar las acciones institucionales en la lucha contra la corrupción, el soborno y el fraude. | 1 socialización | Número de funcionarios que asisten a la socialización | Dirección de Planeación Institucional | Agosto | Oficina Asesora de Comunicaciones | Correo institucional - Aplicativo TEAMS - Página Web Micrositio Antisoborno | 0%
2 | Fomentar | Entregar Incentivos para el o los procesos más íntegros y transparentes, medidos por la participación en las actividades de socialización y apropiación realizadas por la Dirección de Planeación Institucional. | Propiciar la participación de los procesos en las actividades de integridad y transparencia lideradas desde la Dirección de Planeación Institucuional. | Entregar Incentivos para el o los procesos más íntegros y transparentes. | Funcionarios premiados por su participación en la dinámica de cultura de la integridad | Dirección de Planeación Institucional | Noviembre | Dirección de Planeación Institucional Gestores de la Integridad y la transparencia Universitaria | Correo institucional - Página web | 0% | [10 empty] | 40%
3 | Comprometer | Consolidación de equipos de trabajo que desarrollen actividades referentes a la cultura de integridad | Consolidar equipos de trabajo por proceso que coadyuven a crear una cultura de integridad | Conformar un equipo por proceso para la gestión de la integridad | Equipos conformados | Dirección de Planeación Institucional | Septiembre | Dirección de Planeación Institucional Gestores de la Integridad y la transparencia Universitaria | Mesas de trabajo TEAMS (durante el tiempo que se de uso al teletrabajo) - correos institucionales reuniones trimestrales | 0% | [10 empty] | 100%
4 | Herramientas de socialización y apropiación para el código | Diseñar frases para publicación en el micrositio del Sistema de Gestión Antisoborno, que permitan a cada proceso apropiar el contexto de una cultura de integridad y transparencia, e interiorizando el código autonómico. | Apropiar el contexto de una cultura de integridad y transparencia, interiorizando el código autonómico. | Frases diseñadas y publicadas en el micrositio del Sistema de Gestión Antisoborno. | Frases diseñadas y publicadas | Dirección de Planeación Institucional | Diciembre | Oficina Asesora de Comunicaciones | Pagina Web de la universidad -Correo institucional | 0%
5 | Evaluación y seguimiento | Socializar y divulgar los resultados de las actividades resultantes de la estrategia de Integridad liderada por la Dirección de Planeación Institucional, en el micrositio del Sistema de Gestión Antisoborno. | Informar los resultados de las actividades resultantes de la estrategia de Integridad en la Universidad de Cundinamarca. | Publicar anualmente el informe de resultados de seguimiento de la integridad en el micrositiodel Sistema de Gestión Antisoborno. | Informe anual publicado | Dirección de Planeación Institucional | Diciembre | Oficina Asesora de Comunicaciones | Correo electrónico - resultado de informes de avances publicado | 0%