## Participación Ciudadana
Plan de Participación Ciudadana Universidad de Cundinamarca
Fase del Ciclo de la Gestión | Actividades |  | Objetivo de la Actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada
Diagnóstico | 1.1 | Caracterización de grupos de interes de la universidad: espacios de participación, rendición de cuentas, calidad y planeación | Realizar la caracterización de los grupos de interes de la universidad de Cundinamarca, con el fin de determinar las necesidades y expectativas en temas de espacios de particpación, rendición de cuentas, calidad y planeación. | un informe de caracterización de grupos de interes | Número de participantes proyectos/Número de participantes caracterizados | Dirección de Planeación Institucional | Abril - Octubre
| 1.2 | Caracterización de población en condiciones especiales | Realizar la caracterización de la población en condiciones especiales de la universidad de Cundinamarca, | un informe de caracterización de la población en condiciones especiales | Número de participantes proyectos/Número de participantes caracterizados |  | Abril - Octubre
Formulación/Planeación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos | 2.1 | Formulación del Plan de Desarrollo Fisico | Diseñar el plan de desarrollo fisico, el cual permitira controlar el crecimiento de infraestructura de la sede, seccionales y extensiones de acuerdo a la normatividad vigente y teniendo en cuenta los pilares estrategicos. | un documento revisado y presentado a aprobación | un documento revisado y presentado a aprobación | Dirección de Planeación Institucional Dirección de Bienes y Servicios | Abril - Noviembre
| 2.2 | Formulación de la Política de Inclusión | Diseñar la política de inclusión como un instrumento que oriente las estrategias de inclusión de la universida de Cundinamarca | un documento revisado y presentado a aprobación | un documento revisado y presentado a aprobación | Dirección de Planeación Institucional Oficina de Desarrollo Académico | Abril - Noviembre
| 2.3 | Plan Institucional de Archivos –PINAR | Construir los instrumentos archivisticos requeridos por el Archivo General de la Nación | tres documento revisado y presentado a aprobación | tres documento revisado y presentado a aprobación | Oficina de Archivo y Correspondencia | Abril - Noviembre
| 2.4 | Plan de Conservación Documental
| 2.5 | Plan de Preservación Digital
| 2.6 | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Diseñar el Plan de Auteridad y Gestión ambiental, orientada a las politicas señaladas en el MIPG | un documento revisado y presentado a aprobación | un documento revisado y presentado a aprobación | Vicerrectoria Adminsitrativa y Financiera Dirección de Planeación Institucional Dirección de Bienes y Servicios Oficina Calidad | Abril - Noviembre
| 2.7 | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Construir los planes y políticas para la implementación de la seguridad y confidencialidad de la información | tres documento revisado y presentado a aprobación | tres documento revisado y presentado a aprobación | Dirección de Sistemas y Tecnologia | Abril - Noviembre
| 2.8 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
| 2.9 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| 2.10 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Construir los planes y políticas para la implementación del componente de Talento Humano del MIPG | tres documento revisado y presentado a aprobación | tres documento revisado y presentado a aprobación | Dirección de Talento Humano | Febrero - Diciembre
| 2.11 | Planes de Bienestar e Incentivos
| 2.12 | Plan Anual de Vacantes
Implementación/Ejecución | 3.1 | Plan Institucional de Capacitación – PIC | Implementar el plan de capacitación al personal adminisitrativo | Dos documento implementados | Número de beneficiados proyectados/Número total de beneficiarios al año
|  | Plan Institucional de Formación | Implementar el plan de capacitación al personal docente |  |  | Oficina de Desarrollo Académico | Febrero - Diciembre
| 3.2 | Plan de Participación Ciudadana en la Gestión | Implementar las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana. | Estratégias implementadas | Número de estratégias programadas/Número de estratégias implementadas | Dirección de Planeación Institucional | Febrero - Diciembre
| 3.3 | Estrategia del Plan Anticorrupción en los componentes de Rendición de cuentas
Control/Evaluación | 4.1 | Estudio de Satisfacción del Usuario de los serivicios de la universidad | Evaluar la satisfacción en la rpestación de los servicios de la Universidad de Cundinamarca | Un estudio realizado |  |  | Febrero - Julio
| 4.2 | Sensibilización a la comunidad en temas de participación, evaluación y control social | Realizar sensibilizaciones dirigidas a la comunidad universitaria y comunidad en general, sobre temas estrategicos y de participación | Sesibilizaciones realizadas e informes publicados | Número de sensibilizaciones programadas/Número de realizadas |  | Abril - Noviembre
| 4.3 | Sensibilización de documentos estrategicos y de referencia para la vigencia 2018 y procedimientos de tramites