## DISCIPLINARIOS
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [13 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [13 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [13 empty] | VIGENCIA: 2023-07-28
PÁGINA: 1 de 1
13.1
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | [10 empty] | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | PROCESO / SEDE | PROCESO / SEDE | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  |  |  |  | IMPACTOS O CONSECUENCIA POTENCIAL | FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CALIDAD | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CALIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
[5 empty] | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Gestor responsable de Proceso | Control Disciplinario | Control Disciplinario |  | Modificación acuerdo 006 del 2019 en materia disciplinaria. | Construcción del borrador del proyecto de acuerdo. | Líder de Proceso | Borrador proyecto de Acuerdo Disciplinario | 2019-01-02 | 30/03/2019 | El área jurídica puede hacer cambios o ajustar el proyecto. Socializarlo con el objeto de recibir una retroalimentación por la comunidad universitaria. Presentar el acuerdo ante el Consejo Superior conforme a la normatividad vigente. Si es aprobado por el Consejo Superior se dará aplicación a la nueva normatividad. | 30/08/2019 | Se verificó la cronología, los entregables correspondientes, así como la fecha inicial y final de las diferentes actividades que hacen parte de la modificación al acuerdo 006 del 2019; de igual manera, se documentó la consecuencia potencial generada en la implementación del proyecto. | 31/10/2019 | Se realizó la construcción del borrador del acuerdo marco y fue socializado en la sede extensiones y seccionales, con el fin de realizar las retroalimentaciones correspondientes sobre los nuevos lineamientos, bajo los cuales se iba a realizar todo el proceso disciplinario y abarcar de manera uniforme todos los puntos que ahí se estipulan.
[5 empty] | Remitir la modificación del acuerdo a la Dirección Jurídica para su revisión. | Director Jurídico | Correo electrónico a la Dirección Jurídica | 2019-04-08 | 20/05/2019 |  |  |  |  | Habiendo realizado el borrador del Nuevo Acuerdo Disciplinario, este es remitido al proceso de jurídica 26 de agosto del 2019, con el fin de ser revisado obtener las retroalimentaciones pertinentes y aval de la Oficina Jurídica.
[5 empty] | Se reciben observaciones de la Dirección Jurídica y se realizan los ajustes correspondientes. | Líder de Proceso | Correo electrónico de la Dirección Jurídica | 20/05/2019 | 31/05/2019 |  |  |  |  | El lunes 20 de mayo de 2019 fueron remitidas las observaciones a Control Interno Disciplinario por parte del proceso de jurídica con el fin de hacer los ajustes correspondientes.
[5 empty] | Publicar en Intranet el acuerdo actualizado. | Director de Comunicaciones | Acuerdo disciplinario actualizado | 2019-01-06 | 30/08/2019
[5 empty] | Enviar correo masivo sobre el acuerdo actualizado. | Director de Comunicaciones | Correo masivo | 2019-01-06 | 30/08/2019 |  |  |  |  | Se envió correo masivo el 16 de junio de 2019, con el fin de poner a toda la universidad al tanto del desarrollo del nuevo acuerdo de disciplinario y hacerlos participes en la construcción del mismo.
[5 empty] | Programación de socializaciones. | Líder de Proceso | Cronograma de socialización del acuerdo | 2019-02-07 | 31/07/2019 |  |  |  |  | El proceso de Control Interno Disciplinario realizará las capacitaciones y socializaciones sobre el esquema base del Nuevo Acuerdo Disciplinario, lo anterior con el fin de poner al tanto a los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca.
[5 empty] | Publicación del cronograma de socialización. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Correo publicación del cronograma | 2019-01-08 | 2019-06-08 |  |  |  |  | En este se les informa a los procesos de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones las fechas en las cuales se realizarían las reuniones de socialización.
[5 empty] | Socialización del proyecto de acuerdo, recibiendo observaciones durante la socialización por Internet. | Líder de Proceso | Registro de asistencia, fotos y video | 2019-08-08 | 30/09/2019
[5 empty] | Ajuste al proyecto de acuerdo según observaciones. | Líder de Proceso | Acuerdo disciplinario ajustado | 2019-08-08 | 30/09/2019 |  |  |  |  | De acuerdo a lo establecido en el cronograma de visitas programado por el proceso de Control Interno Disciplinario realizó la socialización del borrador del Acuerdo Disciplinario en la sede, seccional y extensiones de la Universidad de Cundinamarca dando alcance y cobertura en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Presentar al Consejo Superior el proyecto final. | Líder de Proceso | Agenda de Consejo Superior | 2019-01-10 | 31/10/2019
[5 empty] | Ajustes al acuerdo según lo determinado por el Consejo Superior. | Líder de Proceso | Acuerdo disciplinario ajustado si aplica | 2019-01-10 | 15/12/2019 |  |  |  |  | El 24 de octubre de 2019 es remitido a la secretaria técnica del Consejo Superior el proyecto de Acuerdo Disciplinario, con el fin de que se le realicen las correspondientes revisiones para su aval e implementación.
[5 empty] | Aprobación del proyecto de acuerdo por parte del Consejo Superior. | Consejo Superior | Acuerdo disciplinario final aprobado | 2019-01-10 | 15/12/2019
Gestor responsable de Proceso | Control Disciplinario | Control Disciplinario | Requisitos Legales | Modificación acuerdo 003 del 2020 en materia disciplinaria. | Construcción del borrador del proyecto de acuerdo. | Líder de Proceso | Borrador proyecto de acuerdo disciplinario | 2019-01-02 | 2019-01-05 | Acortamiento de los términos en las etapas procesales. Celeridad y eficacia en los procesos disciplinarios. Armonizar el ordenamiento jurídico normativo desde la ley hasta los acuerdos internos de conformidad con la autonomía universitaria. Utilización de medios electrónicos para recepción de pruebas. Conversatorio y publicidad a la comunidad UDEC respecto al régimen disciplinario. | 20/03/2020 | Se hizo el seguimiento al desarrollo de las diferentes etapas para la modificación del acuerdo 003 de 2020, teniendo en cuenta su cronología, los entregables correspondientes, así como la fecha inicial y final de cada etapa; de igual manera, se verificó la coherencia, integralidad, y los aspectos más relevantes, que permiten generar un impacto positivo con la implementación del proyecto.
[5 empty] | Remitir la modificación del acuerdo a la Dirección Jurídica para su revisión. | Líder de Proceso | Correo electrónico a la Dirección Jurídica | 2019-02-05 | 30/05/2019
[5 empty] | Se reciben observaciones de la Dirección Jurídica y se realizan los ajustes correspondientes. | Director Jurídico Líder de Proceso | Correo electrónico de la Dirección Jurídica | 2019-01-06 | 15/07/2019
[5 empty] | Publicar en Intranet el acuerdo actualizado. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Acuerdo disciplinario actualizado | 16/07/2019 | 30/07/2019
[5 empty] | Enviar correo masivo sobre el acuerdo actualizado. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Correo masivo | 2019-05-08 | 28/08/2019
[5 empty] | Programación de socializaciones. | Líder de Proceso Asesores Jurídicos | Cronograma de socialización del acuerdo | 2019-06-09 | 2019-10-01
[5 empty] | Publicación del cronograma de socialización. | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Correo publicación del cronograma | 20/10/2019 | 2019-11-09
[5 empty] | Socialización del proyecto de acuerdo, recibiendo observaciones durante la socialización por Internet. | Líder de Proceso | Registro de asistencia, fotos y video | 2019-11-12 | 25/11/2019
[5 empty] | Ajuste al proyecto de acuerdo según observaciones. | Líder de Proceso | Acuerdo disciplinario ajustado | 2019-12-01 | 2019-12-12
[5 empty] | Presentar al Consejo Superior el proyecto final. | Líder de Proceso | Acta del Consejo Superior | 15/01/2020 | 29/01/2020
[5 empty] | Ajustes al acuerdo según lo determinado por el Consejo Superior. | Líder de Proceso | Acuerdo disciplinario ajustado si aplica | 2020-02-05 | 27/02/2020
[5 empty] | Aprobación del proyecto de acuerdo por parte del Consejo Superior. | Consejo Superior | Acuerdo disciplinario final aprobado | 2020-03-01 | 2020-03-01
Gestor responsable de Proceso | Control Disciplinario | Control Disciplinario | Requisitos Legales | Continuidad de las actividades administrativas y operativas propias del proceso de Control Interno Disciplinario, utilizando herramientas tecnológicas puestas a disposición por la Universidad de Cundinamarca tales como Microsoft TEAMS, plataforma institucional, página web y correo institucional. | Dada la Resolución 028-20200330, los términos y las actuaciones disciplinarias de la Universidad de Cundinamarca quedan suspendidos. | Rector | Resolución 028-20200330 | 30/03/2020 | Vigencia 2020 | No se pueden socializar las actividades desarrolladas debido a la interrupción de los términos según la resolución 028-20200330. | 2020-05-18 | Aunque no es posible atender los términos y las actuaciones disciplinarias de la Universidad de Cundinamarca según la resolución 028-20200330, se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades operativas y administrativas desarrolladas por los funcionarios mediante el teletrabajo, de acuerdo con las directrices establecidas por la Dirección de Control Disciplinario.
[5 empty] | En referencia a las actividades administrativas y operativas dentro de la Dirección de Control Disciplinario, se mantiene la continuidad en el seguimiento de procesos, proyecciones de fondo, programaciones de diligencias, respuesta de correos y desarrollo de los temas de calidad relacionados con el proceso. | Líder del Proceso | Informes mensuales de actividades de los abogados, actas de revisión mensual de procesos, archivo de programación de diligencias, correos electrónicos, soportes herramienta TEAMS, video conferencias internas y externas. | 24/03/2020 | Vigencia 2020
[5 empty] | Dada la Resolución 055-2020/07/17, por la cual se levanta la suspensión de términos en las actuaciones disciplinarias de la Universidad de Cundinamarca". | Rector | Resolución 0055-20200717 | 21/07/2020 | Vigencia 2020 | A partir del levantamiento de la suspensión de términos, la Dirección de Control Interno Disciplinario restableció todas las actividades propias de la misma, dando prioridad de comunicación a las quejas e informes que se recepcionarón durante la vigencia de la Resolución 028-20200330. Se retomaron los términos de vencimientos en las diferentes actuaciones. Se comunicaron las decisiones de fondo proyectadas. Se notificaron las mismas a los disciplinados. | 6/8/2020 | De acuerdo con la Resolución 055-20200717, a través de la cual se levanta la suspensión de los términos, es posible dar respuesta a las quejas e informes que llegan a la Dirección de Control Interno Disciplinario, teniendo en cuenta que se continúan las actividades propias del proceso de manera virtual. Se debe verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades operativas y administrativas desarrolladas por los funcionarios mediante el trabajo en casa, de acuerdo con las directrices establecidas por la Dirección de Control Disciplinario.
[5 empty] | Se restablecen las actividades propias del proceso, dentro de ellas las respuestas a las quejas e informes que ingresaron durante la suspensión de términos a la Dirección de Control Interno Disciplinario. | Líder del Proceso | Informes mensuales de actividades de los abogados, Actas de revisión mensual de procesos, Archivo de programación de diligencias, correos electrónicos, soportes herramienta TEAMS, video conferencias internas y externas. | 21/07/2020 | Vigencia 2020 |  | 2021-05-03 | La Dirección de Control Interno Disciplinario realizó las actividades propias del proceso, manteniendo la continuidad del trabajo en casa, de acuerdo con las directrices establecidas por el gobierno nacional y la alta dirección de la Universidad de Cundinamarca, teniendo en cuenta la situación de pandemia generada por el Covid 19, la cual persistía al final del año 2020
Gestor responsable de Proceso | Control Disciplinario | Control Disciplinario | Requisitos Legales | Actualización de los procedimientos ordinario, verbal y estudiantes, y sus respectivos formatos de acuerdo con la siguiente normatividad: Artículo 69 de la constitución, Acuerdo 003 de 2020, Acuerdo 027 de 2021, Acuerdo 018 de 2022, Ley 1952 del 2019 modificada por la ley 2094 del 2021 | Capacitación al equipo de abogados del proceso Control Disciplinario sobre la reforma a la normatividad disciplinaria. | Lider del Proceso | Listado de asistencia | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Los investigados de los procedimientos ordinario, verbal y estudiantes, no van a tener claridad sobre que procedimiento se les va a aplicar, porque se venía trabajando con una normatividad y la separación de roles puede generar confusión en la competencia de quien los va a juzgar en el proceso. | 2022-05-26 | La actualización de los procedimientos y formatos del proceso Control Disciplinario obedece a la nueva normatividad expedida sobre este tema, dicha actualización se hará siguiendo el orden establecido para las diferentes etapas hasta hacer la respectiva solicitud a través del SAD - Sistema de Actualización Documental
[5 empty] | Elaboración borradores de los procedimientos y formatos del proceso Control Disciplinario. | Equipo de abogados del Proceso | Borradores de los procedimientos y formatos | 2022-05-01 | 2022-07-01
[5 empty] | Presentación de los borradores de procedimientos y formatos al líder del proceso Control Disciplinario. | Equipo de abogados del Proceso | Borradores de los procedimientos y formatos | 2022-08-01 | 2022-09-01 |  | 2023-09-08 | Se recibieron por correo electrónico los borradores de aproximadamente 37 documentos para la revisión de calidad, despues de dicha revisión se le informará al proceso de Control Disciplinario para que haga la solicitud de actualización a través del SAD.
[5 empty] | Revisión de los borradores de procedimientos y formatos. | Líder de Proceso | Procedimientos y formatos revisados | 2023-05-01 | 2023-08-01
[5 empty] | Actualización de los procedimientos y formatos del proceso Control Disciplinario. | Oficina de Calidad | Correo electrónico | 2023-09-01 | Vigencia 2023
13.1.46.17
Gestor responsable de Proceso | Admisiones y Registro | Admisiones y Registro | Alcance del Sistema de Gestión
Oficina de SST | Apoyo Académico | Apoyo Académico | Estructura de Procesos / Funcional | [7 empty] | No
Representante Decanos | Autoevaluación y Acreditación | Autoevaluación y Acreditación | Nuevos Servicios
Representante Secc. Ext. | Bienes y Servicios | Bienes y Servicios | Requisitos Legales
Sec. Téc. Consejo Académico | Bienestar Universitario | Bienestar Universitario | Requisitos Normativos
| Ciencia, Tecnología e Innovación | Ciencia, Tecnología e Innovación | Tecnológico
| Comunicaciones | Comunicaciones | Evolución del Conocimiento
| Control Disciplinario | Control Disciplinario | Seguridad y Salud en el trabajo
| Control Interno | Control Interno
| Direccionamiento Estratégico | Direccionamiento Estratégico
| Documental | Documental
| Financiera | Financiera
| Formación y Aprendizaje | Formación y Aprendizaje
| Graduados | Graduados
| Interacción Universitaria | Interacción Universitaria
| Dialogando con el Mundo | Dialogando con el Mundo
| Jurídica | Jurídica
| Planeación Institucional | Planeación Institucional
| Proyectos Especiales | Proyectos Especiales
| Servicio de Atención al Ciudadano | Servicio de Atención al Ciudadano
| Sistemas Integrados | Sistemas Integrados
| Sistemas y Tecnología | Sistemas y Tecnología
| Talento Humano | Talento Humano
| Seccional Girardot | Seccional Girardot
| Seccional Ubaté | Seccional Ubaté
| Extensión Chía | Extensión Chía
| Extensión Chocontá | Extensión Chocontá
| Extensión Facatativá | Extensión Facatativá
| Extensión Soacha | Extensión Soacha
| Extensión Zipaquirá | Extensión Zipaquirá
Note on P9: USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO

## CONTROL DE CAMBIOS (hidden)
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO: ESGr035
| PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD | [6 empty] | VERSIÓN: 7
| FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO | [6 empty] | VIGENCIA: 2023-07-27
PÁGINA: 2 de 2
13.1
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
|  | AAAA | MM | DD
1 |  | 2017 | 5 | 12 | Emisión del Documento.
2 |  | 2018 | 2 | 6 | Adición de las casillas de identificación de la fuente del cambio, impactos en el SGC y valor financiero de las actividades.
3 |  | 2018 | 3 | 1 | Se modifica códigos del documento, en razón a la actualización documental (Resolución 156 de 2017).
4 |  | 2018 | 10 | 9 | Se modifica formato de acuerdo a Modificación del Procedimiento y detección de nuevas fuentes de identificación.
5 |  | 2019 | 8 | 15 | Se incluyen tipos de cambio en articulación con el SG-SST.
6 |  | 2020 | 5 | 19 | Se actualiza formato para incluir lineamientos de Líneas de Defensa.
7 |  | 2023 | 7 | 27 | Se incluye en la columna denominada tipo de cambio en lista desplegable el cambio "Cambios en instrumentos de evaluación, medición y seguimiento institucionales".
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Paola Andrea Martinez Borda |  |  |  |  | Contratista OPS Oficina de Calidad
Yenifer Alejandra Panqueva Páez |  |  |  |  | Técnico III – Oficina de Calidad
REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CARGO
Jaime Elder Acosta Ramírez |  |  |  |  | Director de área - Oficina de Calidad
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)
NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | CARGO |  | FECHA
[6 empty] | AAAA | MM | DD
Adriana Asención Torres Espitia |  |  |  | Directora de Planeación Institucional |  | 2023 | 7 | 27
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono (601) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional